## PLAN_2015
DROGOWNICTWO | ZAŁĄCZNIK |  |  |  | WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
Wykaz umów dotyczących zadań inwestycyjnych podpisanych w okresie od dnia 29 maja do dnia 24 czerwca 2015 r.
Lp | PLAN INWESTYCJE/ BIEŻĄCE | Nazwa Inwestycji | ZAKRES RZECZOWY | Data Podpisanie umowy | Cena /zobowiązanie z umowy | Termin zakończenia / Czas trwania | UWAGI
9 |  | dodatkowe zmiana rondo i podziały |  |  | 10000 | 15.06.2015 | ZWIĘKSZWENIE 10.000,00 ZŁ PRZENIESIENIE Z RĘCZAJ - 06.10.2014R. RP 22 12 14
9 | 715000 | Przebudowa ciągu ulic Załuskiego- Zagańczyka- Mareckiej- i Szerokiej w Kobyłce gm Kobyłka - II etap: Chodnik przy ul. Załuskiego | Zakres obejmuje poszerzenie istniejącego chodnika na ul. Załuskiego po lewej stronie drogi jadąc od msc. Kobyłka w celu dopuszczenia ruchu rowerowego po chodniku | 15 06 15 | 184404.64 | 10 tyg od przekazania terenu budowy | Wykonawca: Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno - Instalacyjnych "Krol" Włodzimierz Królik
10 | 2140000 | Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek gm. Klembów | Zakres prac obejmuje: przebudowę jedni, chodników. Budowę ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej. Odcinek podlegający przebudowie ma dlugość 1,06km na odcinku od skrzyżowania z ul. Wołomińską do ul. Leśnej | 03 06 15 | 1765546.18 | 02 09 15 | Wykonawca: CZYSTOŚĆ Sp.j. Szpańscy
12 | 496500 | Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie gm Wołomin | Zakres prac obejmuje budowę chodnika i zjazdów na odcinku 767mb | 28 05 15 | 207884.65 | 6 tygodni od wprowadzenia | Wykonawca: Dowbud C
| 50000 | Projekt ronda w miejscowości Postoliska gm. Tłuszcz | Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Postoliskach oraz rozwiązanie geometrii drogi przy kościele, odwodnienie, ZRID | 29 05 15 | 39428 | 11 12 15 | Wykonawca: PROJ-BUD Grażyna Urban z Wołomina