## Arkusz1
KUBATURA |  |  |  |  | WYKAZ PRAC NA ROK 2015
Lp | PLAN INWESTYCJE/ BIEŻĄCE | Kwota do wykorzystania | DZIAŁ / ROZDZIAŁ | KOORDYNATOR | Nazwa Inwestycji/ co robimy | data złożenia wniosku | zakres rzeczowy | Data składania ofert | Data rozstrzygnięcia | Wykonawca | Podpisanie umowy | Cena (brutto) zobowiązanie | Koszt szacowany brutto | Termin zakończenia / Czas trwania | koszty poniesione | Status | Uwagi
2.SZKOŁY SPECJALNE
Inwestycje
| 70000 |  |  | Ryszard Korotko | Wykonanie sieci kabli logicznych wraz z zakupem sprzętu w ZSS w Wołominie | 26.06.2015 | położenie sieci komputerowej | 13/17. 07.2015 | 20 07 15 | PHU VP-MAG Magdalena Stypińska 03-188 Warszawa ul. Śreniawitów 6 lok 21 | 05.08.2015 | 22484.4 | 39360 | do 31.08.2015 |  |  | Wykonawca wchodzi na robotę 17.08.2015
|  |  |  | Ryszard Korotko | Nadzór | [7 empty] | 1000
|  |  |  | Ryszard Korotko | propozycja sprzętu do zakupu | [11 empty] | czekamy na odpowiedź informatyka
| wydatki bieżące |  | 801.80102 |  | Remonty w budynkach Szkół Specjalnych
1 | 50000 | #REF! | 801.80102
2 |  |  | 801.80102 | Józef Skłodowski | Podłogi czyszczenie i akrylowanie PCV ZSS Ostrówek | 08 01 15 | 731 m² | 16.01.2015 | 16.01.2015 | ,,PROMEL" ul.Syrokomli 7/13 lok.96 03-335 Warszawa | 22.01.2015 | 3407.7 | 15527.98 | do 1.02.2015 | 3407.7 | zakończone
|  |  |  | Józef Skłodowski | Wykonanie projektu przyłącza wody do budunku ZSS w Ostrówku | 11.02.2015 | 1 zszt |  |  | HYDROTHERM Łukasz Oleszewski 05-205 Dobczyn ul. Mazowiecka 89 | 11.02.2015 | 400 | 400 | 10 dni | 400 | zakończone
|  |  |  | Józef Skłodowski | Wykonanie przyłącza wody wody do budunku ZSS w Ostrówku / umowa z Gmina Klembów / | 11.02.2014 | 1 zszt |  |  | Gmina Klembów | 04.03.2015 | 1400 | 1400 |  |  | zakończone
6 |  |  |  | Józef Skłodowski | Wykonanie dokumentacji powykonawczej oddyminia klatki schodowej w budunku ZSS w Ostrówku | 23.02.2015 | 1 szt |  |  | JANSEC Janusz Kojtek |  | 1537.5 | 1537.5 |  | 1537.5 | zakończono
|  |  |  | Ryszard Korotko | wstawienie drzwi wg prośby dyr. Miła 22 |  |  |  |  | PHU TOMEX Tomasz Zagubień Tonkiele 29 17-312 Drohiczyn |  | 3950 | 4000 |  |  |  | Wykonawca poinformowany o zaakceptowaniu oferty
|  |  |  | Mirosław Zajdenc | ogrodzenie szkoła w Markach - plac zabaw | 03 08 15 |  | 24 08 15 | [8 empty] | otwarcie ofert 24 08 15
suma
3. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1 | 2000000 |  | 801.80120 | Józef Skłodowski | Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie | 12 06 15 | 3-etapy 2015-surowy, 2016-instalacje, 2017-wykończen | 17 07 2015 | 20.08.2015 | Przedsiebiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL SA 28-300 Jędrzejów ul. Przemysłowa 8 |  | 7191516.66 | 9804653.83 |  |  |  | zadanie ujęte jako wieloletnie 2015 - 2 000 000 , 2016-3 700 000, 2017 - 3 700 000 jeden przetrag , dokonano rozstrzygnięcia przygotowanie umiowy
|  |  |  | Jóżef Skłodowski | weryfikacja i aktualizacja dokumenyacji pt.Rozbudowa LO w Radzyminie oraz wykonanie projektu zamiennego dla budynku pt.Rozbudowa LO w Radzyminie | 5.01.2015 | kpl | X |  | QUATRUM Cezary Jaszczot 04-294 Warszawa ul. Kwatery Głównej 46c/16 | 5.02.2015 | 34071 | 34071 | 20.04.2015 | 34071 | zakończone | umowa na ocenę i weryfikację kosztorysy dokumentacji rozbudowy SZO w Radzyminie Umowa oraz wykonanie projketu zamiennego rozszerzenie ww. umowy jest Aneks nr. 1.2.3
|  |  |  | Jóżef Skłodowski | skanowanie dokumentacji pt.Rozbudowa LO w Radzyminie | 3.02.2015 | [5 empty] | 218.01 |  |  | 218.01 | zakończone | notatka do 2000
|  |  |  | Jóżef Skłodowski | Przyłaczenie do sieci energetycznej dla budynku oświatowego ZSO w Radzyminie rozbudowa ul.Konstytucji 3 Maja 26 wg umowy zZE |  | 113KW moc przyłączeniowa |  |  | ZAKŁAD ENERGETYCZNY |  | 8 018 ,33 |  |  | 8018.33 | zakończone | umowa 14/R12/R/14162 z 23 09 2014r.
|  |  |  | Jóżef Skłodowski | skanowanie dokumentacji pt.Rozbudowa LO w Radzyminie | 27.05.2015 | [5 empty] | 320 |  |  | 320 | zakończone | notatka do 2000
| remonty bieżące |  | 801.80120 |  | Licea ogólnokształcące
1 | 50000 |  | 801.80120 | Józef Skłodowski | I Unieważniony Wykonanie remontu holu, auli, pracowni fizycznej i chemicznej wraz zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji teleinformatycznej w ZSO w Radzyminie ul. Konstytucji 3-Maja 26. | 25.03.2015 |  | 10.04.2015 | 10.04.2015 | unieważniono |  | 50996.61 | 49988.12 | 1-31.07.2015 |  | unieważnieno | wg planu 50 0000 do 30 tys euro ,Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 przetarg zostaje unieważniony (cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).
|  |  | 801.80120 | Józef Skłodowski | II Wykonanie remontu holu, auli, pracowni fizycznej i chemicznej wraz zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji teleinformatycznej w ZSO w Radzyminie ul. Konstytucji 3-Maja 26. | 20.04.2015 |  | 04.05.2015 | 04.05.2015 | unieważniony |  |  | 49624.37 |  |  | unieważnieno | II przetrag unieważniony
|  |  | 801.80120 | Józef Skłodowski | III Wykonanie remontu holu, auli, pracowni fizycznej i chemicznej wraz zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji teleinformatycznej w ZSO w Radzyminie ul. Konstytucji 3-Maja 26. | 07.05.2015 | Remont Auli,Hollu i 2ch sal 750m2 z instalacja koputerową,Cyklinowanie ok.350m2 | 15.05.2015 | 1.06.2015 | PHU TOMEX Tomasz Zagubień Tonkiele 29 17-312 Drohiczyn | 01.07.2015 | 45654.35 | 48858.98 | 31.07.2015 |  | w trakcie robót
4. SZKOŁY ZAWODOWE
1 | 70000 |  | 801.80130 | Józef Skłodowski | Dobudowanie do części dawnych warsztatów szkolnych budynku w lekkiej technologii służacego na pomieszczenia pracowni szkolnych w ZS Zielonce /PROJEKT / | [11 empty] | na etapie uzgodnienia koncepcji
| 300000 |  | 801.80130 |  | Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach / wkład własny do wniosku/ | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | do usunięcia zadanie
| 300000 | 94355.44 | 801.80130 | Mirosław Zajdenc | Modernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie | 05 02 15 | 756,38 m² nowe pokrycie dachowe, 250 m² ocieplenie | 4.03.2015 | 19.03.2015 | BUD-REM PRO Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Otwock | 03.04.2015 | 152785.52 | 246000 | 08.06.2015 | 152785.52 | Zakończone | Wprowadzenie na budowę 10.04.2015 r | 83395.13
|  |  | 801.80130 | Mirosław Zajdenc | Projekt instalacji c.o. | 24.04.2015 | Projekt budowlany i wykonawczy instalacji c.o i c.w. dla budynku szkoły | 30.04.2015 | 05l.05.2015 | B.P.U. FORMAT Tomasz Turek | 22.05.2015 | 17466 | 24600 | 27.07.2015 |  |  | Wniosek jest gotowy 09.04.2015. Dnia 12.05.2015 Wykonawca Marek Babicki właściciel firmy EKOBUD odmówił podpisania umowy. Kolejny oferent wybrany
|  |  |  | Mirosław Zajdenc | wykonanie CO do internatu | [11 empty] | do zrobienia po zakończeniu prac dokumentacyjnych
|  |  | 801.80130 | Mirosław Zajdenc | Wykonanie podestu przed kotłownią, brakującej opaski wokół budynku oraz remont sal lekcyjnych w ZSTZ w Radzymninie | 01.06.2015 | Wykonanie podestu z kostki cokołu, bramy oraz malowanie dwóch sal lekcyjnych. | 22.06.2015 | 30.06.2015 | Jacek Trojanowski Radzymin Al.. Jana pawła 64 d | 14.07.2015 | 35393.04 | 46353.35 | 28.08.2015 |  | w realizacji | 15.07.2015 wprowadzenie na budowę
|  |  |  | Józef Skłodowski | Projekt rozbiórki szkalni wraz z jej rozbiórka i wykonaniem ogrodzenia | [11 empty] | w trakcie ustalania wyceny kosztów, wykonaniea projektu rozbiórki i ogrodzenia
| 65000 | 25000 | 801.80130 | Ryszard Korotko | Remont bieżni boiska szkolnegona terenie ZS w Tłuszczu ul. Radzymińska 2 | 22.01.2015 | 215 m2 | 12 02 15 | 24 02 15 | ANH Dzięcioł Stanisław Duczki ul. Poprzeczna 21 | 17.03.2015 | 28000 | 80000 | od 05.05.2015 do 05.06.2015 | 28000 | zakończono | odebrano 09.06.2015 zabrano do windy w DPS radzymin 12 000 14 07 15
2 | 30000 | 849 | 801.80130 | Józef Skłodowski | Budowa wiaty na śmietnikowej w ZS Zielonka | 14 04.2015/ | 25m2 | 27.04.2015 | 5.05.2015 | Pajda Płock | 12 05 15 | 29151 | 24347.15 | 29 05 15 | 29151 | zakończono | wniosek o dołożenie z boiska Tłuszcz 15 tys 24 03. , zgoda 07 04 , Zgłoszonia dokonan w dniu,3.04.2015 z terminem rozpoczęcia wykonania 10.05.2015r, zwiększenie o 4000 zarząd 05 05 15 ,
3 | 143600 | 3990.08 | 801.80130 | Ryszard Korotko | przebudowa boiska przy ZSE w Wołominie | 22.01.2015 | 1232 m2 | 12 02 15 | 24 02 15 | KORTBUD Sp. z o.o. Sp. k. 05-079 Okuniew ul. Lipowa 7 | 16 03 15 | 139609.92 | 147600 | od 05.05.2015 do 05.06.2015 | 139609.92 | zakończono | Wykonawca wprowadzony na budowę 28.04.2015, zmniejszenie planu zarzad 05 05 15
| remonty bieżące |  |  |  | Remonty w budynkach Szkól zawodowych w tym
| 545000 | #REF! | 801.80130/ 4270
|  |  |  | Mirosław Zajdenc | remont sal lekcyjnych i korytarza w budynku ZSTZ w Radzyminie | 02.03.2015 | gładzie gipsowe i malowanie - 997,21 m², tarket - 303 m² | 01.04.2015 r |  | Trojanowski | 04 05 15 | 89247.46 | 109682.21 | I etap 17.06.2015 II etap 15.18.2015 r | 33778.38 | W trakcie rrealizacji, zakończono I etap
|  |  |  | Mirosław Zajdenc | Usunięcie awarii c.o. z ZSTZ w Radzyminie | 30.01.2015 | x | x | x | Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewania Jan Bieniek | Notatka 30.01.2015 r | 2398.5 | 2398.5 | 01.02.2015 | 2398.5 | zakończone
|  |  |  | Ryszard Korotko | Remont korytarzy Ipiętra, parteru oraz klatek schodowych w ZSE w Wołominie | 13.03.2015 | ok. 400 m² | 10.04.2015 | 10.04.2015 | PHU TOMEX Tomasz Zagubień Tonkiele 29 17-312 Drohiczyn | 20.07.2015 | 92662.23 | 106720.13 | od 26.06.2015 do 31.08.2015r. |  | Prace remontowe trwają
|  |  |  | Ryszard Korotko | Remont budynku gospodarczego w ZS w Wołominie | 10.04.2015 | dach ok. 80 m² ściany ok. 400 m² | 01.05.2015 | 05.05.2015 | „NOSTEG-S” Zbigniew Durda 07-130 Łochów ul. Stawowa 17 | 01.06.2015 | 66597.89 | 69 916,14 | od 01.06.2015 do 30.06.2015r. |  | zakończony
|  |  |  | Józef Skłodowski | Projekt remontu sal lekcyjnych z technologią na potrzeby kształcenia w zawodzie gastronomiczno-hotelarskim w Zespole Szkół przy ul. Inżynierskiej 1 w Zielonce | 30 06 2015 | projekt kpl.z opr.technologicznym | x | x | EL-MEDIA Bartłomiej Harwas | 17 07 | 10086 | 10086 | 2 mce | 10086 | zakończony
|  |  |  | Józef Skłodowski | remont sal lekcyjnych z technologią na potrzeby kształcenia w zawodzie gastronomiczno-hotelarskim w Zespole Szkół przy ul. Inżynierskiej 1 w Zielonce | 31 06 15 | przebudowa trzech pomieszczeń na potrzeby pracowni gastronomicznej | 24.08.2015 |  |  |  |  | 293883.84 | 60 dnimopd podpisania umowy |  | otwarcie ofert 24 08 15
|  |  |  | Józef Skłodowski | przebudowa rożdzielni głownej w budynku Zespole Szkół przy ul. Inżynierskiej 1 w Zielonce wraz z dodatkowym przydziałem mocy Projekt | [11 empty] | do realizazcji jeszcze w tym roku
|  |  |  | Józef Skłodowski | przebudowa rożdzielni głownej w budynku Zespole Szkół przy ul. Inżynierskiej 1 w Zielonce y wraz z dodatkowym przydziałem mocy wykonanie robót | [11 empty] | jak będzie projekt do roboty
7. JEDNOSTKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
| 12500 |  |  | Mirosław Zajdenc | Wykonanie punktu czerpania wody w istniejacym zbiorniku ppoż w Równem | 09.02.2015 R | pkt czerpania 1 szt | 13.03.2015 | 24.03.2015 r | FIRMA "DOM" Jan Mućka | 10.04.2015 r | 11391.03 | 12500 | 30.04.2015 | 11391.03 | zakończono | wniosek o inwestrycję 30 01 15, zgoda RP 19 02
remonty bieżace
2 | 87500 | 34.85 | 852.85201 | Mirosław Zajdenc | Remonty w DD w Równem | 22 01 | Roboty remontowe parter budynku | 11.02.2015 | 24.02.2015 | Firma "NOSTEG-S" Zbigniew Durda Łochów | 09.03.2015 r | 60693.94 | 82304.82 | 45 dni od daty podpisania umowy | 60693.94 | Zakończone | PZP, zmiana planu RP 19 02 15. Wprowadzenie 10.03.2015 r
|  |  |  | Mirosław Zajdenc | wymiana instalacji CO parter Domu Dziecka w Równym | 30 03 15 | Wymiana grzejników i orurowania parter budynku |  |  | „NOSTEG-S” Zbigniew Durda 07-130 Łochów ul. Stawowa 17 | 16.04.2015 r | 12278.71 | 12278.71 | 46 dni od daty podpisania umowy | 12278.71 | Zakończone | Wniosek do 30 tys eur z odstępstwem
|  |  |  | Mirosław Zajdenc | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru ds.. Elektrycznych |  | nadzór nad pracami elektrycznymi podczas remontu DD w Równym |  |  | Kazimierz Tyszkiewicz | 20.03.2015 r | 2500 | 2500 | 30.04.2015 r | 2500 | Zakończone
|  |  |  | Mirosław Zajdenc | Usunięcie awarii podbitki w Domu Dziecka w Równym |  | Naprawa i uzupełnienie podbitki w domu dziecka i domu nauczyciela, poprawa montażu rynien i rur spustowych |  |  | FIRMA "DOM" Jan Mućka | 12.06.2015 | 11992.5 | 11992.5 | 18.06.2015 | 11922.5 | Zakończone | do 30 tyś
[5 empty] | ewentualnie Dach remont | [11 empty] | wniosek o remont dachu zarzad 28 07 przyjó na rp 27 08 55 000