## PLAN_2015
DROGOWNICTWO | [7 empty] | WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
zestawienie inwestycje drogowe stan na maj 2015r.
[5 empty] | Zadania inwestycyjne z roku 2014 |  | / środki niewygasajace/
Lp | L. P | PLAN inwestycje | Nazwa Inwestycji | Data Złożenia Wniosku | ZAKRES RZECZOWY | Data Podpisanie umowy | Koszt szacowany | Cena /zobowiązanie z umowy | Termin zakończenia / Czas trwania | Status | UWAGI
1 | 1 | 18200 | Budowa chodnika w Sulejowie (PROJEKT), gm. Jadów | 17.02.14 | Proj. chodnika ok. 600 m, parking, odwodnienie drogi, 2 przepusty | 25.03 .14 | 20000 | 18150 | 28.02.2015 | zadanie zakończone | Protokół odbioru z 16.03.15
2 | 2 | 53100 | Budowa drogi Zawady-Emilianów, Gmina Radzymin (PROJEKT) | 12 03 14 / 01.04.2014 | Proj. Drogi od węzła Wola Rasztowska (S8) do msc. Zwierzyniec. W zakres wchodzi: jezdnia, chodniki, odwodnienie oraz przebudowa medi. | 06.05 14 | 45000 | 61599.63 | 30.05.2015 | w trakcie realizacji | Wniosek Jednostki Projektowej z dnia 14.05.2015 r. o aneks do umowy , częściowy odbiór prac w V 15 , trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków
3 | 3 | 30996 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w msc Małopole gmina Dąbrówka (PROJEKT) | 25 02 14 | W zakres prac wchodzi przebudowa jezdni, chodników, medi, budowa odwodnienia | 21.03 14 | 40000 | 44395.62 | 30.05.2015 | dokumentacja zakończona , wystąpienie o zrid | Wniosek Jednostki Projektowej z dnia 15.05.2015 r. ws aneksowania terminu umowy do 30.06.2015. częściowy odbiór prac w V 15. pozostało do wykonania uzyskanie decyzji o zrid
5 | 4 | 375000 | Budowa ronda w Zagościńcu na Skrzyżowaniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gmina Wołomin | 01.08 14 | Przebudowa skrzyzowania na rondo , dodatkowo budowa chodnika i odwodnienia, likwidacja kolizji | 17.09 14 | 500297.93 | 625000 | 30.04.2015 | zadanie zakończone | Podpiano umowę z Gmina Wołomin na dofinansowanie w dn. 23.03.2015r.kwota 160500zł.
7 | 5 | 66949 | Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej nr 634 w msc Ostrówek (PROJEKT) | umowa z 2013r. | Zakres proj. wchodzi: ścieżka rowerowa, skrzyżowania w tym rondo odwodnienie-kanalizacja, przebudowa kolizji, | 2013 | 46740 | 46740 | 15.06.2015 | w trakcie realizacji | Wykonawca zgłosił gotowośc do przekazania projektu
8 | 5-a |  | Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej nr 634 w msc Ostrówek (PROJEKT) - umowa o prace dodatkowe | 26.03 14 | Dodatkowe mapy podziałowe nieruchomości | 05.05 14 | 10209 | 10209 | 15.06.2015
9 |  |  | dodatkowe zmiana rondo i podziały |  |  |  | 10000 | 10000 | 15.06.2015 |  | ZWIĘKSZWENIE 10.000,00 ZŁ PRZENIESIENIE Z RĘCZAJ - 06.10.2014R. RP 22 12 14
10 | 6 | 71992 | Budowa chodnkia /etap I / w ul Szkolnej w Słupnie gm Radzymin (PROJEKT) | 21.08 14 | W zakres proj. wchodzi: ścieżka rowerowa, skrzyżowania wyniesione odwodnienie-kanalizacja, przebudowa kolizji, uzyskanie ZRID | 10.10 14 | 60000 | 71991.9 | 30.05.2015 | w trakcie realizacji | Wniosek o aneks umowy do 30.06.2015.
12 | 7 | 243288 | Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8 (PROJEKT) | 01.05.13 | Proj. Nowego śladu drogi Wojewódzkiej od proj. Węzła Wołomin do skrzyżowania DW635 z ul. Boryny w Helenowie. W zakres proj. Wchodzi: jezdnia, chodniki, odwodnienie drogi. | 09.07.13 | 296977.35 | 296977.35 | 30.05.2015 | w trakcie realizacji | Wniosek o aneks umowy do 30.06.2015. Trwa postępowanie w sprawie wydania dezyzji " środowiskowej"
Zadania rozpoczęte w 2015r.
1 | 8 | 150000 | Budowa chodnika we wsi Myszadła gm Jadów | 19.05 | Budowa chodnika ok.1,11 km (2055 m2), zjazdy przepusty, remont rowu, barierki przy przepuście pod drogą |  | 299775.52 |  | 8 tyg. od wprowadzenia | w trakcie realizacji | Rozpoczecie postępowania zgodnie z przepisami PZP art. 39 , dotacja Gminy Jadów do 150 tys zł.
| 9 | 160500 | Budowa ronda w Zagościńcu na Skrzyżowaniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gmina Wołomin | 01.08 14 | Przebudowa skrzyzowania na rondo , dodatkowo budowa chodnika i odwodnienia, likwidacja kolizji | 17.09 14 | 500297.93 | 625000 | 30.04.2015 | zadanie zakończone | Pozycja wprowadzająca środki dotacji Gminy Wołomin , zadanie z 2014r środki niewygasające
| 11 | 148488 | Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8 (PROJEKT) | 01.05.13 | Proj. Nowego śladu drogi Wojewódzkiej od proj. Węzła Wołomin do skrzyżowania DW635 z ul. Boryny w Helenowie. W zakres proj. Wchodzi: jezdnia, chodniki, odwodnienie drogi. | 09.07.13 | 296977.35 | 296977.35 | 30.05.2015 | w trakcie realizacji | Wniosek o aneks umowy do 30.06.2015. Trwa postępowanie w sprawie wydania dezyzji " środowiskowej" , pozycja wprowadzajaca środki dotacji gm Wołomin , zadanie z 2013r srodki niewygasajace
2 | 12 | 2140000 | Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Zabkach gm. Zabki |  | Przebudowa drogi powiatowej, ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Rychlińskiego, 11-go Listopada do skrzyżowania z ul. Ząbkowską. Zakres prac obejmuje: przebudowę jezdni, chodników i mediów. |  |  |  |  | zadanie w przygotowaniu | Zadanie omawiane na posiedzeniu zarządu w dniu 19 05 15, ustalono zakres prac
3 | 13 | 700000 | Przebudowa drogi Sieraków - Słupno gm. Radzymin |  | W bierzącym roku WID planuje uzyskać ZRID. Zarezerwowana kwota w budżecie przeznaczona jest na wykupy nieruchomości |  |  |  |  | okazanie granic 29 05 i mapy podziałowe do zdrid do geodezji | Przygotowanie wniosku na ZRID , konieczna poprawa map, wykonawca poprawia
5 | 14 | 1438082 | Przebudowa Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie gm Wołomin | 26.01.2015 | Zakres prac obejmuje: budowę kanalizacja deszczowa ok. 800 mb | 09 03 15 | 1.393.080,38 | 959459.04 | 20 dni roboczych od przekazania / zgłoszono do odbioru | zadanie zakończone | Prace odebrane
| 14-1 |  | Roboty uzupełniające - budowa kanalizacji | x | ok.. 480 mb. | 16 04 15 | 465040.25 | 465040.25 | 25.05.2015 | zadanie zakończone/ trwa odbiór | Z uwagi na oszczędności finansowe po budowie pierszego odcinka kanalizacji deszczowej podpisano umowę na roboty uzupełniające polegające na budowie dalszego odcinka kanalizacji deszczowej do zakonczenia zakresu dokumentacji. Dotacja gminy Wołomin 430 000
6 | 15 | 100000 | Modernizacja ul Kościuszki i Sosnowej w Markach gm Marki | [7 empty] | Środki przeznaczone na zakup dokumentacji wykonanej przez Gminę Marki
7 | 16 | 415000 | Modernizacja części drogi Kuligów - Józefów- Kowalicha Marianów gm Dabrówka (PROJEKT) | 2015-05-18 | [5 empty] | w trakcie uzyskiwania decyzji zrid | Trwają prace w celu uzyskania decyzji ZRID, złożono wniosek po poprawie map , wykup nieruchomości za środki zadania
| 16 - 1 |  | Dostawa i montaż barierki typu olsztyńskiego w msc. Ludwinów - Kowalicha. | 21.04.2015 | Zamontowano barierę ochronną o długości 40 mb | 28 04 15 | 7822.8 | 7822.8 | do 15 maja | zlecenie wykonane i odebrane
| 17 | 300000 | Budowa chodnika w ms Józefów w ciągu ul. Klonowej | 19.05.2015 | Budowa chodnika na długości 966 mb od skrzyżowania w Józefowie w kierunku Guzowatki. Zakres prac obejmuje: chodnik, odwodnienie. |  | 298000 |  |  | w trakcie realizacji | Trwa procedura wyłonienia wykonawcy prac . dotacja Gminy Dąbrówka 150 000 zł.
8 | 18 | 500000 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów- Leśniakowizna-Majdan gm Wołomin (PROJEKT) | 20 03 15 | Odcinek od DW634 w Turowie do ronda w Majdanie. Zakres obejmuje: przebudowę jezdni, chodników, mediów oraz budowę odwodnienia drogi | 29 04 15 | 307500 | 199444.5 | 11.12.2015 | w trakcie realizacji | Trwa opracowanie projektu , wykonawca przedłoży koncepcje najbliższych dniach
9 | 19 | 715000 | Przebudowa ciągu ulic Załuskiego- Zagańczyka- Mareckiej- i Szerokiej w Kobyłce gm Kobyłka w tym | x
| 19-1 |  | Remont chodnika ul. Szeroka w Kobyłce | 20.02.2015 | Remont chodnika na ul. Szerokiej po lewj stronie drogi jadąc od msc. Zielonka. dł 970 mb | 08 04 15 | 434800.01 | 299980.79 | 10.07.2015 | w trakcie realizacji robót
| 19-2 |  | Przebudowa chodnika przy ul Załuskiego w kobyłce | 24-04-2015 | Zakres obejmuje poszerzenie istniejącego chodnika na ul. Załuskiego po prawej stronie drogi jadąc od ul Wołomińskiej w Kobyłce |  | 344421.41 | ` |  |  | Trwa postępowanie o wybór wykonawcy
10 | 20 | 2140000 | Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek gm. Klembów | 30 03 15/ 14.04.2015 | Zakres prac obejmuje: przebudowę jedni, chodników. Budowę ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej na dlugości 1,06 km na odcinku od skrzyżowania z ul. Wołomińską do ul. Leśnej. |  | 1820000 |  |  | rozstrzygnięcie przetargu | Trwa postępowanie o wybór wykonawcy
11 | 21 | 41918 | Bezpieczna droga do szkoły - montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych | 2014-01-23 | Zakres obejmuje dostawę i montaż na drogach powiatowych 6 - ciu kompletów znaków aktywnych D-6 (przejście dla pieszych tj.12 znaków) | 23.03 | 48000 | 41918.4 | wykonanie od dnia 01 05 do dnia 15 05 | w trakcie odbioru
12 | 22 | 325000 | Budowa chodnika przy ul. Boryny w Helenowie gm Wołomin | 22 04 15 | Zakres prac obejmuje budowę chodnika i zjazdów na odcinku 767mb |  | 321351 | 207884.65 | 6 tygodni od wprowadzenia |  | Trwa postępowanie o wybór wykonawcy
13 | 23 | 70000 | Budowa drogi Strachówka - Osęka - Ruda gm Strachówka (PROJEKT) | 02 02 15 | Projekt obejmuje budowę jezdni. Następnie uzyskana zostanie decyzja ZRID. | 2015-03-19 | 60000 | 62960.63 | 30 listopada 2015 | w trakcie realizacji
14 | 24 | 350000 | Remont mostu drogowego w m- c Jadów gm. Jadów | 26 05 15 | Remont mostu drogowego oraz wykonanie dojścia do obiektu (chodnik) w msc. Jadów |  | podst. 573’441,26 uzup. 286 720,63 |  |  | przygotowany wniosek o rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy- do realizacji po wprowadzeniu zamian do budżetu powiatu | Powiat Wołomiński otrzymał dofinasowanie na remont mostu drogowego oraz wykonanie dojścia do obiektu (chodnik) w msc. Jadów w kwocie 308 091zł.
15 | 25 | 70000 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy nowego śladu drogi powiatowej ul. Główna w Markach (PROJEKT) | 28 08 14 | Zakres projektu obejmuje budowę drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem. Długość odcika 0,9km | 17 10 2014 | 50000 | 42250.5 | 07.09.2015 | w trakcie realizacji | Wystąpiono o zmianę terminu wykonania zadania do dnia 07.09.2015 r.,
16 | 26 | 50000 | Przebudowa ul Starej w Nadmie - projekt gm. Radzymin (PROJEKT) | 10 03 15 | Projekt obejmuje budowę chodnika z odwodnieniem drogi od DK8 do ul. Poziomkowej | 16 04 15 | 50000 | 30135 | 30 10 15 | w trakcie realizacji
17 | 27 | 198000 | Projekt budowy chodnika i scieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od cmentarza do ronda w Majdanie gm Wołomin (PROJEKT) | 19.03 | Projekt obemuje budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odciku od ronda w Majdanie do do ul. Granicznej w Wołominie. Szacowana długość ok.1200 m. | 29.04.2015 | 92058.24 | 52029 | 10.12.2015 | w trakcie realizacji
18 | 28 | 98000 | Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w zagościńcu gm. Wołomin (PROJEKT) | 14 02 15 | Projekt obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości około 1250 m. W zakres opracowania wchodzi przebudowa jezdni, chodników i budowa kanalizacji deszczowej. Następnie uzyskanie ZRID | 31 03 15 | 95126.85 | 48585 | 10.12.2015 | w trakcie realizacji
19 | 29 | 150000 | Modernizacja ul Poniatowskiego w Kobyłce gm Kobyłka | 20-05-2015 | Zakres prac obejmuje remont rowów i przepustów. |  | 150000 |  |  |  | Rozpoczęta procedura wyłonienia wykonawcy prac, Zakres prac jest dopasowany do kwoty posiadanych środków.
20 | 30 | 40000 | Budowa chodnika w m-sc Dąbrowica przy drodze powiatowej nr 4351W/ 100m/ gm. Poświętne | 30.03 | Zakres prac obejmuje budowę chodnika i zjazdów na długości 100 mb | 30 04 15 | 25503.61 | 21885.39 | 27.05.2015 | zadanie zakończone
21 | 31 | 70000 | Projekt budowy chodnika w m-sc Ostrowik gm. Poświętne (PROJEKT) | 02 02 15 | Zakres projektu obejmuje budowę chodnika i zjazdów na odcinku około 1km wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. | 28 04 15 | 70000 | 27298.62 | 30 11 15 | w trakcie realizacji
22 | 32 | 28290 | Projekt przebudowy mostu drogowego na rzece Rządzy w Turzu gm. Poswiętne (PROJEKT) | 11 02 15 | Zakres projektu obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu drogowego i budowę nowego z uwzględnieniem wykonania ciągu pieszego. | 31 03 15 | 65045.65 | 28290 | 30 11 15 | w trakcie realizacji | Wykonawca przedłożył koncepcje remontu , na posiedzeniu zarządu wybrano wariant budyw nowego mostu wraz z przejściem dla pieszych jako najkorzytniejszy ekonomicznie i użytkowo
23 | 33 | 30000 | Projekt budowy chodnika przy drodze Klembów - Sitki, gm Klębów (PROJEKT) | 04 03 15 | Zakres projektu obejmuje budowę chodnika i zjazdów na odcinku około 1km | 13.04.2015 | 20000 | 22300 | do 30 listopada 2015 | w trakcie realizacji
24 | 34 | 20000 | Projekt budowy chodnika w m-sc Nowy Kraszew gm Klembów (PROJEKT) | 11.03.10 | Zakres projektu obejmuje budowę chodnika i zjazdów | 29.04.2015 | 20000 | 17760 | do 10 grudnia 2015 | w trakcie realizacji
25 | 35 | 50000 | Dokończenie budowy chodnika w ul. Korczaka w Radzyminie wraz z budową parkingu gm. Radzymin (PROJEKT) | 04 03 15 | Wykonanie projektu budowy zatoki postojowej i chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Wołomińskiej do ul. Słowackiegona na wysokości Szpitala w Radzyminie. Uzyskanie pozwolenia na budowę. | 16.04.2015 | 20000 | 11685 | do 28 sierpnia 2015 | w trakcie realizacji
| 36 | 200000 | Budowa chodnika w m-sc Białki gm Tłuszcz (PROJEKT) | 2015-05-12 | Zakres prac obejmuje budowę chodnika i zjazdów na długości 415 mb |  | 196.995,17 |  |  |  | Trwa procedura wyłonienia wykonawcy prac . dotacja Gminy Tłuszcz 100 tys zł.
27 | 37 | 60000 | Projekt i budowa chodnika w m-sc Jaźwie gm. Tłuszcz (PROJEKT) | 13.02 | Zakres prac obejmuje projekt budowy chodnika i zjazdów wraz z ododnieniem na odciknu około 1km wraz z uzyskaniem ZRID. | 2015-03-31 | 80000 | 24150 | 30 11 15 | w trakcie realizacji
28 | 38 | 55000 | Budowa chodnika w m - sc Jadów Letnisko na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wspólnej gm. Jadów (PROJEKT) | [6 empty] | w przygotowaniu | Trwają prace mające na celu ustalenie granic prasa drogowego. Następnie zostanie ogłoszone postępowanie na wykonanie projektu na budowę chodnika i zjazdów.
| 39 | 50000 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodników w ul. Dworkowej w Kobyłce (PROJEKT) |  | Wniosek o rozpoczecie procedury przetargowej w przygotowaniu. Zakres będzie obejmował budowę chodnika i zjazdów. |  |  |  |  | w przygotowaniu | Wniosek o rozpoczecie procedury przetargowej w przygotowaniu. Zakres będzie obejmował budowę chodnika i zjazdów.
| 40 | 50000 | Projekt ronda w miejscowości Postoliska gm. Tłuszcz (PROJEKT) | 9.04.2015 | Zakres zadania obejmuje wykoanie projektu ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych w postoliskach oraz rozwiazanie geometrii drogi przy kościele wraz z uzyskaniem decyzji ZRID |  | 50000 |  |  |  | Trwa procedura wyboru wykonawcy
| 41 | 50000 | Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm. Tłuszcz (PROJEKT) | 10.04.2015/ 12.05.2015 | Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych oraz rozwiazanie geometrii drogi |  | 50000 |  |  |  | Postepowanie przetarowe na wyłonienie wykonawcy ogłoszono ponownie. W pierszym postępowaniu nie został wyłoniony wykonawca.
| 42 | 40000 | Projekt chodnika przy drodze Jadów Wójty do skrzyżowania z drogą 4377W (PROJEKT) |  | Projekt obejmuje budowę chodnika i zjazdów na długości około 0.35km | [5 empty] | 26.05-wnisek do Zarządu ws. wykupu części działki przy moście jest projekt przygotowany prze pracownika WID i dokonane zgłoszenie, jest złożony wniosek o wycinkę drzew kolidujących, po uzyskaniu decyzji o wycince drzew można rozpocząc prace
| 43 | 78710 | Aktualizacja dokumentacji projektowejrozbudowy drogi powiatowej nr 4351W na odcinku Zabraniec - gr powiatu | 16.04 | Trwają prace nad aktualizacją dokumentacji. Odcinek drogi o długości 2,57 km i obiekt mostowy. Droga przebiega po terenie zamkniętym tj. Jednostka Wojskowa (MON). | 28 04 15 | 76875 | 76875 | 11.12.2015 | w trakcie realizacji
1 |  | 170000 | Zakupy inwestycyjnjne sprzetu drogowego w tym
2 | 1 |  | Zakup frezarki |  |  |  | 25000 |  |  |  | Trwają testy urządzeń i ich przydatności w wydziale. Następnie WID dokana zakupu.
| 2 |  | Zaskup samochodu osobowo towarowego | 24.04.2015 drugi 12.05.2015 |  |  | 130000 |  |  |  | Dwa przetargi zakończone bez złożonych ofert
4 | 3 |  | Zakup przyczepy z najazdami | 25.02.2015 |  |  | 15000 | 14500 | 13.03.2015 | zakończono
Note on F30: dnia 13.03.2015 r. - wystąpiono do Gminy Klembów ws uzyskania pozwolenia na wycinkę dzrzew dnia 13.03.2015 r. - wniosek o pozwolenie na budowę - przekazany do podpisu do Starosty
Note on H33: WDP: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy drogi powiatowej na odcinku od działki nr ew. 208 obr. Osęka do granicy Powiatu Wołomińskiego w gminie Strachówka w ramach zadania BUDOWA DROGI STRACHÓWKA-OSĘKA-RUDA, GM. STRACHÓWKA