Zarząd Powiatu Wołomińskiego

RAPORT Z WYKONANIA

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

NA LATA 2004 - 2011”

Wołomin, czerwiec 2007

Spis treści:

1.	Wprowadzenie	3

1.1.	Podstawa prawna	3

1.2.	Przedmiot opracowania	3

1.3.	Cel i zakres opracowania	3

1.4.	Materiały wykorzystane do opracowania	4

2.	Najważniejsze uwarunkowania realizacji programu	4

3. Zmiana uwarunkowań prawnych	6

4. Omówienie realizacji przyjętych w programie celów i działań ekologicznych oraz zadań ujętych w programie operacyjnym	7

4.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie jakosci wód i stosunków wodnych	8

4.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	26

4.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem	32

4.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym	37

4.5. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed wystąpieniem poważnych awarii i zagrożeń naturalnych	38

4.6. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu	41

4.7. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powierzchni terenu, surowców mineralnych i gleby	46

4.8. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy	49

5. Priorytety ekologiczne dla Powiatu Wołomińskiego	52

6. Analiza wskaźników do oceny efektów realizacji programu	53

7.	Analiza wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska i możliwości finansowania inwestycji w tym zakresie	55

8. Zadania w zakresie powiatowego monitoringu środowiska	57

9. Przyczyny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, działaniami ich wykonaniem	58

10. Ocena instrumentów realizacji Programu	58

11.	Propozycje zmian w Programie ochrony środowiska	58

12. Podsumowanie	59

1.	Wprowadzenie

1.1.	Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu i  przedstawia go radzie powiatu.

1.2.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego Raportu jest „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2004–2011” przyjęty przez Radę Powiatu Wołomińskiego Uchwałą Nr XIX-150/04  z dnia 28 września 2004 r. Program ten jest narzędziem realizacji polityki ekologicznej Państwa na terenie Powiatu Wołomińskiego i określa m.in.:

- priorytety ekologiczne,

- kierunki działań w perspektywie krótkoterminowej na 4 lata w zakresie: poprawy jakości wód i stosunków wodnych, powietrza atmosferycznego, ograniczania hałasu i oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego, zapobiegania skutkom poważnych awarii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody oraz zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii.

- planowane zadania inwestycyjne w dziedzinie ochrony środowiska na lata 2004 - 2007,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

1.3.	Cel i zakres opracowania

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie określają wymagań dotyczących zakresu i formy raportu z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska (zwanego dalej Programem). Przyjęto, że raport będzie służył ocenie realizacji zadań i celów przyjętych w Programie  oraz efektów tych działań, w kontekście stanu środowiska i wymagań prawnych. Przedstawiono także stopień rozbieżności między założeniami, a realizacją programu wraz z wyjaśnieniem przyczyn w przypadku niezrealizowania, bądź niekompletnego zrealizowania założeń programowych.

W raporcie przedstawiono pełne dane za lata 2004 – 2005 (Program zaczął obowiązywać od września 2004 roku, ale informacje w nim zawarte pochodzą z roku 2002 i 2003). W momencie opracowywania dokumentu pełne dane za 2006 nie były jeszcze dostępne.

Ocenie podlegała również zgodność wykonywanych zadań z zapisami harmonogramu finansowo – zadaniowego pod kątem terminowości wykonywania prac i wysokości poniesionych nakładów, z uwzględnieniem udziału poszczególnych źródeł finansowania.

W wyniku oceny Programu sformułowane zostały propozycje do jego zmiany, wynikające m.in. z konieczności dostosowania zapisów wynikających głównie z aktualnie obowiązującego prawa, stanowiącego implementację przepisów Unii Europejskiej, aktualnego stanu środowiska na terenie Powiatu Wołomińskiego, możliwości finansowania inwestycji i działań w polach strategicznych, uznanych w Programie za priorytetowe.

1.4.	Materiały wykorzystane do opracowania

Przy opracowaniu Raportu zostały wykorzystane dane statystyczne i inne informacje o stanie środowiska, które są materiałami ogólnodostępnymi i łatwymi do weryfikacji.

Dane zawarte w niniejszym Raporcie pochodzą między innymi z:

- danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie,

- danych i informacji pochodzących z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, w szczególności opracowania pn. „Stan środowiska w Województwie Mazowieckim” w latach 2004 – 2005,

- informacji przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Warszawie,

- materiałów archiwalnych i własnych Starostwa Powiatowego w Wołominie,

- materiałów przekazanych przez gminy Powiatu Wołomińskiego.

Przeważającym źródłem wszystkich danych statystycznych, niezbędnym do wyznaczenia wskaźników środowiskowych służących monitorowaniu realizacji celów Programu był Główny Urząd Statystyczny. Z uwagi na fakt, iż termin opublikowania przez GUS pełnych danych za rok 2006 przewidywany jest na listopad 2007 roku, w raporcie uwzględniono rok 2006 tylko w takim zakresie, w jakim dostępne były informacje pochodzące z innych źródeł.

2.	Najważniejsze uwarunkowania realizacji programu

W Programie przyjęto, że jego podstawowe uwarunkowania realizacji wynikają z następujących dokumentów:

- polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym,

- strategii rozwoju regionalnego kraju,

- koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa mazowieckiego,

- strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju i województwa mazowieckiego,

- systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych,

- międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska,

- zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do Unii Europejskiej,

- programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego,

- Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Wołomińskiego,

- strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, leśnictwa).

W latach 2004 – 2007 uchwalone zostały nowe dokumenty planistyczne lub programowe, a część pozostałych została zaktualizowana. Najważniejsze dokumenty, zawierające ustalenia dotyczące m.in. ochrony środowiska i infrastruktury mogącej wpłynąć na stan środowiska przedstawiono poniżej. Ustalenia tych dokumentów powinny zostać uwzględnione podczas wykonywania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego.

- Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006

Narodowy Plan Rozwoju jest podstawowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest osiągnięcie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski z Unią Europejską. Wskazuje wielkość planowanego zaangażowania środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności i środków krajowych oraz określa sposób koordynacji i wdrażania pomocy strukturalnej w okresie realizacji Planu.

- Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE)

Strategia ta jest dokumentem identyfikującym i hierarchizującym główne cele edukacji środowiskowej. Wskazuje także możliwości ich realizacji. Cele zawarte w NSEE zostaną przełożone na konkretne zadania w „Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej” oraz w programach lokalnych, służących realizacji zadań edukacyjnych, promujących ideę ekorozwoju.

Cele i kierunki określone w wyżej wymienionych dokumentach nie uległy zmianie.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r. (będący aktualizacją Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego przyjętego uchwałą Nr 118/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2003 roku).

W dniu 19 lutego 2007 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił aktualizację Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego (Uchwała Nr 19/07). Program jest spójny z nadrzędnym dokumentem wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie polityki ekologicznej województwa, jakim jest „Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020” i stanowi jej rozwinięcie w odniesieniu do zagadnień środowiskowych.

- Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego, opracowany przez Instytut Energetyki Jednostka Badawczo - Rozwojowa Oddział Gdańsk.

Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 9 października 2006 r. (Uchwała Nr 208/06). Program stanowi istotny materiał wyjściowy do sporządzania założeń dla gminnych planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do czego zobowiązuje prawo energetyczne.

- Program Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego Na Mazowszu w Latach 2004 - 2006

- Program Zwiększania Lesistości Dla Województwa Mazowieckiego do Roku 2020

W dniu 19 lutego 2007 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił „Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego” (Uchwała Nr 18/07). Opracowanie takiego programu na szczeblu wojewódzkim i jego wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika lesistości Mazowsza do ok. 25% w 2020 r. Program stanowi cenny materiał wyjściowy do rozpoznania uwarunkowań przyrodniczych i społeczno – gospodarczych, nakreśla docelową wizję systemu obszarów leśnych regionu, a także wskazuje konkretną przestrzeń, w obrębie której samorządy gminne mogłyby i powinny rozważać zmiany przeznaczenia gruntów w tym kierunku. Program zwiększania lesistości jest pierwszym opracowaniem w tym zakresie w Województwie Mazowieckim.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013 (RPO WM)

Jest to główny instrument służący realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie wpisuje się w cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), które są podstawą przygotowania w ramach polityki spójności poszczególnych Programów Operacyjnych.

- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do Roku 2020

W dniu 29 maja 2006 r. Sejmik Województwa uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, stanowiącą aktualizację Strategii z roku 2001. W uchwalonym dokumencie znajdują się zapisy celów i kierunki działań uwzględniające, zmiany zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju regionu, a także determinanty unijnej i krajowej polityki regionalnej.

- Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza

- W dniu 19 grudnia 2005 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/05 uchwalił Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza z komponentami: Mazowiecki Program Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich, Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza realizuje Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego, w stopniu wyczerpującym zakres trzech Programów Wojewódzkich, tworzących komponenty:
KOMPONENT A
Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej – przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 122/05 z dnia 5 września 2005 r. 
KOMPONENT B
Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich - przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 177/05 z dnia 24 października 2005 r. 
KOMPONENT C
Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich - przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 87/05 z dnia 9 czerwca 2005 r.

3. Zmiana uwarunkowań prawnych

Zmiana uwarunkowań prawnych jest efektem dostosowania wielu krajowych przepisów prawnych i struktur organizacyjnych do przepisów i struktur Unii Europejskiej, zwłaszcza w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska. Na szczeblu krajowym zostały wprowadzone nowe ustawy, m.in.:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z późn. zm. wprowadzonymi w 2005, 2006 i 2007r.), która uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), która uchyliła poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2004r. Nr 93, poz.898), która uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 16 marca 2001r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 38, poz.452),

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273),

wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ustanowionych przepisów.

Konieczność uporządkowania regulacji prawnych poprzez wdrażanie dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej jest przyczyną nieustannych zmian w przepisach obowiązujących ustaw, a to z kolei rodzi potrzebę wprowadzania nowych rozporządzeń wykonawczych.

Dotyczy to szczególnie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Uwzględniając wszystkie zmiany tej ustawy wprowadzone w okresie 2001-2006 ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo ochrony środowiska w Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902.

Ponadto, zmianom uległy przepisy m.in. takich ustaw, jak:

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne – dla której, uwzględniając dokonane zmiany, ogłoszono jednolity tekst w Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019.

- ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie – dla której, uwzględniając dokonane zmiany, ogłoszono jednolity tekst w Dz. U. z 2005r. Nr 127, poz. 1066.

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - dla której, uwzględniając dokonane zmiany, ogłoszono jednolity tekst w Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251.

- ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach – dla której, uwzględniając dokonane zmiany, ogłoszono jednolity tekst w Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – dla której, uwzględniając dokonane zmiany, ogłoszono jednolity tekst w Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118.

- ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – dla której, uwzględniając dokonane zmiany, ogłoszono jednolity tekst w Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266.

Wymienione wyżej ustawy dokonują w zakresie swoich regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnot Europejskich.

4. Omówienie realizacji przyjętych w programie celów i działań ekologicznych oraz zadań ujętych w programie operacyjnym

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego sformułowano następująco:

Osiągnięcie trwałego rozwoju Powiatu Wołomińskiego i zwiększenie jego atrakcyjności  poprzez poprawę środowiska przyrodniczego i rozwój infrastruktury technicznej

Do priorytetowych celów ochrony środowiska na terenie Powiatu Wołomińskiego zaliczono:

- Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

- Osiągnięcie wymaganych standardów dla jakości powietrza

- Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska

- Poprawa środowiska przyrodniczego poprzez zwiększenie obszarów objętych ochroną prawną
 ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych i kompleksów leśnych

- Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu

- Kompleksowa gospodarka odpadami wraz z programem rekultywacji terenów zdegradowanych

Dla spełnienia przedstawionych powyżej celów, w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego zostało sformułowanych szereg zadań o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym. Dla poszczególnych elementów środowiska bądź rodzajów aktywności mających wpływ na środowisko przedstawiono ponadto strategię działań i zadania priorytetowe dla osiągnięcia poprawy lub niepogarszania stanu aktualnego.

4.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie jakosci wód i stosunków wodnych

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele krótkoterminowe w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych:

- Dążenie do ograniczania wodochłonności sektora komunalnego (gospodarstwa domowe i podmioty publiczne) oraz produkcyjno - usługowego

- Racjonalne wykorzystanie wód podziemnych, w szczególności do celów innych niż konsumpcyjne oraz dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

- Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu i podmiotów gospodarczych w zakresie możliwości i konieczności ograniczania zużycia wody

- Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

- Ochrona wód podziemnych

- Ochrona przed powodzią lub zalaniem, szczególnie terenów gęsto zaludnionych

- Uporządkowanie i konserwacja systemu melioracji

- Dążenie do unormowania stosunków wodnych na terenach o wysokim położeniu zwierciadła wód gruntowych

W roku bazowym dla Programu ochrony środowiska (2002) przeprowadzono badania wód powierzchniowych następujących rzek przepływających przez teren powiatu wołomińskiego: Bugu, Czarnej, Długiej, Liwca, Rządzy oraz Beniaminówki. W latach wcześniejszych (1998 – 2000) prowadzone były także badania rzek: Cienkiej i Osownicy.

Klasyfikacja wód powierzchniowych uwzględniająca cechy fizyczno – chemiczne – bakteriologiczne wykazała, że na terenie powiatu wołomińskiego nie było ani jednego odcinka rzeki, który odpowiadałby klasom I-III czystości wód powierzchniowych. Wynika to w dużej mierze z faktu, że do badań typowane były te cieki, które są szczególnie narażone na antropopresję, a więc niosące największe ilości zanieczyszczeń. W większości badanych rzek o niekorzystnej ocenie decydowały wskaźniki, takie jak: miano coli typu kałowego, azot azotynowy, fosfor ogólny, fosforany, BZT5. Jednocześnie, wartości szeregu wskaźników mieściły się w granicach normatywów I, II i III klasy czystości.

Na stan czystości rzek ma wpływ głównie brak oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych powstających w warunkach wiejskich, zły stan oczyszczalni przy obiektach zanieczyszczających środowisko oraz stosowanie nawozów azotowych i fosforowych do nawożenia pól i łąk.

Na terenie powiatu najbardziej zanieczyszczona była rzeka Długa. Na jej stan w znacznej mierze wpływają zanieczyszczenia doprowadzane przez liczne dopływy, szczególnie zaś Kanał Wołomiński. Poniżej ujścia tego Kanału następuje znaczne pogorszenie wód rzeki Długiej, na co ma wpływ Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Wołominie “Krym”.

Także rzeki: Bug, Liwiec, Osownica, Cienka i Beniaminówka prowadziły na przeważającej długości wody pozaklasowe. Rzeka Czarna i Rządza prowadziły wody III klasy. O jakości wód tych rzek decydują głównie ścieki odprowadzane do nich z oczyszczalni komunalnych Zielonki, Wołomina i z osiedli mieszkaniowych w Zielonce i Kobyłce.

W latach 2004 – 2006 przeprowadzono badania wód następujących rzek:

- Długiej w punkcie Ossów, gmina Wołomin,

- Długa w punkcie Zielonka, gmina Zielonka,

- Rządza w punkcie Załubice Stare, gmina Radzymin,

- Czarna w punkcie Majdan, gmina Wołomin,

- Czarna w punkcie Czarna, gmina Wołomin.

Wody rzeki Długiej zaliczono w 2006 roku do wód V klasy – złej jakości – w obu punktach pomiarowych. Przekroczone stężenia dla V klasy to: barwa, tlen rozpuszczony, amoniak, azot Kjeldahla, azotyny, fosforany, fosfor ogólny, selen, liczba bakterii coli typu fekalnego i ogólna liczba bakterii coli.

Wody rzeki Rządzy zaliczono do wód IV klasy – niezadowalającej jakości. Parametrami, które zadecydowały o takiej klasyfikacji były: BZT5, ChZT Mn, ChZT Cr, ogólny węgiel organiczny, azot Kjeldahla, rtęć, selen, żelazo i barwa.

Wody rzeki Czarnej badane były w 2005 roku – w obu punktach monitoringu zaliczono je do wód klasy III – zadowalającej jakości. Parametry decydujące o klasie wód to: barwa, azot Kjeldahla, selen, liczba bakterii coli typu kałowego i ogólna liczba bakterii coli.

Podsumowując, nieznacznie poprawił się stan badanych wód powierzchniowych, z wyjątkiem rzeki Długiej, która pozostaje najbardziej zanieczyszczonym ciekiem powierzchniowym w powiecie wołomińskim.

Stan wód podziemnych badany był w 2005 roku w ramach krajowego monitoringu wód podziemnych, w miejscowościach: Kąty Czarnickie i Dręszewie oraz w ujęciu wód pitnych w Wołominie. Jakość wód podziemnych w otworze badawczym w Kątach Czarnickich uległa poprawie – w 2005 roku zaliczono te wody do klasy II – zadowalającej jakości. W 2003 roku zakwalifikowano je do wód niezadowalającej jakości (IV klasa). Wody badane w ujęciach w Dręszewie i Wołominie zachowały swoją klasę III – wód o zadowalającej jakości. Tak jak w poprzednich latach, parametrem decydującym o klasie wód, było żelazo.

W 2005 roku pobór wody na terenie powiatu wyniósł 10 229 dam3 [1 dam3 = 1000 m3], co stanowiło 0,4% poboru w województwie mazowieckim. Na 1 km2 przypadało 10,7 dam3 pobranej wody (średnia dla województwa mazowieckiego wynosiła 77,4 dam3). Do produkcji, nawodnień rolniczych, leśnictwa i eksploatacji sieci wodociągowej używano wyłącznie wód podziemnych. Ogółem, pobrano 1115 dam3 wód na cele produkcyjne, 4447 dam3 do nawodnień w rolnictwie i w leśnictwie, a 4667 dam3 pobrano do eksploatacji sieci wodociągowej. Zużycie wody na jednego mieszkańca wynosiło 24,6 m3 (w 2004 roku – 24,1 m3).

W 2005 roku odprowadzono siecią kanalizacyjną 5 515,2 dam3 ścieków (w 2004 – 5 301,6 dam3).

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie powiatu wynosiła w 2005 roku 603,8 km (w 2004 roku – 549,0 km). Funkcjonowało 18 321 podłączeń do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (w 2004 roku – 16 519 sztuk).  Ludność korzystająca z sieci wodociągowej to 93 558 osób (w 2004 roku – 83 466 osób). Wskaźnik wodociągowej sieci rozdzielczej na 100 km2 wyniósł 63,2 km (W 2004 roku – 57,5 km).

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła w 2005 roku 242,3 km (w 2004 roku – 212,7 km). Ilość połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 10 219 sztuk (w 2004 roku – 9 526 sztuk). Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej to 67 797 osób (w 2004 roku – 63 470 osoby). Wskaźnik kanalizacyjnej sieci rozdzielczej na 100 km2 wyniósł 25,4 km (w 2004 roku – 24,1 km).

Na terenie powiatu wołomińskiego funkcjonuje 16 oczyszczalni ścieków. Wykaz oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 1. Wykaz oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego

| Gmina, miejscowość | max ilość oczyszczanych ścieków [m3/d] |
| --- | --- |
| Dąbrówka | 300 |
| Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, ul. Napoleona 2, Kobyłka | 20,8 |
| Zakład Anten „ZANTEN”, ul. Nadmeńska 14 Kobyłka | 8,8 |
| Radzymin, ul. Weteranów 99 | 100 |
| Tłuszcz | 36,4 |
| KRYM Leśniakowizna, gm. Wołomin | 1050 |
| Radzymin Coca-Cola | 40 |
| Oczyszczalnia ścieków w Woli Rasztowskiej | 2,3 |
| Zakładowa oczyszczalnia ścieków Stolarki Wołomin | 16,7 |
| Jednostka Wojskowa 12-30, Zielonka | 50 |
| Jednostka Wojskowa w Zielonce | 54,2 |
| Osiedlowa oczyszczalnia ścieków os. Wolności, Zielonka | 30 |
| Oczyszczalnia ścieków w Zakładach Mięsnych „Jadów” | 100 |
| Oczyszczalnia Domu Konferencyjnego PKO BP S.A. (poletko osadowe) | 13,5 |
| Oczyszczalnia na terenie obiektu Radiokomunikacji Satelitarnej w Porębach Leśnych, gm. Strachówka | 1,5 |
| Oczyszczalnia ścieków BIO-PAK w Klembowie | 25 |

Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i zarządzających obiektami ustalono, że w 2006 roku na terenie powiatu wołomińskiego wytworzono około 5140,4 Mg osadów ściekowych. W 2005 roku wytworzono 4 900 Mg, a w 2004 – 4 973,4 Mg.

Stan realizacji działań w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2. Stan realizacji działań w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych

| Nazwa zadania | Jednostka realizujące | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Wdrażanie na terenie powiatu ustaleń kompleksowego, regionalnego programu ochrony przeciwpowodziowej | działanie wspomagane z budżetu państwa oraz przez RZGW Warszawa | zadanie ciągłe realizowane dla rzeki Bug |
| Wyznaczenie i ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego gmin terenów narażonych na zalanie w wyniku powodzi lub innych klęsk żywiołowych | realizacja przez Urzędy Miast i Gmin poprzez wydawanie decyzji i opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego, we współpracy z RZGW Warszawa | zadanie ciągłe realizowane podczas opracowania planów |
| Porządkowanie i konserwacja systemu odwodnień i melioracji | realizacja przez Urzędy Miast i Gmin oraz RZGW Warszawa, wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Użytków Wodnych | zadanie ciągłe |
| Preferowanie wodooszczędnych technologii przemysłowych przez przedsiębiorców, prowadzenie działań edukacyjnych dla tej grupy odbiorców | realizacja przez Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin we współpracy z mediami, organizacjami ekologicznymi, firmami szkoleniowymi i agencjami rządowymi | zadanie ciągłe realizowane przez przedsiębiorców, zgodnie z rachunkiem ekonomicznym |
| Optymalizacja zużycia wody do celów socjalno-bytowych i przemysłowych (propagowanie instalowania liczników zużycia wody oraz stymulacja do zmniejszania jej zużycia) Edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności oszczędzania wody w gospodarstwach domowych | koordynacja działań przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z ośrodkami edukacyjno- informacyjnymi: edukacji ekologicznej, szkołami, mediami, podmiotami gospodarczymi, przedsiębiorstwami wodociągowymi | zadanie ciągłe realizowane przez podmioty gospodarcze i przedsiębiorstwa wodociągowe, wspomagane rachunkiem ekonomicznym |
| Zapewnienie ochrony naturalnych i sztucznych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmokłe, cieki wodne, zbiorniki wód powierzchniowych poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego. Rozwój systemu małej retencji | Urzędy Miast i Gmin | zadanie częściowo wykonane ochrona zbiorników i terenów podmokłych jest realizowana przez rozwój infrastruktury ochrony środowiska i racjonalne rolnictwo nie wykonano zadań z zakresu małej retencji |
| Efektywne poszukiwanie funduszy do realizacji zaplanowanych działań ze źródeł krajowych i zagranicznych | Działania koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | zadanie ciągłe pozyskanie środków finansowych z Funduszu Spójności, ZPORR, WFOSiGW, Ekofunduszu, BOŚ i innych instytucji finansujących |
| Działania edukacyjne - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wołomińskiego i podmiotów gospodarczych | Działania koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | zadanie ciągłe prowadzona jest ogólna edukacja ekologiczna, obejmująca także zagadnienia związane z ochroną wód |
| Wspieranie działań zmierzających do likwidacji dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych oraz podziemnych (ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z jednostek osadniczych, ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych gospodarką odpadami, ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze spływów powierzchniowych, itp) | Działania koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | zadanie ciągłe realizowane przez rozwój infrastruktury ochrony środowiska i edukację ekologiczną |
| Eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo – gospodarczych na terenach nieskanalizowanych | Działania koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | zadanie ciągłe |
| Eliminacja zanieczyszczeń wymywanych przez opady poprzez zorganizowany odbiór wód opadowych z terenów przemysłowych i zurbanizowanych poprzez opracowanie i wdrożenie koncepcji zagospodarowania ścieków opadowych na tych terenach | Działania koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | zadanie ciągłe |
| Eliminacja zanieczyszczania brzegów zbiorników i cieków odpadami zdeponowanymi na tzw. “dzikich składowiskach” | Działania koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | zadanie ciągłe opisane szczegółowo w sprawozdaniu z planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego |
| Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń dopływających wód powierzchniowych na terenie zlewni, weryfikacja wydanych pozwoleń wodno – prawnych na odprowadzanie ścieków (działania realizowane we współpracy regionalnej z innymi powiatami) | Działania koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | zadanie ciągłe |
| Wdrażanie opracowanych koncepcji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, realizacja zapisów Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych | Działania koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | zadanie ciągłe |
| Inwentaryzacja, zabezpieczenie lub likwidacja nieczynnych ujęć wody, szczególnie studni kopanych | Działania koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | zadanie ciągłe |
| Wprowadzenie stref ochrony pośredniej ujęć wody (zadanie z zakresu RZGW) | Działania koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | zadanie ciągłe |
| Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony głównych zbiorników wód podziemnych | Działania koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | zadanie ciągłe |
| Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych i punktowych pochodzących z działalności rolniczej, szczególnie zaś opracowanie i wdrożenie programu działań na rzecz ograniczenia spływu zanieczyszczeń azotowych (stanowiska do składowania obornika, magazynowania gnojowicy) | Działania koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | zadanie ciągłe dla powiatu wołomińskiego nie ma konieczności opracowania programu ograniczania zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych |
| Edukacja ekologiczna rolników i osób uprawiających ziemię w celu uświadamiania szkodliwości nadmiernego stosowania środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i naturalnych | Działania koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | zadanie ciągłe |
| Inwentaryzacja stanu sieci wodociągowej | Działania koordynowane przez Urzędy Miast i Gmin, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno - kanalizacyjnymi | zadanie ciągłe |
| Budowa nowych i modernizacja istniejących ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej poprzez wymianę urządzeń znajdujących się w złym stanie technicznym. | Działania koordynowane przez Urzędy Miast i Gmin, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno - kanalizacyjnymi | zadanie ciągłe |
| Budowa nowej sieci wodociągowej z uwzględnieniem obecnych i przyszłych odbiorców wody | Działania koordynowane przez Urzędy Miast i Gmin, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno - kanalizacyjnymi | zadanie ciągłe |
| Optymalizacja wykorzystania obecnych ujęć wody dla potrzeb nowopowstającej sieci wodociągowej | Działania koordynowane przez Urzędy Miast i Gmin, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno - kanalizacyjnymi | zadanie ciągłe |
| Likwidacja nieczynnych ujęć wody, zagrażających czystości wód podziemnych | Działania koordynowane przez Urzędy Miast i Gmin, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno - kanalizacyjnymi | zadanie ciągłe mieszkańcy likwidują stare ujęcia wody lub wykorzystują je do celów niekonsumpcyjnych (np. podlewanie ogrodów) |
| Budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej jakości wody pitnej | Działania koordynowane przez Urzędy Miast i Gmin, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno - kanalizacyjnymi | zadanie ciągłe |
| Zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poprzez stosowanie nowoczesnych materiałów i rozwiązań technicznych oraz intensyfikację napraw bieżących | Działania koordynowane przez Urzędy Miast i Gmin, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno - kanalizacyjnymi | zadanie ciągłe |

Tabela 3. Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Jakość wód i stosunki wodne

| Zadanie | Stan realizacji | Termin realizacji | Realizatorzy | Poniesiony koszt tys. zł Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Likwidacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych na terenach nie skanalizowanych | w trakcie realizacji weryfikacja szczelności zbiorników gromadzenia ścieków – szamb Kontrola mieszkańców pod względem wywiązywania się z obowiązku zawarcia umów i posiadania rachunków za wywóz nieczystości płynnych część gmin prowadzi systematyczna kontrolę zagospodarowania ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych na terenach nie skanalizowanych Utworzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych | 2011 | Urzędy Miast i Gmin | b.d. |
| Zainstalowanie liczników do pomiaru zużytej wody | zadanie ciągłe | 2011 | przedsiębiorstwa wodociągowe użytkownicy sieci wodociągowej | bd |
| Edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności oszczędzania wody w gospodarstwach domowych | zadanie ciągłe informowanie mieszkańców o konieczności oszczędzania wody Prowadzona jest edukacja w placówkach oświatowych; na stronach internetowych Starostwa Powiatowego i Urzędów Miast i Gmin dostępne są informacje z zakresu ochrony środowiska | 2011 | Gminy | b.d. |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na pozostałych terenach wiejskich powiatu lub o zabudowie rozproszonej i w aglomeracjach o RLM mniejszej niż 2000 | w trakcie realizacji | 2011 | prywatni inwestorzy | b.d. |
| Inwentaryzacja i likwidacja nielegalnych wylotów sieci kanalizacyjnej do cieków wodnych | nie zrealizowane |
| Gmina Dąbrówka |
| Budowa wodociągów Chajęty i Działy Czarnowskie | zrealizowane | 2005 | Gmina Dąbrówka | 4620 75% ZPORR 15% budżet Państwa 10% budżet gminy |
| Budowa wodociągu w Dąbrówce | zrealizowane | 2005 | Gmina Dąbrówka | 2250 75% ZPORR 15% budżet Państwa 10% budżet gminy |
| Budowa wodociągu Lasków, Karpin, gmina Dąbrówka | nie zrealizowane |
| Budowa wodociągu Małopole, gmina Dąbrówka | nie zrealizowane |
| Budowa wodociągu Dręszew | nie zrealizowane |
| Budowa kanalizacji w Karpinie, Laskowie i Małopolu | zrealizowane: Karpin, Lasków nie zrealizowane: Małopole | 2005 2006 | Gmina Dąbrówka | 4800 80% WFOŚiGW |
| Budowa oczyszczalni Trojany-Zaścienie | nie zrealizowane |
| Budowa oczyszczalni ścieków w Kuligowie | nie zrealizowane |
| Budowa kanalizacji Kuligów, Józefów | nie zrealizowane |
| Budowa kanalizacji Cisie, Czarnów, Stasiopole | nie zrealizowane |
| Budowa kanalizacji Ludwinów | nie zrealizowane |
| Budowa kanalizacji Trojany, Wszebory, Zaścienie, Karolew, Chruściele | nie zrealizowane |
| Gmina Jadów |
| Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w gminie Jadów | zrealizowane Gmina Jadów: 1) Sieć wodociągowa Strachów 2) sieć wodociągowa Szewnica, Dębe 3. sieć wodociągowa Kukawki, Sitne 4. stacja wodociągowa Myszadła, sieć wodociągowa Myszadła, Zawiszyn, Starowola, Podbale, Podmyszadła 5) stacja wodociągowa Sulejów, sieć wodociągowa Sulejów, Nowinki, Wólka Sulejowska, Wujówka, Oble | 1) 2004 r. 2) 2005 r. 3) 2006 r. 4) 2006-2010r. 5) 2006-2010r. | Gmina Jadów | 1) 692 tys. Środki własne gminy, SAPARD 2) 1.132 tys. fundusze strukturalne, środki własne gminy 3) 1.812 tys. fundusze strukturalne, środki własne gminy 4) 6.000 tys. środki własne gminy, fundusze strukturalne, środki mieszkańców, środki WFOŚ 5) 6.000 tys. środki własne gminy, fundusze strukturalne, środki mieszkańców, środki własne gminy |
| Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej | w trakcie realizacji 1) oczyszczalnia ścieków Nowy Jadów, sieć kanalizacyjna Jadów, Nowy Jadów 2) sieć kanalizacyjna Nowy Jadów, Borzymy, Letnisko – Nowy Jadów, Urle, Adampol | 2005 - 2008 | Gmina Jadów | 1) 6 675 000 środki własne gminy, fundusze strukturalne 2) 8 000 000 środki własne gminy, fundusze strukturalne |
| Odmulanie, regulacja i renowacja koryt rzek w gminie Jadów | w trakcie realizacji w latach 2005 – 2006 uregulowano rzekę Osownicę pomiędzy Jadowem a Wójtami na odcinku 2 600 m | 2011 | RZGW Warszawa WZMiUW Wołomin | bd |
| Gmina Klembów |
| Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Ostrówek, Klembów, Wola Rasztowska, Rasztów, Dobczyn, gmina Klembów | w trakcie realizacji |  | Gmina Klembów |  |
| Budowa wodociągów w gminie w gminie Klembów | w trakcie realizacji zbieranie oświadczeń do wykonania projektu |  | Gmina Klembów |  |
| Budowa kanalizacji oczyszczalni ścieków w gminie Klembów | w trakcie realizacji | 30.10.2007 | Gmina Klembów | 7239,9 budżet gminy 25% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 75% |
| Budowa zbiornika retencyjnego w m. Stary Kraszew w gminie Klembów | nie zrealizowane brak jeszcze zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego na dany obszar – w trakcie przygotowania |  | Gmina Klembów |  |
| Budowa zbiornika retencyjnego w m. Klembów | nie zrealizowane zadanie przesunięte do realizacji na lata późniejsze |  | Gmina Klembów |  |
| Zainstalowanie liczników do pomiaru zużytej wody | w trakcie realizacji wyposażanie wszystkich nowych budynków | 2011 | Przedsiębiorstwa wodociągowe, spółdzielnie mieszkaniowe | Gmina Klembów – 17,5 |
| Gmina Kobyłka |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków Krym o dwa ciągi technologiczne | w trakcie realizacji Wyłanianie w przetargu wykonawcy na roboty budowlane | 2009 | PWiK Sp. z.o.o., Gmina Kobyłka, Gmina Wołomin | 81% Fundusz Spójności, Środki własne |
| Modernizacja przepompowni„Gryczana” | w trakcie realizacji Wyłanianie w przetargu wykonawcy na roboty budowlane | 2009 | PWiK Sp. z.o.o., Gmina Kobyłka, Gmina Wołomin | 81% Fundusz Spójności, Środki własne |
| Gmina Marki |
| Biologiczne oczyszczanie wody lub podłączenie do kanalizacji Zespołu Szkół Specjalnych w gminie Marki | nie zrealizowane |
| Gmina Poświętne |
| Likwidacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych na terenach nie skanalizowanych | w trakcie realizacji utworzono ewidencję zbiorników bezodpływowych |  |  |  |
| Gmina Radzymin |
| Regulacja rzeki Beniaminówka | w trakcie realizacji Przebudowa cieku Beniaminówka - został wykonany I etap do ul. Weteranów. W 2007r. realizowany jest II etap przebudowy – przejście przez miasto Radzymin | 2004 - 2006 | RZGW Warszawa WZMiUW Wołomin |  |
| Renowacja studni głębinowej 60 m | zrealizowane | 2005 | Gmina Radzymin | bd |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody w Aleksandrowie, gmina Radzymin | zrealizowane Zamontowano zestaw pompowy umożliwiający płynne dostawy wody. W bieżącym roku planowane jest zamontowanie dodatkowego filtra umożliwiającego zwiększenie wydajności stacji oraz utrzymanie jej właściwych parametrów. | 2004 - 2006 | Gmina Radzymin | bd |
| Budowa wodociągu - miasto Radzymin | zrealizowane | 2004 - 2006 | Gmina Radzymin | Na terenie miasta Radzymin wykonano sieć wodociągową: - 2004r. - 788,70 mb przewodów, - 2005r. - 434,50 mb przewodów, - 2006r. - 949,00 mb przewodów. |
| Wykonanie drugiej nitki przewodu zasilającego sieć wodociągową SUW ul. Maczka | nie zrealizowane |
| Budowa wodociągu – gmina Radzymin W latach 2004-2006 wybudowano wodociąg w następujących miejscowościach: Słupno, Dybów Kolonia, Dybów, Łosie: - w 2004r. – 12.811,00 mb sieci, - w 2005r. - 3.177,50 mb sieci, - w 2006r. - 19.225,00 mb sieci. | w trakcie realizacji | 2004 - 2009 | Gmina Radzymin |  |
| Opracowanie koncepcji opaski kanalizacyjnej wokół Zalewu Zegrzyńskiego na terenie gminy Radzymin |  |  |  |  |
| Renowacja zbiornika retencyjnego przy ul. Żeligowskiego | nie zrealizowane |
| Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami w gminie Radzymin | zrealizowane Jest opracowana koncepcja kanalizacji sanitarnej. Koncepcja kanalizacji ściekami deszczowymi ma zostać opracowana w 2007-2008r. | 2005 - 2006 | Gmina Radzymin |  |
| Porządkowanie i konserwacja systemu odwodnień i melioracji w gminie Radzymin | zrealizowane w 2004 r – 83,0 km rowów w 2005 r – 81,3 km rowów w 2006 r – 193,6 km rowów | 2004 - 2008 | WZMiUW |  |
| Monitoring wód gruntowych wokół nieczynnego wysypiska odpadów w Radzyminie | zadanie ciągłe | na bieżąco | Gmina Radzymin |  |
| Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Radzyminie | w trakcie realizacji Wykonano dodatkową instalację napowietrzającą ścieki, zamontowano wirówkę do odwadniania osadów | 2004 - 2008 | Gmina Radzymin |  |
| Budowa kanalizacji- miasto Radzymin | w trakcie realizacji W ramach realizacji zadania wykonano na terenie Radzymina sieć kanalizacyjną: - w 2004r. - 2.106 mb , - w 2005r. – 13.460 mb, - w 2006r. - 683 mb. W ramach realizacji zadania wykonano na terenie gminy Radzymin sieć kanalizacyjną: - w 2005r. 4463 mb (Słupno i Cegielnia) | 2004 - 2010 | Gmina Radzymin |  |
| Renowacja istniejącej kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających | w trakcie realizacji Wykonano czyszczenia istniejącej kanalizacji deszczowej: - w 2004r. - 2234 mb sieci, - w 2005r. - 2234 mb sieci, - w 2006r. - 1647 mb sieci. | 2004 - 2011 | Gmina Radzymin |  |
| Budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Radzymina | w trakcie realizacji Wykonano kanalizację deszczową w ul. Miłej 195 m | 2006 - 2011 |  |  |
| Gmina Strachówka |
| Gmina Tłuszcz |
| Budowa kanalizacji osiedla Słoneczna w Tłuszczu | w trakcie realizacji | 2010 | Gmina Tłuszcz |  |
| Podłączenie budynku szkoły i warsztatów szkolnych do miejskiej kanalizacji ściekowej w Tłuszczu | zrealizowane | 2004 | Gmina Tłuszcz | 838 budżet gminy – 26% pożyczka WNOŚ – 74% |
| Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Tłuszczu | w trakcie realizacji przygotowano dokumentację techniczną | 2009 | Gmina Tłuszcz |  |
| Odwodnienie osiedla Kolejowa w Tłuszczu | zrealizowane | 2004 | Gmina Tłuszcz | 112 budżet gminy 100% |
| Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |
| Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tłuszczu | zrealizowane | 2004 | Gmina Tłuszcz | 214 budżet gminy |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody w Postoliskach, gmina Tłuszcz | zrealizowane | 2004 | Gmina Tłuszcz | 843 budżet gminy 29% Sapard 71% |
| Przebudowa i budowa wodociągu Postoliska – Chrzestne w gminie Tłuszcz | zrealizowane | 2006 | Gmina Tłuszcz | 1022 budżet gminy 15% dotacja budżetu państwa – 10% dotacja ZPORR – 75% |
| Budowa wodociągu północnego dla miasta Tłuszcz | w trakcie realizacji | 2006 - 2007 | Gmina Tłuszcz | 488 budżet gminy – 100% |
| Budowa wodociągu dla osiedla Długa w gminie Tłuszcz | w trakcie realizacji | 2006 - 2007 | Gmina Tłuszcz | 859 budżet gminy – 100% |
| Wykonanie dokumentacji wodociągowej dla wsi Jarzębia Łąka i aktualizacja dokumentacji dla centrum miasta w gminie Tłuszcz | zrealizowane | 2006 | Gmina Tłuszcz | 112 budżet gminy 100% |
| Rozbudowa sieci wodociągowej na pozostałym obszarze gminy Tłuszcz | w trakcie realizacji zrealizowane we wsi Postoliska przygotowane dokumentacje: Jarzębia Łąka, Zalesie, Tłuszcz | 2006 - 2010 | Gmina Tłuszcz | 368 budżet gminy – 100% |
| Zainstalowanie liczników do pomiaru zużytej wody | w trakcie realizacji wyposażanie wszystkich nowych budynków | 2011 | Przedsiębiorstwa wodociągowe, spółdzielnie mieszkaniowe |  |
| Gmina Wołomin |
| Konserwacja rzeki Czarna Struga na długości 3,2 km | zrealizowane | 2006 | PWiK Sp. z.o.o. | 23 085 PWiK Sp. z.o.o. |
| Modernizacja stawów i kanału odpływowego na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków „Krym” we wsi Leśniakowizna gm. Wołomin, z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych poprzez istniejący rów „A” do rzeki „Czarna Struga” | zrealizowane | 2005 | PWiK Sp. z.o.o., | 2 752 123 PWiK Sp. z.o.o. |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Krym” o dwa ciągi technologiczne | w trakcie realizacji Wyłanianie w przetargu wykonawcy na roboty budowlane | 2009 | PWiK Sp. z.o.o., Gmina Kobyłka, Gmina Wołomin | 81% Fundusz Spójności, Środki własne |
| Modernizacja przepompowni„Gryczana” | w trakcie realizacji Wyłanianie w przetargu wykonawcy na roboty budowlane | 2009 | PWiK Sp. z.o.o., Gmina Kobyłka, Gmina Wołomin | 81% Fundusz Spójności, Środki własne |
| Budowa kolektorów sanitarnych –kanały o łącznej długości 40,25 km | w trakcie realizacji Wyłanianie w przetargu wykonawcy na roboty budowlane | 2009 | PWiK Sp. z.o.o., Gmina Wołomin | 81% Fundusz Spójności, Środki własne |
| Budowa kolektorów sanitarnych –przepompownie w ilości 23 szt. | w trakcie realizacji Wyłanianie w przetargu wykonawcy na roboty budowlane | 2009 | PWiK Sp. z.o.o., Gmina Wołomin | 81% Fundusz Spójności, Środki własne |
| Kolektor Fo o długości 1,54 km | w trakcie realizacji Wyłanianie w przetargu wykonawcy na roboty budowlane | 2009 | PWiK Sp. z.o.o., Gmina Wołomin | 81% Fundusz Spójności, Środki własne |
| Budowa kanalizacji deszczowej w Wołominie | w trakcie realizacji Wyłanianie w przetargu wykonawcy na roboty budowlane | 2009 | PWiK Sp. z.o.o., Gmina Wołomin | 81% Fundusz Spójności, Środki własne |
| Budowa magistrali wodociągowej | w trakcie realizacji Wyłanianie w przetargu wykonawcy na roboty budowlane | 2009 | PWiK Sp. z.o.o., Gmina Wołomin | 81% Fundusz Spójności, Środki własne |
| Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Graniczna i SUW Lipińska | w trakcie realizacji | 2003 - 2007 | PWiK Sp. z.o.o., Gmina Wołomin | PWiK Sp. z o.o. budżet gminy |
| Budowa małych przydomowych oczyszczalni biologicznych na terenach wiejskich poza zasięgiem sieci miejskiej | nie zrealizowane |
| Wymiana rur azbestowo-cementowych wodociągowych na długość ok. 7 km | nie zrealizowane |
| Poprawa stanu gospodarki wodnej i zabezpieczenia przeciwpowodziowe | nie zrealizowane |
| Wykonanie przyłączy na terenie gminy Wołomin (470szt., długość 9870 m) | w trakcie realizacji | 2004- 2006 | PWiK Sp. z.o.o., Gmina Wołomin |  |
| Gmina Ząbki |
| Gmina Zielonka |
| Renowacja rowu Magneta | zadanie ciągłe | na bieżąco | Gmina Zielonka |  |
| Przykrycie rowu przy ul. Wojska Polskiego | zrealizowane | 2005 | Gmina Zielonka | 262,7 budżet gminy 100% |
| Odwodnienie ul. Zapolskiej | zrealizowane | 2004 | Gmina Zielonka | 25,6 budżet gminy 100% |
| Odwodnienie otoczenia szkoły Podstawowej Nr 3 w Zielonce | zrealizowane | 2004 | Gmina Zielonka | 1972,5 budżet gminy 100% |
| Odwodnienie ul. Ogrodowej w Zielonce | zrealizowane | 2006 | Gmina Zielonka | 391 budżet gminy, BOŚ |
| Odwodnienie ul. Warmińskiej i Mazurskiej w Zielonce | zrealizowane | 2007 | Gmina Zielonka | 468,5 budżet gminy, BOŚ |
| Zakrycie rowu przy ul. Brzozowej w Zielonce | zrealizowane | 2007 | Gmina Zielonka |  |
| Odwodnienie ul. Powstańców | zrealizowane | 2004 | Gmina Zielonka | 61 budżet gminy 100% |
| Kanalizacja deszczowa ul. Wilsona w Zielonce | zrealizowane | 2005 | Gmina Zielonka | 271,1 budżet gminy 100% |
| Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej ul. Rzeczna | zrealizowane | 2004 | Gmina Zielonka | 27,5 budżet gminy 100% |
| Budowa kanalizacji sanitarnej (łącznie 25 089 m) zgodnie z WPI | w trakcie realizacji | 2015 | Gmina Zielonka | budżet miasta fundusze unijne |
| Budowa kanalizacji sanitarnej (łącznie 1655000 m) zgodnie z WPI | w trakcie realizacji | 2015 | Gmina Zielonka | budżet miasta fundusze unijne |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia | nie zrealizowane |

Z analizy stopnia realizacji działań wynika, że rozwój infrastruktury technicznej ochrony środowiska, a tym samym ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi, należą do priorytetów polityki ekologicznej powiatu. Trzeba jednak podkreślić, że zadania te należą do bardzo kosztownych, a ich realizacja w dużej mierze zależy od możliwości finansowych gmin.

Największym zadaniem do realizacji jest projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”, finansowany częściowo z Funduszu Spójności (2005/PL/16/C/005). Podstawowym celem projektu jest doprowadzenie systemu ściekowego Wołomina i Kobyłki do zgodności z polskimi i europejskimi regulacjami prawnymi, poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, likwidację odcinków sieci ogólnospławnej i efektywne oczyszczanie ścieków sanitarnych i deszczowych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków „Krym”, budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Wołomina i budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Kobyłki. W ramach zwiększenia dostępności do sieci kanalizacyjnej w Wołominie przewiduje się podłączenie 2 325 osób do sieci miejskiej, co oznacza wzrost wskaźnika skanalizowania z 78% do 84%. Liczba osób przewidziana do podłączenia do sieci wodociągowej wynosi 214. W przypadku Kobyłki planuje się zwiększenie skanalizowania z 650 do 14 486 osób, czyli z 4% do 81%. Jeśli chodzi o poprawę efektywności oczyszczania ścieków w oczyszczalni Krym, to realizacja projektu umożliwi osiągnięcie parametrów zgodnych z wymogami UE – m.in. 15 mgO2/l w zakresie BZT5 (w porównaniu do obecnych 19 mgO2/l). Zostanie również zwiększona przepustowość oczyszczalni z obecnych 7 500 m3/d do 12 000 m3/d.

W latach 2004 – 2006 pozyskano także następujące fundusze na realizację działań w zakresie infrastruktury ochrony środowiska w niektórych gminach powiatu:

- Gmina Marki - uzyskała w 2004 roku - 4 186,5 tys. zł. ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - działanie 1.2 na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta Marki,

- Gmina Zielonka – uzyskała w 2004 roku - 6 239,2 tys. zł ze ZPORR – działanie 1.2 na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach na terenie Gminy Zielonka w latach 2004 – 2006,

- Gmina Klembów – uzyskała w 2004 roku - 11 993 tys. zł. ze ZPORR – działanie 1.2 na ochronę systemu Zalewu Zegrzyńskiego przez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w gminie,

- Gmina Dąbrówka – uzyskała w 2004 roku - 276,9 tys. zł ze ZPORR – działanie 3.1 na II etap budowy sieci wodociągowej w miejscowości Chajęty,

- Gmina Dąbrówka – uzyskała w 2004 roku - 945 tys. zł ze ZPORR – działanie 3.1 na rozbudowę oczyszczalni w miejscowości Dąbrówka,

- Gmina Dąbrówka – uzyskała w 2004 roku - 1 421 tys. zł. ze ZPORR – działanie 3.1. na budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrówka,

- Gmina Jadów – uzyskała w 2004 roku – 1 905 tys. zł. ze ZPORR – działanie 3.1. na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Jadów,

- Gmina Jadów – uzyskała w 2004 roku – 2 686,5 tys. zł ze ZPORR – działanie 3.1. na kanalizację sanitarna w miejscowościach: Nowy Jadów oraz Jadów (kanalizacja deszczowa),

- Gmina Jadów – uzyskała w 2004 roku - 742,5 tys. zł. ze ZPORR – działanie 3.1 na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dębe – Szewnica,

- Gmina Tłuszcz – uzyskała w 2004 roku - 1010,3 tys. zł. ze ZPORR – działanie 3.1. na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Postolińska – Chrzęsne,

- Gmina Radzymin – uzyskała w 2004 roku – 2 134,7 tys. zł. ze ZPORR – działanie 3.1 na budowę kanalizacji sanitarnej dla części miasta Radzymin.

Podsumowując, wyznaczone w Programie ochrony środowiska cele z zakresu poprawy jakości wód i stosunków wodnych są sukcesywnie realizowane. Ograniczanie wodochłonności sektora komunalnego (gospodarstwa domowe i podmioty publiczne) oraz produkcyjno – usługowego postępuje w miarę urynkowienia cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Racjonalne wykorzystanie wód podziemnych, w szczególności do celów innych niż konsumpcyjne oraz dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego następuje poprzez wydawanie pozwoleń na pobór wód. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu i podmiotów gospodarczych w zakresie możliwości i konieczności ograniczania zużycia wody odbywa się w czasie prowadzenia edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych, a także poprzez publikacje tych treści w mediach, w tym w Internecie. Zanotowano nieznaczną poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, jednak jest to zadanie ponadlokalne. Ochrona przed powodzią lub zalaniem, szczególnie terenów gęsto zaludnionych koordynowana jest przez Centrum Zarządzania Kryzysowego. Porządkowaniem i konserwacją systemu melioracji zajmuje się WZMiUW. Dążenie do unormowania stosunków wodnych na terenach o wysokim położeniu zwierciadła wód gruntowych jest zadaniem z zakresu RZGW.

4.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

Na terenie powiatu wołomińskiego występują wszystkie kategorie źródeł emisji: punktowe, liniowe (komunikacja) i powierzchniowe. Znaczący wpływ na poziom stężeń pyłu w powietrzu atmosferycznym powiatu wołomińskiego ma: emisja zanieczyszczeń ze źródeł bytowo-komunalnych, ze źródeł związanych z transportem samochodowym, a także emisje związane z energetycznym spalaniem paliw w scentralizowanych systemach grzewczych oraz emisje technologiczne. Dodatkowym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłem jest unos pyłu z powierzchni terenu, dróg, dachów, pól uprawnych itd. oraz zanieczyszczenia allochtoniczne, napływające spoza terenu powiatu.

Poważnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu jest w dalszym ciągu niska emisja. Niewątpliwym problemem jest spalanie w domowych piecach odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. Ograniczaniu niskiej emisji sprzyja rozwój sieci gazowej – w latach 2004 – 2005 wybudowano 24,7 km sieci, a liczba połączeń do budynków mieszkalnych zwiększyła się o 688 sztuk. Liczba odbiorców gazu wzrosła o 1 179 gospodarstw domowych (1809 osób), w tym ogrzewających mieszkania gazem – o 1 030 gospodarstw. Ilość zużywanego gazu wzrosła w 2005 roku o 2296,7 tys. m3, w tym do ogrzewania mieszkań – o 1896,1 tys. m3.

Na stan powietrza oddziałują w coraz większym stopniu źródła komunikacyjne. Wysokie zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów występuje na skrzyżowaniach głównych ulic miast, przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów, zła eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu lub zbyt małą przepustowością dróg.

Na terenie powiatu w największym stopniu na zanieczyszczenia pochodzące z komunikacji narażeni są mieszkańcy miast, szczególnie zaś Wołomina i Zielonki. Do ulic najbardziej obciążonych ruchem samochodowym w Wołominie należą: ul.1-go Maja, ul. Legionów, Aleja Niepodległości, Armii Krajowej, ul. Geodetów, Szosa Jadowska, ul. Wileńska, ul. Fieldorfa, ul. Piłsudskiego, ul. Sasina, ul. Prądzyńskiego, ul. Gdyńska. Ulicami o największym natężeniu ruchu samochodowego w Zielonce są: ul. Wolności, ul. Lipowa, ul. Powstańców, ul. Piłsudskiego, ul. Marecka, ul. Westerplatte. Ulicami o największym natężeniu ruchu samochodowego w Markach są: ul. Piłsudskiego, ul. Fabryczna, ul. Legionowa, ul. Okólna.

Emisja zanieczyszczeń pyłowych wprowadzanych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych spada – w 2004 roku wynosiła 224 Mg na rok, a w 2005 roku – 152 Mg. W największej ilości emitowane są zanieczyszczenia ze spalania paliw – 163 Mg w roku 2004 i 111 Mg w roku 2005.

Wzrosła natomiast ilość zanieczyszczeń gazowych: w 2004 roku wynosiła ona 72 226 Mg, a w 2005 roku – 79 152 Mg. W największej ilości emitowany jest dwutlenek węgla: w 2004 roku – 71 523 Mg, a w 2005 roku – 78 515 Mg. Emisja dwutlenku siarki zwiększyła się nieznacznie z 263 Mg w roku 2004 do 260 Mg w roku 2005. Emisja tlenów azotu wynosiła 116 Mg w 2004 roku oraz 139 Mg w 2005 roku. Spadła emisja tlenku węgla z 265 Mg do 202 Mg w roku 2005.

Zmniejszyła się ilość zanieczyszczeń pyłowych zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji – z 6 303 Mg w 2004 roku do 3 953 Mg w 2005 roku. Ilość zanieczyszczeń gazowych zatrzymanych lub zneutralizowanych zwiększyła się z 12 Mg w 2004 roku do 18 Mg w 2005 roku.

Na terenie powiatu wołomińskiego pomiary stanu powietrza prowadzone są przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołominie i Wojewódzka Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Warszawie (do 2006 roku). W 2006 roku prowadzono pomiary dwutlenku azotu (dwa stanowiska), tlenków azotu (jedno stanowisko), dwutlenku siarki (jedno stanowisko), tlenku węgla (trzy stanowiska), ozonu (trzy stanowiska), pyłu zawieszonego PM10 (jedno stanowisko), benzenu (dwa stanowiska) i ołowiu (trzy stanowiska).

W wyniku przeprowadzonej przez WIOŚ “Oceny rocznej jakości powietrza w roku 2006” zakwalifikowano powiat wołomiński do strefy C, ze względu na przekroczone dopuszczalne stężenia pyłu zawieszonego PM10. Dla obszaru zakwalifikowanego do strefy C powinien zostać opracowany program ochrony powietrza. Program taki został wykonany we wrześniu 2003 roku, dla miast Wołomina i Zielonki, na terenie których stwierdzone zostały największe przekroczenia norm. Pod względem kryterium ochrony roślin strefa powiatu wołomińskiego została zaliczona do strefy A.

Cele krótkoterminowe do 2007 roku:

1.Ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

2.Ograniczenie emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji

3.Ograniczenie emisji ze źródeł przemysłowych

4.Rozwój monitoringu jakości powietrza

Tabela 4. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

| Kierunki działań | Jednostka odpowiedzialna | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i przedstawienie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno-ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery | realizacja zadań przez Urzędy Miast i Gmin, Starostwo Powiatu, media, szkoły | Zadanie ciągłe realizowane podczas prowadzenia edukacji ekologicznej, jako jeden z jej elementów |
| Ograniczanie udziału indywidualnych palenisk węglowych w strukturze systemu grzewczego, szczególnie na terenach gęstej zabudowy jednorodzinnej | realizacja zadań przez Urzędy Miast i Gmin, Starostwo Powiatu, właścicieli budynków | Zadanie ciągłe realizowane przez właścicieli obiektów |
| Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii cieplnej (energia słoneczna lub gruntowa) oraz stosowanie paliw alternatywnych w modernizowanych kotłowniach (wierzba energetyczna, słoma, inne biopaliwa), |  | Zadanie ciągłe realizowane przez właścicieli obiektów, w postaci np. pomp ciepła służących do ogrzewania budynków, kotłowni na biomasę |
| Prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz minimalizacji zużycia energii m.in. poprzez termoizolację budynków mieszkalnych i publicznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, montowanie regulatorów ciepła, itp. |  | Zadanie ciągłe prowadzone przez właścicieli i administratorów obiektów podczas remontów i modernizacji budynków |
| Optymalizowanie warunków ruchu drogowego przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi inżynierii ruchu, zapewniającej zwiększenie płynności i przepustowości drogowej | realizacja zadań przez zarządy dróg, gminy | Zadanie ciągłe |
| Wspieranie działań inwestycyjnych ograniczających drogowy ruch tranzytowy przez centrum miast |  | Zadanie ciągłe |
| Podwyższanie standardów technicznych infrastruktury drogowej, zwłaszcza w obszarach wysoko zurbanizowanych i na obszarach chronionych |  | Zadanie ciągłe |
| Usprawnianie transportu zbiorowego w celu zwiększenia jego udziału w całkowitych przewozach pasażerskich. |  | Zadanie ciągłe |
| Instalowanie urządzeń ograniczających emisję | realizacja zadań przez zakłady przemysłowe i inne podmioty wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza | Zadanie ciągłe realizacja zadań przez zakłady przemysłowe i inne podmioty wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza |
| Ograniczanie emisji niezorganizowanej z terenów zakładów |  |  |
| Wdrażanie nowoczesnych technologii |  |  |
| Wdrażanie norm zarządzania środowiskowego |  |  |
| Lokalizacja zakładów uciążliwych ze względu na emisje zanieczyszczeń do atmosfery na terenach oddalonych od zabudowy mieszkalnej (nie na linii najczęstszych kierunków wiatrów) i uwzględnienie tych zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego |  | realizacja zadań przez zakłady przemysłowe i inne podmioty wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza Urzędy Miast i Gmin |

Tabela 5. Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Powietrze atmosferyczne

| Zadanie | Stan realizacji | Termin realizacji | Realizatorzy | Poniesiony koszt zł źródeł źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwentaryzacja źródeł zorganizowanej i rozproszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery | zadanie ciągłe realizowane na podstawie wydawanych pozwoleń, przyjmowanych zgłoszeń oraz kontroli WIOŚ | na bieżąco | Starostwo Powiatowe WIOŚ |  |
| Modernizacja kotłowni węglowych w obiektach powiatowych | zrealizowane modernizacja kotłowni w Domu Dziecka w Równem, przejście z ogrzewania węglowego na biomasę | 2005 | WPR | 240 102 15% budżet powiatu 85% WFOŚiGW |
| Opracowanie gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz | w trakcie realizacji Zielonka - w trakcie Marki – w trakcie | 2004 - 2009 | Gminy |  |
| Zmiana struktury grzewczej w miejscowościach | zadanie ciągłe | 2004-2006 | gminy, właściciele nieruchomości |  |
| Gazyfikacja miejscowości | zadanie ciągłe | 2004-2006 | gminy, właściciele nieruchomości |  |
| Modernizacja ciepłociągów | nie zrealizowane priorytetem jest budowa nowych ciepłociągów |
| Doposażenie stacji diagnostycznych w zakresie przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar emisji gazów silnikowych | zadanie ciągłe wymóg prawny funkcjonowania stacji | na bieżąco | właściciele stacji | bd |
| Kontrola pojazdów pod kątem dotrzymania wymaganych poziomów stężeń zanieczyszczeń w spalinach | zadanie ciągłe | na bieżąco | policja | bd |
| Budowa ścieżek rowerowych | zadanie ciągłe | na bieżąco | Gminy |  |
| Rozszerzenie i kontynuacja monitoringu powietrza | zadanie ciągłe przejęcie monitoringu przez WIOŚ w 2006 roku WSEE zaprzestała monitoringu powietrza | na bieżąco | WIOŚ WSEE właściciele zakładów | bd |
| Termomodernizacja Zespołu Szkół Zielonka, Wołomin, oraz Domu Pomocy Społecznej Zielonka | nie zrealizowane |
| Modernizacja ogrzewania Zespołu Szkół Terenów Zieleni Radzymin - instalacja zewnętrzna + kotłownia | zrealizowane | 2004 – 2005 |  |  |
| Zmiana ogrzewania na gaz ul. Kobyłkowska 1a | zrealizowane | 200 | WOK | 638 000 WFOŚiGW |
| Gmina Dąbrówka |
| Modernizacja kotłowni węglowych | zrealizowane | 2004 - 2006 | Gmina Dąbrówka | budżet gminy |
| Gmina Klembów |
| Ocieplenie budynków: Szkoły Podstawowej w Kruszu, Zespołu Szkół w Klembowie, Urzędu Gminy, Centrum Kultury w Klembowie | w trakcie realizacji | 2004 - 2008 | Gmina Klembów |  |
| Remont i ocieplenie budynku Zespołu szkół Specjalnych | nie zrealizowane |
| Gmina Marki |
| Termomodernizacja budynków komunalnych | Judyt 12 budynków użyteczności publicznej | 2006 - 2009 | Gmina Marki | budżet gminy |
| Gmina Poświętne |
| Modernizacja kotłowni węglowych | trakcie realizacji | 2008 | Gmina Poświętne | 200 000 budżet gminy |
| Ocieplenie Szkoły Podstawowej Nr 2 | zrealizowane | 2004 - 2006 | Gmina Zielonka | 889 393 10% budżet gminy 90% BOŚ |
| Modernizacja kotłowni węglowej przy ul. Wyszyńskiego będącej w zarządzie Jednostki Wojskowej 3090 | nie zrealizowane |
| Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Zielonka | zrealizowane | 2004 - 2006 | Gmina Zielonka | 546 674 100% budżet gminy 90% BOŚ |
| Gmina Radzymin |
| Modernizacja kotłowni szkołach | zrealizowane - Szkoła Podstawowa nr. 1 w Radzyminie - Zespół szkół w Starych Załubicach - Szkoła podstawowa nr. 1 w Słupnie | 2004-2006 | Gmina Radzymin |  |
| Przebudowa kotłowni z węzłem ciepłowniczym- dostosowanie do paliw ekologicznych | nie zrealizowane |
| Ocieplenie budynku II LO | nie zrealizowane |
| Wymiana kaloryferów II LO | nie zrealizowane |
| Wymiana stolarki okiennej i kaloryferów II LO | nie zrealizowane |
| Termomodernizacja szkół na terenie Radzymina | nie zrealizowane |
| Termomodernizacja szpitala w Radzyminie | nie zrealizowane |
| Gmina Tłuszcz |
| Termoizolacja hali sportowej | nie zrealizowano |
| Wykonanie systemu regulacji temperatury w pomieszczeniach szkolnych | nie zrealizowane |
| Gmina Wołomin |
| Kompleksowa automatyzacja i monitoring ciepłowni oraz sieci i węzłów cieplnych (ZEC) | zrealizowano | 2005 | ZEC Wołomin | 1 166 457 ZEC Wołomin |
| Zakup stacjonarnych analizatorów do ciągłego pomiaru CO (ZEC) | nie zrealizowane |
| Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków wielorodzinnych oraz zakup węzłów ciepłowniczych w celu likwidacji źródeł niskiej emisji (ZEC) | zadanie ciągłe | na bieżąco | ZEC Wołomin | 4 600 000 58% ZEC Wołomin 42% pożyczka z WFOSiGW |
| Zabudowa kotła WR-8 przystosowanego do jednoczesnego spalania miału węglowego i biomasy oraz instalacji do przygotowania biomasy (ZEC) | w trakcie realizacji opracowanie koncepcji techniczno - ekonomicznej | 2009 | ZEC Wołomin | 3 000 000 40% ZEC 60% inne |
| Wymiana tradycyjnej sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną (ZEC) | nie zrealizowano |
| Budowa nowoczesnej sieci rezerwowej - spinka wzdłuż torów PKP do ulicy Reja (ZEC) | nie zrealizowano |
| Budowa instalacji oczyszczania spalin oraz instalacji do utylizacji i zagospodarowania odpadów (ZEC) | nie zrealizowano |
| Kompleksowa modernizacja urządzeń technologicznych basenu miejskiego wraz z budową kolektorów słonecznych (ZEC) | nie zrealizowano |
| Budowa kolektorów słonecznych na obiekcie Szpitala Powiatowego (ZEC) | nie zrealizowano |
| Wymiana sieci ciepłowniczej na os. Lipińska w Wołominie (ZEC) | nie zrealizowano |
| Docieplenie budynków Słoneczna Kobyłkowska Fieldorfa, Prądzyńskiego | nie zrealizowane |
| Montaż odpylaczy wstępnych typu MOS | zrealizowano | 2006 | ZEC Wołomin | 130000 ZEC |
| Budowa instalacji kolektorów słonecznych (208 sztuk) | zrealizowane wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody uzupełniającej w miejskiej sieci ciepłowniczej | 2007 | ZEC Wołomin | 617 110 60% CEC 40% Ekofundusz |
| Modernizacja budynków hotelu na mieszkania na osiedlu Gwarek | zrealizowane | 2004 - 2006 | spółdzielnie mieszkaniowe | 2 150 000 |
| Modernizacja na całym osiedlu Gwarek układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody | zrealizowane | 2004 - 2006 | spółdzielnie mieszkaniowe | 2 586 000 |
| Remont dachów i termoizolacji na osiedlu Gwarek | zrealizowane | 2004 - 2006 | spółdzielnie mieszkaniowe |  |
| Wymiana na budynkach starej termoizolacji i sieci na osiedlu Gwarek | nie zrealizowane |
| Termomodernizacja wymiana okien, docieplenie budynków w Przedszkolach Nr 5, 8, 9, 10, w m. Duczki, w Zespole szkół nr 2, 3, 4, 5 w Wołominie oraz w Duczkach i SP w Grabiach | nie zrealizowane |
| Termomodernizacja Zespołu Szkół Wołomin | nie zrealizowane |
| Położenie tynku na zew. stronie budynku ZSE | nie zrealizowane |
| Wymiana podłóg z PCV i wykładzin w ZSE | nie zrealizowane |
| Modernizacja boiska szkolnego w ZSE | nie zrealizowane |
| Gmina Zielonka |
| Termomodernizacja Zespołu Szkół Zielonka oraz Domu Pomocy Społecznej Zielonka | nie zrealizowane |

Realizacja celów w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego należy w dużej mierze do obowiązków podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, dlatego trudno jest określić stopień realizacji założonych celów (brak informacji). Największe ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza pochodzą z zakładów, lokalnych kotłowni oraz palenisk domowych. Powiat może odgrywać rolę koordynatora działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – głównym zadaniem powiatu w tym zakresie powinna być edukacja mieszkańców dotycząca oszczędnego zużycia energii cieplnej i elektrycznej, korzystania z proekologicznych nośników energii.

Podsumowując, realizacja celów w zakresie poprawy powietrza atmosferycznego odbywa się z pewnymi opóźnieniami, z uwagi na brak środków finansowych oraz rozproszenie kompetencji jednostek odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań. Ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych jest zadaniem ponadlokalnym, zależnym ponadto od konstruktorów pojazdów i ich użytkowników. Ograniczenie emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji postępuje prawidłowo, w zakresie modernizacji komunalnych obiektów. Ograniczenie emisji ze źródeł przemysłowych leży w gestii samych zakładów, organów wydających decyzje na emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz WIOŚ, który prowadzi działania kontrolne. Rozwój monitoringu jakości powietrza leży w gestii WIOŚ.

4.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem

Charakter powiatu wołomińskiego, z dobrze rozwiniętą siecią dróg, brakiem obwodnic miast i wzmożonym ruchem w kierunku terenów rekreacyjno - wypoczynkowych sprawia, że głównym źródłem hałasu jest komunikacja drogowa i kolejowa. Poziom hałasu wzrasta systematycznie, wraz ze zwiększaniem się ilości pojazdów poruszających się po drogach powiatu. Szacuje się, że natężenie ruchu drogowego w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosło trzykrotnie.

Poziomy dźwięku środków komunikacji drogowej na terenie zurbanizowanych dochodzą do 75-90 dB, przy dopuszczalnych natężeniach hałasu w środowisku w otoczeniu budynków mieszkalnych do 50 dB w porze nocnej i do 60 dB w porze dziennej (od 20.07.2007r. - o 45 dB w porze nocnej i do 55 dB w porze dziennej).

Badania hałasu drogowego prowadzone były w latach 2004 – 2006 na terenie miasta Marki. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Rejtana zanotowano maksymalny hałas w wysokości 74,3 dB w porze dziennej i 73,2 dB w porze nocnej. Oznacza to, że poziom hałasu wzrósł od 2002 roku, kiedy w tym samym miejscu odnotowano 72,1 dB w porze dziennej.

Tabela 6. Wyniki pomiarów hałasu w gminie Marki w 2006 roku

| Miejscowość | Ulica | Data pomiaru | Lokalizacja | Pora dnia | Pora nocy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LAeq1) dla pory dnia [dB] | ∆ Laeq2) [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] | LAeq dla pory nocy [dB] | ∆ Laeq [dB] | Liczba samochodów osobowych [poj/h] | Liczba samochodów ciężarowych [poj/h] |
| Marki | Fragment ul. Piłsudskiego na wysokości ul. Rejtana | 11-05-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 74,1 | 0,92 | 2157 | 413 | 72,8 | 1,04 | 304 | 157 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 2 m od poziomu terenu, w odległości 50 m od skrajnego pasa ruchu | 61,9 | 0,94 | 2157 | 413 | 63,1 | 1,21 | 304 | 157 |
|  |  |  | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 50 m od skrajnego pasa ruchu | 63,4 | 0,92 | 2157 | 413 | 63,7 | 1,10 | 304 | 157 |
| Marki | Fragment ul. Piłsudskiego na wysokości ul. Rejtana | 19-10-2006 | Zlokalizowany na wysokości 4 m od poziomu terenu, w odległości 2 m od skrajnego pasa ruchu | 74,3 | 1,0 | 2218 | 273 | 73,2 | 1,1 | 354 | 261 |

Hałas przemysłowy wpływa w mniejszym stopniu na klimat akustyczny powiatu, szczególnie w jego wschodniej, mniej zurbanizowanej i uprzemysłowionej części. Do najbardziej uciążliwych pod względem hałasu zaliczone zostały zakłady z następujących branż: przemysł spożywczy, drukarnie, zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych, zakłady usługowe o różnym profilu, np. betoniarnie lub składnice złomu.

Doprowadzenie stanu klimatu akustycznego do wyznaczonych prawem granic wartości dopuszczalnych jest zadaniem ekonomicznie trudnym i wymagającym dłuższego czasu realizacji. Stąd też, w podlegającym ocenie trzyletnim czasookresie funkcjonowania Programu ochrony środowiska trudno o wymierne skutki realizacji celów strategicznych w zakresie ochrony przed hałasem

W przypadku oddziaływań związanych z hałasem przemysłowym występują nieliczne przypadki stwierdzanych przekroczeń norm poza terenami zakładów. Uciążliwości te są możliwe do eliminowania poprzez wymianę urządzeń emitujących hałas, zastosowanie wyciszeń urządzeń wewnątrz zakładu, wymianę okien na dźwiękoszczelne lub budowę ekranów dźwiękochłonnych.

Realizacja celów i działań w zakresie ochrony przed hałasem mieści się w kompetencjach wielu instytucji. Ponadto są to zadania, które wymagają ciągłej realizacji, a zatem ocena ich w okresie krótkoterminowym jest utrudniona.

Cele średnioterminowe i kierunki działań do roku 2011:

1.Dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc powiatu

2.Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna

3.Ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu w obszarach miejskich i wzdłuż głównych dróg

4.Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego i robót budowlanych

Tabela 7. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem

| Kierunki działań | Jednostka odpowiedzialna | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni | realizowane przez Urzędy Miast i Gmin i Zarządy Dróg | Zadanie ciągłe długość żywopłotów zwiększyła się z 9112 mb w 2004 roku do 9312 mb w 2005 roku |
| Stosowanie dźwiękochłonnych elewacji budynków | realizowane przez właścicieli domów i spółdzielnie mieszkaniowe | Zadanie ciągłe realizowane podczas wykonywania remontów i modernizacji obiektów |
| Wymiana stolarki okiennej na okna o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej (Rw>30dB) w budynkach narażonych na ponadnormatywny hałas | realizowane przez właścicieli domów i spółdzielnie mieszkaniowe | Zadanie ciągłe realizowane podczas wykonywania remontów i modernizacji obiektów |
| Zintensyfikowanie działań ograniczających negatywny wpływ hałasu na mieszkańców poprzez: - opracowanie studium komunikacyjnego miast - poprawienie organizacji ruchu ułatwiającej płynność jazdy - zmianę organizacji ruchu (budowa obwodnic) - wyprowadzenie ruchu drogowego poza centrum miast) - zwiększenie przelotowości głównych dróg - ograniczenie ruchu ciężarowego w centrum miast - poprawę stanu nawierzchni ulic - właściwą organizację robót budowlanych | realizowane przez Urzędy Miast i Gmin, Starostwo Powiatowe oraz Zarządy Dróg | Zadanie ciągłe, realizowane częściowo realizowane przez wydawanie pozwoleń budowlanych i innych spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, remonty dróg, usprawnienia ruchu drogowego nie opracowano studium komunikacyjnego miast |
| Właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył powstających budynków w celu zminimalizowania wpływu hałasu drogowego | nadzorowane przez Urzędy Miast i Gmin , Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe realizowane przez wydawanie pozwoleń budowlanych i innych spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym |
| Ograniczanie hałasu w obiektach przemysłowych poprzez: - zastosowanie w zakładach przemysłowych automatyzacji i hermetyzacji procesu produkcji - montaż ekranów akustycznych wokół obiektów szczególnie uciążliwych - przebudowę instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - skrócenie czasu pracy hałaśliwych urządzeń - dobór technologii produkcji o niskim poziomie hałasu - stosowanie obudów dźwiękochłonnych na urządzenia i maszyny emitujące wysoki poziom hałasu | realizowane przez podmioty gospodarcze, przy nadzorze WIOŚ i Starostwa Powiatowego | Zadanie ciągłe |
| Wyeliminowanie z użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie odpowiada przyjętym standardom | realizowane przez policję | Zadanie ciągłe wykonywane podczas rutynowych kontroli drogowych, a także podczas sprawdzania stanu pojazdów w stacjach diagnostycznych i warsztatach samochodowych |
| Inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej | realizowane przez WIOŚ i Urzędy Miast i Gmin we współpracy ze Starostwem Powiatowym | Zadanie ciągłe realizowane poprzez kontrole WIOŚ i zgłaszanie przez mieszkańców przypadków prowadzenia działalności uciążliwej akustycznie |
| Reagowanie na skargi mieszkańców na ponadnormatywny hałas | realizowane przez Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów | realizowane przez Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |

Tabela 8. Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Hałas

| Zadanie | Stan realizacji | Termin realizacji | Realizatorzy | Poniesiony koszt zł Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej | w trakcie realizacji | 2004 - 2006 | Starostwo Powiatowe WIOŚ |  |
| Opracowanie map akustycznych dla obszarów położonych wzdłuż dróg, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko | nie zrealizowane |
| Opracowanie programów ograniczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalną wartość | nie zrealizowane |
| Budowa zabezpieczeń przed uciążliwościami akustycznymi np. osłon, ekranów akustycznych | nie zrealizowane |
| Zwiększanie ilości izolacyjnych pasów zieleni wzdłuż dróg | zadanie ciągłe długość żywopłotów zwiększyła się z 9112 mb w 2004 roku do 9312 mb w 2005 roku | na bieżąco | Urzędy Miast i Gmin i Zarządy Dróg |  |
| Działania edukacyjne promujące transport zbiorowy i alternatywny (rowery) | zadanie ciągłe propagowanie transportu zbiorowego poprzez działania na rzecz wydłużania warszawskich linii autobusowych, w tym nocnych, zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów PKP a także organizacja parkingów samochodowych w rejonach przystanków PKP | na bieżąco | gminy, powiat, organizacje pozarządowe |  |
| Budowa mini ronda Marecka – Lipowa-Jagiellońska w gminie Zielonka | zrealizowane | 2006 | Zarząd Dróg Powiatowych Gmina Zielonka | 116 900 |
| Koncepcja wyprowadzenia części ruch z Zielonki poprzez ul. Dworkową w Kobyłce | nie zrealizowane |
| Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do LO w gminie Jadów | zrealizowane | 2005 | Gmina Jadów |  |
| Wykonanie chodników pieszych wzdłuż ogrodzenia terenu szkoły ZS w Tłuszczu | zrealizowane | 2004 | Gmina Tłuszcz |  |
| Modernizacja ulic i dróg | zadanie ciągłe W latach na bieżąco zostały zrealizowane następujące zadania: - przebudowa drogi gminnej we wsi Ciemne - 1567 mb, - wykonanie nawierzchni asfaltowej Emilianów – 470 mb, - wykonanie nawierzchni asfaltowej Borki - 470 mb, - przebudowa nawierzchni Słupno ul. Klubowa – 260 mb, - wykonanie nawierzchni asfaltowej Słupno ul. Spacerowa -200 mb, - wykonanie nakładki asfaltowej Nadma ul. Stara, - wykonanie nakładki asfaltowej Radzymin, ul. Konstytucji 3 - Maja, - remont ulic w Wołominie: osiedle Lipińska, ul. Sasina, Al. Armii Krajowej, ul. Sikorskiego, ul. Warszawska, Al. Niepodległości, ul. Średnia, ul. Gdyńska | na bieżąco | Gminy | Gmina Zielonka – 1 199 000 Gmina Wołomin: 3 144 962, Gmina Tłuszcz – 7 318 580 Gmina Marki – 2 999 000 Poświętne – 2 116 000 Gmina Klembów – 914 100 |
| Modernizacja drogi w miejscowości: Krusze, Karolew, Rasztów, Pieńki, Michałów w gminie Klembów | zrealizowane | 2004 - 2005 | Gmina Klembów | 1 328 900 budżet gminy, SAPARD |
| Budowa ścieżek rowerowych | w trakcie realizacji | 2004 - 2011 | Gminy | Gmina Zielonka – 316 900 Gmina Marki – 325 000 |
| Budowa mostu na ul. Słowackiego/Ossowska | w trakcie realizacji | 2004 - 2008 | Gmina Zielonka | 48 800 |

Podsumowując, część wyznaczonych zadań w zakresie ograniczania hałasu nie została zrealizowana. Nie dokonano oceny akustycznej wybranych miejsc powiatu. Wzrasta poziomu hałasu w obszarach miejskich i wzdłuż głównych dróg. Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego i robót budowlanych następuje w wyniku modernizacji tych obiektów lub pod wpływem zaleceń pokontrolnych WIOŚ.

4.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Zagadnienie związane z promieniowaniem elektromagnetycznym, należą do najmniej rozpoznanych w Powiecie Wołomińskim. Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wykonanie badań poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku jest zadaniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1.Kontrola i ograniczanie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska

Tabela 9. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

| Kierunki działań | Jednostka odpowiedzialna | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji nowych źródeł promieniowania niejonizującego | realizowane przez Urząd Wojewódzki we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędami Miast i Gmin | Zadanie ciągłe realizowane podczas procesu uzgadniania nowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego |
| Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem niejonizującym | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Wyznaczanie stref ograniczonego użytkowania wokół tych urządzeń emitujących promieniowanie niejonizujące, gdzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania | Urząd Wojewódzki | Zadanie ciągłe |
| Inwentaryzacja i kontrola źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu | Urząd Wojewódzki Starostwo Powiatowe Urzędy Miast i Gmin | Zadanie zrealizowane |
| Badania pól elektromagnetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania tych poziomów | WIOŚ | Zadanie ciągłe na terenie powiatu wołomińskiego nie były dotychczas prowadzone takie badania |
| Restrykcyjne przestrzeganie przepisów prawa w zakresie rozwiązań technicznych i lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne szczególnie na obszarach zabudowań mieszkalnych oraz na terenach, na których znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, internaty, itp. (wartość składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania nie może przekroczyć 1kV/m, natomiast poziom składowej magnetycznej – 80 A/m) | Urząd Wojewódzki Starostwo Powiatowe WIOŚ inwestorzy właściciele i operatorzy anten | Zadanie ciągłe |
| Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa budowlanego, gospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych w celu ochrony przez promieniowaniem elektromagnetycznym | ogół społeczeństwa powiatu | Zadanie ciągłe |

4.5. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed wystąpieniem poważnych awarii i zagrożeń naturalnych

Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych utworzono w 2005 roku Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Wołomińskiego. Celem funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego jest usprawnienie i zwiększenie efektywności kierowania i koordynowania procesami przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom ludzi i środowiska powodowanymi awariami, katastrofami lub klęskami żywiołowymi oraz zakłóceniami ładu i porządku publicznego. Równolegle odbywa się tu opracowywanie i aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach.

PCZK jest częścią składową Wydziału Bezpieczeństwa i Ratownictwa Starostwa. Mieści się w nowym budynku Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie przy ul. Sasina 15. Jego naczelnym zadaniem jest koordynacja działań służb ratunkowych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzi, klęsk żywiołowych, zagrożenia środowiska oraz tzw. zdarzeń kryzysowych, do których zalicza się katastrofy budowlane, katastrofy kolejowe, wybuchy gazu, podłożenie materiałów wybuchowych, informacje o niewybuchach itp.

Praca Centrum opiera się na pracy całodobowej służby dyżurnej zaopatrzonej w system alarmowy i urządzenia łączności utrzymane w ciągłej gotowości. Służba dyżurna pełniona jest równolegle ze służbą dyżurną Państwowej Straży Pożarnej i z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (Pogotowiem Ratunkowym). Dyżurni pracownicy zbierają i analizują informacje o wydarzeniach niebezpiecznych na terenie całego powiatu wołomińskiego ze wszystkich dostępnych źródeł: od mieszkańców, samorządów, OSP, leśnictw i nadleśnictw, poczty, telekomunikacji oraz służb inspekcji i straży, a głównie Państwowej Straży Pożarnej, policji, sanepidu, gminnej Obrony Cywilnej, nadzoru budowlanego, weterynarii, pogotowia ratunkowego, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego itp. Zadaniem dyżurnych jest powiadamianie o zagrożeniu mieszkańców oraz osób i instytucji odpowiedzialnych za niesienie pomocy, a także monitorowanie przebiegu akcji ratunkowych i, w miarę możliwości, koordynowanie działań wspierających akcję.

W latach 2004 – 2006 wystąpiły trzy zdarzenia mające znamiona poważnej awarii -

1. Wybuch i pożar podczas rozładunku cysterny zawierającej benzynę silnikową na terenie stacji paliw należącej do firmy ASPRO w miejscowości Tłuszcz w dniu 7 kwietnia 2005 r. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć (poz. 29 rejestru poważnych awarii w 2005 r.).

2. Zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi w wyniku nielegalnego nawiertu na rurociągu w Michałowie, gmina Klembów. Zanieczyszczeniu uległo ok. 40 m2 powierzchni ziemi. Akcja ratownicza została przeprowadzona przez Zakładową Straż Pożarną PERN i JRG KP PSP w Wołominie. Polegała ona na zaczopowaniu nawiertu i podjęcia działań mających na celu usunięcie zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt złożono na specjalnym poletku w Adamowie z przeznaczeniem do utylizacji. Nawieziono czysty grunt.

3. Porzucenie chemikaliów na gruncie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przez nieustalonego sprawcę w Markach. Nieustalony sprawca porzucił około 100 sztuk pojemników z chemikaliami niewiadomego pochodzenia na powierzchnię około 10 m2 przy ul. Podleśnej. Stwierdzono, że pojemniki metalowe szklane i z tworzyw sztucznych zostały rozszczelnione w niewielkim stopniu. Akcja ratownicza PSPoż. i OSP w Wołominie polegała na zebraniu wszystkich pojemników razem z warstwą gruntu, na którym zostały porzucone, przekazaniu do analizy w specjalistycznej firmie DJ CHEM w Wołominie. Wyodrębniono około 180 różnych materiałów, wśród nich trucizny (np. kwas arsenowy, metanol), materiały wybuchowe (np. kwas pikrynowy). Łącznie zabezpieczono około 200 kg  materiałów. Zebrane opakowania z chemikaliami i około 100 kg wybranego gruntu zdeponowano na terenie firmy DJ CHEM do czasu ich przekazania do utylizacji specjalistycznym firmom. WIOŚ wykonał badania gruntu po zebraniu chemikaliów z wierzchnią warstwą gruntu. Nie stwierdzono obecności metali ciężkich, ani innych substancji niebezpiecznych.

Organom ścigania nie udało się ustalić sprawcy zdarzenia.

Wody powiatowych rzek stanowią realne zagrożenie powodziowe. Szczególnie zagrożone są miejscowości położone nad rzeka Bug. Wypłycone koryto rzeki z braku jego pogłębiania od wielu lat powoduje, że Bug płynie meandrując i zarastając na wypiętrzonych wysepkach, przez co staje się co roku groźniejszy przy spływie wód zimowo-wiosennych z krą. Piętrząca się kra i duży jej napór powoduje duże zagrożenie dla mostu w Wyszkowie, a kruszenie kry podczas jego ochrony może spowodować także duże zagrożenie dla terenów położonych w dół rzeki. W Powiecie Wołomińskim w takich sytuacjach istnieje potencjalne zagrożenie dla mieszkańców kilku wsi jak: Kuligów, Stasiopole, Ślężany, Czarnów, Józefów w Gminie Dąbrówka oraz Arciechów, Popielarze, Załubice i Wolica w Gminie Radzymin. Powodzią zagrożone są także Marki i Zielonka, w rejonach rzeki Długiej.
 
W latach 2004 – 2006 kilkakrotnie Starosta Powiatu Wołomińskiego ogłaszał stan alarmu powodziowego dla gmin Dąbrówki i Radzymina. Jak wynika z raportu Centrum Zarządzania Kryzysowego, zagrożenie powodziowe w dolnym odcinku rzeki dotyczyło miejscowości nadbużańskich od Arciechowa do Kuligowa i Czarnowa.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1.Zapobieganie poważnym awariom.

2.Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych.

3.Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych.

Tabela 10. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed wystąpieniem poważnych awarii i zagrożeń naturalnych

| Kierunki działań | Jednostka odpowiedzialna | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych | realizowane Starostwo Powiatowe, Straż Pożarną, Straż Miejską, Policję | Zadanie ciągłe |
| Wdrażanie zasad i zaleceń zawartych w Wojewódzkim Planie Zarządzania Ryzykiem | realizowane przez Starostwo Powiatowe, Straż Pożarną, Straż Miejską, Policję | Zadanie ciągłe |
| Aktualizacja listy obiektów mogących być przyczyną poważnej awarii (zakłady i instalacje o zwiększonym i dużym stopniu ryzyka) oraz wyegzekwowanie od nich sporządzenia: raportów o bezpieczeństwie oraz planów operacyjno-ratowniczych, prewencyjnych programów zapobiegania awariom, opracowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa w zakładach o dużym ryzyku | Starostwo Powiatowe, Straż Pożarna, WIOŚ, Urzędy Miast i Gmin | Zadanie zrealizowane lista zakładów aktualizowana jest przez GIOŚ |
| Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa i prewencji | WIOŚ, Straż Pożarna | Zadanie ciągłe |
| Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów ochrony przeciwpowodziowej | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie w trakcie realizacji |
| Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych awarii | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie w trakcie realizacji |
| Promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych | realizowane przez Starostwo Powiatowe, Straż Pożarną, Straż Miejską, Policję, media, szkoły | Zadanie ciągłe |
| Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców powiatu o możliwości zapobiegania i postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych | realizowane Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin Straż Pożarną, Straż Miejską, Policję, szkoły, media | Zadanie w trakcie realizacji |
| Przeprowadzanie szkoleń dla odpowiedzialnych służb oraz podmiotów stwarzających ryzyko dotyczących zapobiegania, minimalizacji ryzyka i postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii | służby wewnętrzne podmiotów stwarzających ryzyko, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe |
| Kontrola nad załadunkiem, transportem i rozładunkiem materiałów niebezpiecznych w celu zapobiegania potencjalnym poważnym awariom | podmioty prowadzące transport i spedycje materiałów niebezpiecznych, policja, straż pożarna, ITD | Zadanie ciągłe |
| Powstanie i rozwój Powiatowego Centrum Reagowania Kryzysowego wraz z Powiatowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego | Państwowa Straż Pożarna, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe |
| Kontrola stanu technicznego pojazdów przeznaczonych do przewozu substancji niebezpiecznych | Policja, ITD | Zadanie ciągłe |
| Wyznaczenie optymalnych (najbezpieczniejszych) tras dla przewozu substancji niebezpiecznych | Starostwo Powiatowe, podmioty prowadzące transport i spedycje materiałów niebezpiecznych, zarządy dróg, Państwowa Straż Pożarna, Policja | Zadanie ciągłe |

Tabela 11. Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Poważne awarie i zagrożenia naturalne

| Zadanie | Stan realizacji | Termin realizacji | Realizatorzy | Poniesiony koszt zł Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktualizacja listy instalacji stanowiących potencjalne zagrożenia środowiska i życia ludzi na terenie powiatu | zrealizowane | 2004 - 2006 | powiat - WBR, gminy WIOŚ, GIOŚ Centrum Zarządzania Kryzysowego | - |
| Działania edukacyjne dla ogółu ludności gminy w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego i zapobiegania im | zadanie ciągłe rozprowadzanie ulotek przygotowanych przez KG PSP (zasady postępowania na wypadek poważnej awarii - Wołomin, Klembów), artykuły propagandowe w prasie lokalnej | na bieżąco | powiat - WBR, gminy, straż pożarna, policja, straż miejska, Obrona Cywilna, Centrum Zarządzania Kryzysowego | - |
| Informowanie społeczeństwa gminy o wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych lub zagrożeń naturalnych | zadanie ciągłe | na bieżąco | powiat - WBR, gminy, straż pożarna Centrum Zarządzania Kryzysowego | - |

W zakresie zapobiegania poważnym awariom i katastrofom naturalnym osiągnięto zakładane cele.

4.6. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

Rzetelna ocena stopnia realizacji przyjętych celów wymaga dłuższego horyzontu czasowego. Realizowane zadania dotyczą przede wszystkim konserwacji terenów zielonych. W 2006 roku opracowano również „Inwentaryzacje i waloryzacje obszarów przyrodniczo cennych na terenie powiatu wołomińskiego”.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Użytkowanie zasobów leśnych i zieleni miejskiej w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody, bioróżnorodności i krajobrazu

2. Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych przed niewłaściwym zainwestowaniem

3. Utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin i rzek

4. Rewaloryzacja terenów cennych przyrodniczo

5. Zachowanie istniejących ekosystemów naturalnych, szczególnie zbiorników wodnych, terenów podmokłych i torfowisk

6. Usprawnienie ochrony in situ i ex situ gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz starych, tradycyjnych odmian roślin i ras zwierząt hodowlanych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej, poprzez stworzenie i utrzymanie niezbędnych warunków technicznych do takiej ochrony (stosowne obiekty i ich wyposażenie)

7. Włączenie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych “non profit” do współpracy w ochronie czynnej obiektów i obszarów przyrodniczych w ramach edukacji ekologicznej

8. Promocja obszarów chronionych i innych walorów przyrodniczych powiatu

9. Zwiększanie połączeń systemu przyrodniczego powiatu poprzez tworzenie łączników między poszczególnymi elementami systemu

Stan realizacji wyznaczonych działań i zadań przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 12. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

| Kierunki działań | Jednostka odpowiedzialna | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Aktualizacja ewidencji gruntów rolnych i nieużytków pod kątem możliwości ich zalesienia lub przeznaczenia na tereny rekreacyjne | Starostwo Powiatowe Urzędy Miast i Gmin Nadleśnictwa | W trakcie realizacji |
| Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego (po opracowaniu) programu zalesiania | Starostwo Powiatowe Urzędy Miast i Gmin Nadleśnictwa | Zadanie ciągłe |
| Zalesianie lub zagospodarowanie w kierunku rekreacyjno – wypoczynkowym gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego oraz nieużytków | Starostwo Powiatowe Urzędy Miast i Gmin Nadleśnictwa | Zadanie ciągłe |
| Scalanie niewielkich enklaw leśnych w większe kompleksy | Starostwo Powiatowe Urzędy Miast i Gmin Nadleśnictwa | Zadanie ciągłe |
| Wprowadzanie stref zieleni izolacyjnej wokół obiektów uciążliwych środowiskowo i krajobrazowo | Urzędy Miast i Gmin, właściciele obiektów, Zarządy Dróg | Zadanie ciągłe realizowane w trakcie ustalania planów zagospodarowania przestrzennego i uzgadniania lokalizacji inwestycji budowlanych |
| Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu, w tym monitoring stanu i zagrożeń | Nadleśnictwa | Zadanie ciągłe |
| Ochrona czynna i bierna obszarów chronionych | Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwa, Konserwator przyrody, Wojewoda, Urzędy Miast i Gmin, | Zadanie ciągłe |
| Budowa przejść dla zwierząt nad lub pod trasami komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt wodnych | Zarządy Dróg | Zadanie ciągłe |
| Konserwacja i rewaloryzacja zieleni na terenach miast i jednostek osadniczych | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni miejskiej i osadniczej | Urzędy Miast i Gmin Starostwo Powiatowe | Zadanie zrealizowane |
| Opracowanie i wdrażanie programów ochrony zieleni w miastach i gminach | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie nie zrealizowane |
| Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic gminnych | Urzędy Miast i Gmin, Zarządy dróg, | Zadanie ciągłe |
| Zwiększanie terenów zieleni osiedlowej na terenie miast i jednostek osadniczych | Urzędy Miast i Gmin, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele domów | Zadanie ciągłe |
| Zmniejszanie ekspansji terenów zurbanizowanych na obszarach przyrodniczo cennych poprzez stosowanie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Wdrażanie zaleceń dotyczących ochrony przyrody zawartych w planach ochrony rezerwatów przyrody i obowiązujących aktach prawnych | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, Nadleśnictwa | Zadanie ciągłe |
| Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody i walorów przyrodniczych powiatu | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, szkoły, media, stowarzyszenia i organizacje turystyczno - krajoznawcze | Zadanie ciągłe |
| Włączenie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych “non profit” do współpracy w ochronie czynnej obiektów i obszarów przyrodniczych w ramach edukacji ekologicznej | Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe |

Tabela 13. Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Ochrona przyrody i krajobrazu

| Zadanie | Stan realizacji | Termin realizacji | Realizatorzy | Źródła finansowania Poniesione koszty koszt zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promocja walorów przyrodniczych powiatu | w trakcie realizacji współpraca z telewizją regionalną (TVP3) m.in. przygotowanie dwóch programów związanych z działalnością Społecznych Opiekunów Przyrody Powiatu Wołomińskiego prowadzących Konne Patrole ochrony Przyrody | na bieżąco | Starostwo Powiatowe, gminy, organizacje pozarząd | - własne, - prywatne ośrodki jeżdzieckie, - TVP |
| Zalesianie terenów zdegradowanych i nieużytków - rekultywacje pożarzysk leśnych | w trakcie realizacji rekultywacja pożarzysk leśnych na łącznej powierzchni ok. 91 ha, w Gm. Poświętne (m. Międzyleś), Gm. Tłuszcz (Franciszków, Jaźwie, Jasienica), Gm. Klembów (Rasztów), gm. Jadów | 2004 - 2011 | Starostwo Powiatowe nadleśnictwa właściciele gruntów | 393 827,00 wojewoda WFOŚiGW Fundusz Leśny PFOSiGW |
| Zalesianie terenów zdegradowanych i nieużytków (gruntów porolnych) | w trakcie realizacji zalesienia gruntów porolnych na podstawie ustawy o zalesieniach - ok. 50 ha i wypłata ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia obecnie trwają oceny upraw i wypłaty ekwiwalentów (do 20 lat) zalesienia w ramach „Programu zalesienia gruntów porolnych” - 12,61 ha | 2004 | ARiMR | ekwiwalenty - ok. 100 000 zł/rok ARiMR |
| Urządzanie, utrzymywanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej | zadanie ciągłe konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenach z zarządzie starostwa | na bieżąco | Starostwo Powiatowe ZDP | powiat ZDP |
| Utworzenie terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych (ścieżki rowerowe, szlaki piesze, pola biwakowe, boiska sportowe) | w trakcie realizacji Koncepcja zagospodarowania turystycznego doliny Liwca | 2011 | Starostwo Powiatowe, gminy | środki własne |
| Rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach powiatu interesujących przyrodniczo | zrealizowano Folder „Szlak kulturowy w dolinie Liwca - przewodnik, w nakładzie 1500 egz. Szlak rowerowy promujący wartości historyczno - przyrodnicze w gminie Klembów ścieżka rowerowa w ul. Legionowej i Fabrycznej, wytyczenie 3 szlaków rowerowych w terenie, budowa Skweru Mickiewicza, budowa placu zabaw w gminie Marki Ścieżki edukacyjne na terenie Glinianek w gminie Zielonka Opracowanie dokumentacji rowerowego szlaku dziedzictwa historyczno – przyrodniczego przebiegającego przez wszystkie gminy powiatu | 2004 - 2011 | gminy, powiat, organizacje pozarządowe | 6750 budżet wojewody 3000 budżet gminy Klembów 3350 budżet gminy Marki 16400 GFOŚiGW gminy Zielonka |
| Ochrona obszarów cennych przyrodniczo | w trakcie realizacji współorganizacja i konkursów przyrodniczych i fundowanie nagród wykonanie baneru i druk ulotek promujących obszary przyrodniczo cenne powiatu Szkolenia dla kandydatów na Społecznych Opiekunów Przyrody, pomoc w utworzeniu i współpraca ze Stowarzyszeniem Społecznych Opiekunów Przyrody Powiatu Wołomińskiego 4. Uwzględnianie obszarów Natura 2000 w opiniach i planach dotyczących zagospodarowania powiatu | 2004 - 2011 | powiat – ZEE, WSR, gminy, wojewoda, nadleśnictwa | 1) 3269,28 20 4187,04 3) 1847,08 PFOŚiGW |
| Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony starodrzewu i cennych obiektów przyrodniczych | zadanie ciągłe w 2006r. wykonano zabiegi pielęgnacyjne zieleni parku przy pałacu w Chrzęsnem, gm. Tłuszcz | na bieżąco | powiat, wojewoda | 3965,5 budżet powiatu |
| Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody | zadanie ciągłe powiat prowadzi kontrolę głównie w odniesieniu do terenów stanowiących własność gminy - w zw. z usuwaniem drzew. Inne kompetencje należą obecnie do wojewody | na bieżąco | wojewoda, gminy, powiat |  |
| Budowa przejść dla zwierząt pod trasami komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt wodnych | nie zrealizowane |
| Inwentaryzacja i waloryzacja obszarów przyrodniczo cennych | zrealizowane sporządzono: 1. Inwentaryzację i waloryzację obszarów przyrodniczo cennych 2. Inwentaryzacja awifauny lęgowej oraz zbiorowisk roślinnych w dolinie Liwca, na terenie gminy Jadów i Łochów w granicach obszaru Natura 2000 | 2006 | powiat | 1) 10 000 2) 4880 PFOŚiGW |
| Zagospodarowanie terenu wokół szkoły LO w Jadowie | nie zrealizowano |
| Konserwacja terenów zielonych na terenie ZS w Zielonce | nie zrealizowano |
| Obsadzenie otoczenia II LO w Radzyminie żywopłotem | nie zrealizowano |
| Powołanie Parku Krajobrazowego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. | w trakcie realizacji |  | LOP |  |
| Dosadzenie drzew i roślin na terenie Zespołu Szkół w Wołominie | zrealizowane | 2004 – 2006 | Miasto i Gmina Wołomin | budżet gminy |
| Wycięcie topól rosnących na boisku szkolnym ZSE w Wołominie | zrealizowane | 2004 – 2006 | Miasto i Gmina Wołomin | budżet gminy |
| Utworzenie parku miejskiego w Tłuszczu | nie zrealizowano |
| Zakończenie porządkowania trenu wokół szkoły w Tłuszczu | zrealizowane | 2004 – 2006 | Miasto i Gmina Tłuszcz | budżet gminy |
| Pielęgnacja terenu Zespołu Szkół Specjalnych w Markach | zrealizowane | 2004 – 2006 | Gmina Marki | budżet gminy |
| Inwentaryzacja zieleni na terenie miasta Radzymin | nie zrealizowano |

4.7. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powierzchni terenu, surowców mineralnych i gleby

Cele krótkookresowe w zakresie ochrony zasobów kopalin oraz ochrony gleb zostały określone zgodnie z prawem ochrony środowiska. W większości ich realizacja należy do kompetencji Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz właścicieli gruntów. Oceny jakości gleb i ziemi, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Starosta Powiatu jest zobowiązany do prowadzenia rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakościowych. Zakres i kolejność rekultywacji terenów do zrekultywowania, których zobowiązany jest Starosta, określają powiatowe programy ochrony środowiska (z dniem  30.04.2007r. - zadanie przeszło do kompetencji wojewody – Dz. U. Nr 75 poz. 493).

Sporządzono opracowanie pt. Monitoring jakości gleb i ziemi na terenie powiatu wołomińskiego. Przeprowadzona analiza dla całego obszaru powiatu pokazała generalnie dobry stan jakości gleb w odniesieniu do wybranych metali ciężkich i zdecydowanie gorszy stan jakości osadów wodnych w kontekście ich potencjalnego wykorzystywania. Prowadzone wyrywkowo badania stanu gleb nie wskazują na ich zanieczyszczenie. W poszczególnych gminach podejmowane są działania zapobiegające erozji.

W znacznym stopniu została ograniczona nielegalna eksploatacja surowców pospolitych. Dokumentowane i eksploatowane są jednak nadal niewielkie złoża surowców pospolitych, co nie sprzyja ochronie ich zasobów. W bilansie zasobów innych kopalin nie odnotowano istotnych zmian.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań

1. Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i zanieczyszczenia

2. Zmniejszenie degradacji chemicznej i fizycznej gleb oraz gruntów

3. Zmniejszenie areału terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych

4. Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi

Tabela 14. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony gleb

| Kierunki działań | Jednostka odpowiedzialna | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego | zadanie realizowane ośrodki doradcze, Urzędy Miast i Gmin, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe |
| Ograniczenie czynników wpływających na degradację gleby i gruntów (głównie emisji przemysłowych i komunikacyjnych) | realizacja przez Starostwo Powiatowe i Urzędy Miast i Gmin poprzez wydawanie decyzji reglamentacyjnych i kształtowanie ogólnej polityki ochrony środowiska oraz przez podmioty odziaływujące negatywnie na środowisko | Zadanie ciągłe obejmuje szeroki zakres działań związanych z ochroną powietrza, gospodarką odpadami, prawidłową uprawą ziemi, itp. |
| Rekultywacja gleb i gruntów zdegradowanych i zanieczyszczonych, przeznaczanie gleb zdegradowanych do zalesiania lub rekreacji | realizacja przez Starostwo Powiatowe i Urzędy Miast i Gmin oraz podmioty odpowiedzialne za powstałe powstały stan | Zadanie ciągłe realizowane zgodnie z Krajowym programem zwiększania lesistości oraz Wojewódzkim programem zwiększania lesistości |
| Aktualizacja rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów gleby lub ziemi, prowadzenie monitoringu gleb w cyklu pięcioletnim | realizacja przez Starostę Powiatu, WIOŚ oraz placówki badawcze | Zadanie zrealizowane |
| Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców dotyczących stanu zanieczyszczenia gleb i ich prawidłowego wykorzystania, głównie stosowania odpowiednich upraw i racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych, ogródków działkowych i leśnych | realizacja przez Starostwo Powiatowe i Urzędy Miast i Gmin we współpracy ze szkołami | Zadanie nie zrealizowane |

Tabela 15. Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Gleby

| Zadanie | Stan realizacji | Termin realizacji | Realizatorzy | Źródła finansowania Poniesiony koszt zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ograniczenie przeznaczania gleb cennych rolniczo na cele nierolnicze i nieleśne | Zadanie ciągłe | na bieżąco | Urzędy Miast i Gmin Starostwo Powiatowe | - |
| Przeznaczanie gleb zdegradowanych do zalesiania | Zadanie ciągłe | na bieżąco | Urzędy Miast i Gmin Starostwo Powiatowe Nadleśnictwa | fundusze ekologiczne, dotacje |
| Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi | Zadanie ciągłe | na bieżąco | Urzędy Miast i Gmin podmioty oddziaływujące na środowisko | fundusze ekologiczne, dotacje, kredyty z funduszy krajowych budżet własny |
| Coroczna aktualizacja rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów gleby lub ziemi | Zadanie ciągłe – uwzględniane w obowiązujących i projektowanych Planach zagospodarowania przestrzennego oraz aktualnych studium zagospodarowania przestrzennego gmin | na bieżąco | Urzędy Miast i Gmin | środki własne |
| Aktualizacja i poszerzenie tematyki map glebowo rolniczych o sposoby nawożenia i wapnowania oraz przeciwdziałanie erozji i zanieczyszczeniom | Zadanie ciągłe | na bieżąco | Urzędy Miast i Gmin Starostwo Powiatowe inwestorzy | fundusze ekologiczne środki inwestorów |
| Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego. | Zadanie ciągłe | na bieżąco | Ośrodki Doradztwa Rolniczego | budżet własny, fundusze ekologiczne, dotacje środki inwestorów |
| Właściwe zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych | Zadanie ciągłe | na bieżąco | Starosta Powiatu właściciele terenów | budżet własny, fundusze ekologiczne, dotacje, środki inwestorów |

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Skuteczne egzekwowanie zasad i norm prawnych, zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym

2. Maksymalne wykorzystanie zasobów kopalin w granicach udokumentowania

3. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem ruchu

4. Rekultywacja lub rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych i niedopuszczanie do ich dalszej degradacji (np. w postaci niekontrolowanego składowania odpadów)

5. Ochrona złóż nie eksploatowanych poprzez uwzględnienie ich w planach zagospodarowania przestrzennego

6. Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, szczególnie na terenach rolniczych o wysokiej bonitacji gleb i terenów leśnych

Tabela 16. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony surowców mineralnych

| Kierunki działań | Jednostka odpowiedzialna | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Ograniczanie naruszeń środowiska, towarzyszących wydobywaniu kopalin poprzez: - prowadzenie kontroli w zakładach górniczych, - przestrzegania realizacji obowiązków wynikających z koncesji, - poprzez zapobieganie i usuwanie szkód górniczych | Okręgowy Urząd Górniczy, Wojewoda, Starosta | Zadanie ciągłe |
| Zwiększenie efektywności wykorzystania udokumentowanych i eksploatowanych złóż kopalin poprzez: - stosowanie sprawnego sprzętu urabiającego, - poprzez wdrażanie linii technologicznych do uszlachetniania kopaliny w przypadkach, gdy jakość kopaliny na to pozwala, - poprzez wybieranie kopaliny do spągu złoża, zgodnie z wyliczonym wskaźnikiem wykorzystania złoża | Przedsiębiorcy | Zadanie ciągłe |
| Rozpoznawanie i dokumentowanie nowych złóż kopalin | Przedsiębiorcy, ośrodki naukowe | Zadanie ciągłe |
| Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, szczególnie na terenach rolniczych o wysokiej bonitacji gleb, terenów leśnych i terenów o wysokich walorach krajobrazowych | Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin | Zadanie ciągłe |
| Zagospodarowanie i rekultywacja wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych | podmioty odpowiedzialne za eksploatację i rekultywację, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe |

4.8. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy

Edukacja ekologiczna, czyli podnoszenie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa jest podstawowym warunkiem spełnienia założeń idei zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to zarówno młodego pokolenia, jak i ludzi dorosłych na wszystkich płaszczyznach życia. Edukacja ekologiczna należy do działań o charakterze ciągłym i długofalowym. Na terenie Powiatu Wołomińskiego edukacja ekologiczna przeprowadzana jest w sposób prawidłowy, o czym świadczy szereg podjętych w tym zakresie działań.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Kontynuacja edukacji na temat ochrony środowiska w przedszkolach, szkolnictwie wszystkich szczebli raz dla ogółu mieszkańców powiatu

2. Wspieranie finansowe i merytoryczne działań z zakresu edukacji ekologicznej

3. Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony

4. Rozwijanie międzyregionalnej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej

5. Rozwijanie różnorodnych form edukacji ekologicznej

6. Opracowanie i sukcesywne wdrażanie Zintegrowanego Programu Edukacji Ekologicznej

Tabela 17. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej

| Kierunki działań | Jednostka odpowiedzialna | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci i zwiększenie różnorodności prowadzonych działań | szkoły, Urzędy Miast i Gmin Starostwo Powiatowe, organizacje pozarządowe, media | Zadanie ciągłe |
| Pomoc szkołom i organizacjom pozarządowym w uzyskiwaniu pozabudżetowych środków na edukację ekologiczną | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Współdziałanie władz powiatu z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego ochrony | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Rozszerzenie formuły “Dni Ziemi” , “Sprzątania Świata” i innych akcji proekologicznych. | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, szkoły, organizacje pozarządowe, media | Zadanie ciągłe |
| Bieżące informowanie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego o stanie środowiska w powiecie i działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony | Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe |
| Kontynuacja organizacji szkoleń, seminariów i konferencji z zakresu ochrony środowiska | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, firmy szkoleniowe | Zadanie zrealizowane częściowo na stronach internetowych znajduje się części informacji dotyczących środowiska i jego ochrony, stale dodawane są nowe informacje |
| Opracowanie Zintegrowanego Programu Edukacji Ekologicznej | Starostwo Powiatowe | Zadanie nie zrealizowane |
| Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej na terenach cennych przyrodniczo | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, organizacje pozarządowe, szkoły, media | Zadanie ciągłe |
| Sukcesywne rozszerzanie działalności informacyjno-wydawniczej z zakresu ochrony środowiska | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, sponsorzy | Zadanie ciągłe |

Tabela 18. Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Edukacja ekologiczna

| Zadanie | Stan realizacji | Termin realizacji | Realizatorzy | Poniesiony koszt zł Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Powołanie i rozwój Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej | w trakcie realizacji utworzono Zespół Edukacji Ekologicznej przy Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie | 2004 - 2006 | Starostwo Powiatowe | środki własne |
| Wspieranie aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci i zwiększenie różnorodności prowadzonych działań | zadanie ciągłe 1) Spotkania Zespołu Edukacji Ekologicznej plenerowe w ośrodkach jazdy konnej współpracujących w ramach SOP, 2) prelekcje i pogadanki dla młodzieży szkolnej 3) konkursy plastyczne: Nie wypalaj traw, Chroń lasy przed pożarem dla uczniów szkół podstawowych i specjalnych (ponad 280 uczniów z 20 szkół) Konkurs na ulotkę: Nie pal śmieci (ponad 360 uczestników z 18 szkół) 4) współpraca ze szkołami organizującymi ponadgminne konkursy ekologiczne 5) zorganizowanie 4 wystaw nagrodzonych prac plastycznych 6) wydrukowanie nagrodzonych ulotek i kolportaż ich wśród mieszkańców przy udziale uczniów 7) współpraca ze szkołami w ramach akcji nasadzeń drzew (sadzonki z Nadleśnictwa Drewnica) 8) Przegląd Małych Form Teatralnych Eko – nutka – przegląd teatrzyków przedstawiających spektakle o treściach związanych z ochrona środowiska 9) współpraca młodzieży z konnymi patrolami ekologicznymi | na bieżąco | Starostwo Powiatowe Gminy Ośrodki Jazdy Konnej Organizacje pozarządowe: ZFS, SSOPPW | 2000 środki własne |
| Organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji poświęconych ochronie środowiska | w trakcie realizacji 3 seminaria dla przedstawicieli gmin w sprawie podjęcia w gminach selektywnej zbiórki odpadów 3 seminaria dla przedsiębiorców i przedstawicieli władz i samorządów oraz dla nauczycieli dotyczących: pozyskiwania funduszy unijnych, organizacji skupu opakowań szklanych | 2004 - 2006 | Starostwo Powiatowe Urząd Marszałkowski | 2000 Sejmik Województwa Fundacja Forum Opakowań Szklanych |
| Organizacja imprez masowych związanych z ochroną środowiska: Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata. | zadanie ciągłe udział w organizacji pikników ekologicznych w gminach sprzątanie terenów zielonych we współpracy ze szkołami | na bieżąco | Starostwo Powiatowe Gminy |  |
| Promocja działań związanych z ochroną środowiska: współdziałanie władz z mediami, prezentacja pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego ochrony, itp. | zadanie ciągłe programy TV o działalności Patroli Ochrony Środowiska promocja postaw proekologicznych w trakcie imprez masowych na terenie powiatu (ulotki, banery) propagowanie cennych przyrodniczo miejsc w powiecie (dwa rodzaje ulotek) | na bieżąco | Starostwo Powiatowe Gminy |  |
| Współpraca z ościennymi gminami i powiatami w zakresie edukacji ekologicznej i wzrostu świadomości | zadanie ciągłe druk i kolportaż ulotek na temat selektywnej zbiórki odpadów, przeciwdziałanie wypalaniu łąk i spalaniu odpadów (ulotki, plakaty) program „Propagowanie idei selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin powiatu wołomińskiego | na bieżąco | Starostwo Powiatowe Gminy |  |
| Uruchomienie tematycznej strony internetowej lub bieżące informowanie na stronach internetowych Starostwa | w trakcie realizacji planuje się uruchomienie strony internetowej w 2007 roku |  | Starostwo Powiatowe |  |
| Ścieżki edukacyjne | w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji rowerowego szlaku dziedzictwa historyczno – etnograficzno – przyrodniczego przebiegającego przez wszystkie gminy powiatu tablice edukacyjne na terenach obszarów NATURA 2000 – Dolina Liwca i Dolina Dolnego Bugu |  | Starostwo Powiatowe Gminy | 7500 środki własne |

5. Priorytety ekologiczne dla Powiatu Wołomińskiego

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące zadania priorytetowe dla powiatu:

- Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

- Osiągnięcie wymaganych standardów dla jakości powietrza

- Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska

- Poprawa środowiska przyrodniczego poprzez zwiększenie obszarów objętych ochroną prawną, ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych i kompleksów leśnych

- Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu

- Kompleksowa gospodarka odpadami wraz z programem rekultywacji terenów zdegradowanych

Analizując stan środowiska w powiecie, jak również podjęte w latach 2004 – 2006 działania w celu jego poprawy można uznać, że realizacja części celów priorytetowych postępuje prawidłowo, natomiast niektóre z nich nie zostały osiągnięte.

Poprawa jakości wód powierzchniowych jest zadaniem o znaczeniu ponadlokalnym – według WIOŚ, stan wód w Powiecie Wołomińskim ulega niewielkiej, ale stopniowej poprawie, na co wpływ mają liczne inwestycje związane z gospodarką ściekową w całym rejonie. Na terenie powiatu modernizowane są ujęcia wody, budowane są także nowe odcinki sieci wodociągowej. Podejmowane są szeroko zakrojone inwestycje mające na celu rozwój sieci kanalizacyjnej, budowane są nowe oczyszczalnie ścieków, trwa rozbudowa lub modernizacja niektórych obiektów. Generalnie, realizacja celów i zadań związanych z poprawą jakości wód, przebiega prawidłowo.

Nie osiągnięto celów związanych z poprawą jakości powietrza atmosferycznego i ograniczania hałasu komunikacyjnego. Jest to związane z rozwojem gospodarczym powiatu, a także wzrostem zamożności jego społeczeństwa, co przejawia się m.in. w zwiększonej ilości pojazdów poruszających się po drogach. Zadanie zapewnienia jak najlepszej jakości powietrza realizowane było poprzez modernizację lokalnych kotłowni spalających węgiel, termomodernizację budynków publicznych i prywatnych, a także ulepszanie infrastruktury komunikacyjnej powiatu – modernizacje dróg, promowanie transportu alternatywnego (np. rowery) i zbiorowego.

Stan gospodarki odpadami został przedstawiony w Sprawozdaniu z Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Wołomińskiego. W latach 2004 – 2006 nastąpiła nieznaczna poprawa w tej dziedzinie, na co wpływ miało objecie większej liczby mieszkańców systemem zorganizowanej zbiórki odpadów, wdrażanie w poszczególnych gminach selektywnej zbiórki odpadów, a także zmniejszanie strumienia odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie.

Prowadzono ciągłą edukację ekologiczną mieszkańców, zarówno w placówkach oświatowych, jak również dla dorosłych, w postaci szkoleń i informacji dostarczanych w prasie lub Internecie.

Ochrona terenów przyrodniczo cennych prowadzona była przez odpowiednie referaty Urzędów Miast i Gmin oraz przez nadleśnictwa, zgodnie z wyznaczonym planami ochrony. Rzetelna ocena stopnia realizacji przyjętych celów ochrony cennych przyrodniczo terenów oraz elementów fauny o flory wymaga dłuższego horyzontu czasowego. Obecnie można stwierdzić, że kierunek działań jest tak obrany, że osiągnięcie zamierzonych celów jest możliwe. Przyjęte w powiatowym Programie cele racjonalnego użytkowania lasów są przede wszystkim celami długookresowymi, co wynika ze specyfiki prowadzenia zrównoważonej gospodarki w lasach. Działania w zakresie realizacji tych celów prowadzone są w sposób ciągły.

Cele krótkoterminowe są realizowane, dotyczą one przede wszystkim dostosowania zasad ochrony i  użytkowania systemów leśnych do kryteriów europejskich oraz zwiększenia lesistości powiatu.

6. Analiza wskaźników do oceny efektów realizacji programu

Podstawą monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska naturalnego i presję na środowisko oraz stan infrastruktury techniczno – inżynieryjnej. W poniższej tabeli przedstawiono analizę wskaźników zapisanych w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego.

Tabela 19. Wskaźniki efektywności programu

| Wskaźnik | Jednostka | Stan wyjściowy na 31.12. 2003 wg danych GUS | Stan na 31.12. 2005 wg danych GUS |
| --- | --- | --- | --- |
| długość sieci wodociągowej | km | 479,3 | 603,8 |
| długość sieci kanalizacyjnej | km | 206,1 | 242,3 |
| stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej | - | 0,43 | 0,40 |
| zużycie wody w gospodarstwach domowych | dam3 | 3 859,0 | 3 860,6 |
| zużycie wody na 1 mieszkańca | m3/rok | 25,0 | 24,6 |
| zużycie wody w przemyśle | dam3/rok | 928 | 1 095 |
| ścieki oczyszczone | dam3 | 4 906 | 4 921 |
| wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (gazy) | Mg | 77 034 | 79 52 |
| wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyły) | Mg | 226 | 152 |
| wielkość emisji punktowej ze źródeł energetycznych | Mg | 167 | 111 |
| zanieczyszczenia powietrza zatrzymane lub zneutralizowane | Mg | 7288 | 3952 |
| zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych | MWh | 113 257 | 119 556 |
| zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca | kWh | 873,6 | 901,6 |
| długość sieci gazowej rozdzielczej | km | 981,3 | 1 010,3 |
| odbiorcy gazu z sieci | gosp. domowe | 36 847 | 38 979 |
| zużycie gazu z sieci | hm3 | 55,5 | 55,1 |
| kubatura budynków ogrzewanych centralnie | dam3 | 1 441,0 | 1 708,0 |
| wskaźnik lesistości | % | 26,4 | 26,6 |
| długość sieci cieplnej przesyłowej | km | 19,3 | 21,5 |
| powierzchnia obszarów prawnie chronionych | ha | 19 756,9 | 19 710,1 |
| powierzchnia rezerwatów przyrody | ha | 168 | 168 |
| pomniki przyrody | sztuk | 184 | 197 |
| liczba miejscowości o dużej skali zagrożenia środowiska | sztuk | 6 | 6 |
| nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej | złote | 12 893,0 | 12 893,0 |
| Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska | złote | 6 477,5 | 21 606,0 |

* Tabela opracowana na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, GUS

Analizując zmiany wskaźników można zauważyć wyraźny postęp w rozwoju infrastruktury technicznej gospodarki wodno – ściekowej, co przekłada się na efektywność w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Nieznacznie zmalało zużycie wody przez mieszkańców powiatu, natomiast wzrosło zużycie wody na potrzeby przemysłu. Zwiększyła się ilość ścieków oczyszczanych. W latach 2004 – 2006 modernizowano i rozbudowywano obiekty gospodarki wodno – ściekowej, budowano także nowe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwiększyła się liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków.

W zakresie powietrza atmosferycznego, zwiększyła się ilość zanieczyszczeń gazowych wprowadzanych przez zakłady szczególnie uciążliwe, spadła natomiast ilość zanieczyszczeń pyłowych. Znacznie spadła ilość zanieczyszczeń zatrzymywanych lub neutralizowanych.

Nastąpił rozwój sieci gazowej, przy czym gaz wykorzystuje się również w celach ogrzewania pomieszczeń. Zwiększyła się długość sieci cieplnej, a także kubatura ogrzewanych budynków.

Nieznacznie wzrosła powierzchnia lasów i obszarów chronionych, a także pomników przyrody.

Znacznie wzrosły nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

7.	Analiza wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska i możliwości finansowania inwestycji w tym zakresie

O randze ochrony środowiska w polityce Powiatu Wołomińskiego świadczy wysokość wydatków poniesionych na jego ochronę.

Zgodnie danymi statystycznymi, wydatki budżetów gmin na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w powiecie wynosiły:

Tabela 20.	Wydatki budżetów gmin Powiatu Wołomińskiego na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w latach 2004 - 2005

| Pozycja | Rok |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 |
|  | złotych |
| ogółem wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 29 572 656 | 34 224 647 |
| utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 562 950 | 577 842 |
| ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 0 |
| gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 551 320 | 17 651 250 |
| oczyszczanie miast i gmin | 3 523 482 | 4 473 670 |
| gospodarka odpadami | 42 544 | 23 754 |

Tabela 21.	Wydatki na ochronę środowiska według kierunków inwestowania budżetów gmin w latach 2004 – 2005

| Pozycja | Rok |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 |
|  | tys. złotych |
| ujęcia i doprowadzenia wody | 9 388,6 | 9 980,9 |
| budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody | 1 539,6 | 998,6 |
| zbiorniki i stopnie wodne | 0 | 78 |
| regulacja i zabudowa rzek i potoków | 0 | 90,3 |
| obwałowania przeciwpowodziowe | 0 | 0 |
| zmniejszenie hałasu i wibracji | 0 | 0 |
| ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0 | 0 |
| zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza i nowe techniki spalania paliw wraz z modernizacją kotłowni i ciepłownictwa | 1 815,5 | 4 822,8 |
| redukcja zanieczyszczeń powietrza | 906,6 | 3 605,7 |
| ochrona przed promieniowaniem jonizującym | 0 | 0 |
| sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki | 4 344,4 | 12 275,1 |
| sieć kanalizacyjna odprowadzająca wody opadowe | 3 070,9 | 446,0 |
| oczyszczalnie ścieków przemysłowych | 0,6 | 0 |
| oczyszczalnie ścieków komunalnych | 474,4 | 1 527,9 |
| ochrona i przywrócenie wartości użytkowej gleby, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych ochrona | 1 343,5 | 465,5 |
| oszczędzanie energii | 519,0 | 1 359,0 |

Wydatki budżetów gmin na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zwiększyły się roku 2005 w stosunku do roku 2004 o 14%. W największym stopniu finansowana jest gospodarka ściekowa i ochrona wód,  a następnie oczyszczanie miast i gmin. Najmniejsze nakłady kierowane są na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu oraz gospodarkę odpadami.

Na przestrzeni lat 2004 – 2005 w największym stopniu zwiększono nakłady na gospodarkę ściekową  (przeważają  wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki) i ochronę wód.

Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w Powiecie Wołomińskim w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły w 2005 roku 170 zł, a w 2004 roku – 150 zł.

Wydatki budżetów na ochronę środowiska w poszczególnych gminach Powiatu Wołomińskiego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 22.	Wydatki budżetów gmin oraz wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w poszczególnych gminach w roku 2005

| Gmina | Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w tys. zł | Wydatki na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce komunalnej w tys. zł |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| Dąbrówka | 1 212,679 | 2 538,975 | 1 273,1 | 4 000,8 |
| Jadów | 457,786 | 999,563 | 710,6 | 1 584,4 |
| Klembów | 580,751 | 1 381,982 | 1 614,0 | 1 013,8 |
| Kobyłka | 2 786,306 | 2 222,845 | 825,0 | 2 336,9 |
| Marki | 3 932,933 | 6 913,407 | 5 533,0 | 5 848,4 |
| Poświętne | 392,046 | 347,915 | 150,8 | 166,1 |
| Strachówka | 178,472 | 109,599 | 166,0 | 0 |
| Tłuszcz | 1 823,801 | 1 963,785 | 1 765,1 | 2 294,6 |
| Wołomin | 5 754,175 | 6 001,307 | 4 231,2 | 6 912,8 |
| Ząbki | 2 836,111 | 2 558,993 | 567,0 | 1 637,5 |
| Zielonka | 6 050,625 | 5 103,516 | 2 426,0 | 3 314,4 |

Największe nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną przeznaczono w 2005 roku w gminach Marki i Wołomin (ponad 6 mln złotych), a najmniejsze – w gminach Strachówka i Poświętne. Największe wydatki na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce komunalnej poniosły gminy: Wołomin i Dąbrówka, a najmniejsze: Strachówka i Poświętne.

Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska według źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela.

Tabela 23.	Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska wodnej według źródeł finansowania w latach 2004- 2005 (GUS, 2006).

| Rok | Ogółem | Środki | Fundusze ekologicz-ne (pożyczki, kredyty i dotacje) | Kredyty i pożyczki krajowe, w tym bankowe | Inne środki, w tym nakłady niesfinan-sowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | własne | z budżetu | z zagranicy |  |  |  |
|  |  |  | central-nego | woje-wództwa | powiatu | gminy |  |  |  |  |
|  | w tys. zł |
| 2004 | 11 568,3 | 8 739,2 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 2 415,1 | 14,0 | 0 |
| 2005 | 21 606,0 | 13 792,3 | 47,4 | 0 | 0 | 12,5 | 355,8 | 5 152,8 | 2 245,2 | 0 |

Z powyższego zestawienia wynika, że głównym źródłem finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska w powiecie wołomińskim były w 2005 roku środki własne i fundusze ekologiczne. Zwiększył się znacznie udział kredytów i pożyczek krajowych, w tym bankowych.

Wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną według źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela.

Tabela 24.	Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej według źródeł finansowania w latach 2004- 2005 (GUS, 2006).

| Rok | Ogółem | Środki | Fundusze ekologicz-ne (pożyczki, kredyty i dotacje) | Kredyty i pożyczki krajowe, w tym bankowe | Inne środki, w tym nakłady niesfinan-sowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | własne | z budżetu | z zagranicy |  |  |  |
|  |  |  | central-nego | woje-wództwa | powiatu | gminy |  |  |  |  |
|  | w tys. zł |
| 2004 | 10 928,2 | 7 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,8 | 904,0 | 1 725,4 | 50,0 |
| 2005 | 11 147,8 | 7 850,6 | 95,7 | 101,6 | 0 | 0 | 366,8 | 43,5 | 1 926,6 | 763,0 |

Z powyższego zestawienia wynika, że głównym źródłem finansowania inwestycji z zakresu gospodarki wodnej w powiecie wołomińskim były w 2005 roku środki własne oraz kredyty i pożyczki krajowe.

Należy zauważyć, że poza dużymi projektami, możliwymi do sfinansowania z Funduszu Spójności, projekty dotyczące ochrony środowiska mogą być dofinansowane z funduszy strukturalnych w ramach następujących programów:

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

- Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” – w ramach Działania 2.4. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”,

- Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Od roku 2009 nie będzie możliwe finansowanie działań w zakresie ochrony środowiska z „Ekofunduszu”, który kończy swoją działalność.

Otwierają się nowe możliwości finansowania inwestycji ochrony środowiska m.in. wynikające z zawartych porozumień (Porozumienie między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec, w sprawie realizacji wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej).

8. Zadania w zakresie powiatowego monitoringu środowiska

Monitoring jakości środowiska prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz instytuty naukowo-badawcze (IMiGW, PIG, IUNiG). Monitoring jakości środowiska tworzą następujące podsystemy: monitoring gleb, monitoring wód powierzchniowych, monitoring wód podziemnych, monitoring powietrza i monitoring hałasu. Podsystemy obejmują punkty pomiarowo-kontrolne wchodzące w skład sieci krajowej i regionalnej.

Ocenę jakości środowiska wykonuje się w oparciu o obowiązujące prawnie standardy imisyjne dla oceny jakości powietrza atmosferycznego, hałasu i wód powierzchniowych. Ocena stanu pozostałych komponentów środowiska prowadzona jest w oparciu o wieloletnie obserwacje oraz wytyczne opracowywane dla potrzeb PMŚ przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W latach 2004 – 2006 prowadzone były badania poszczególnych komponentów środowiska: powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb, a także hałasu. W przypadku badań jakości powietrza zmieniono metodykę pomiarów na pomiar automatyczny ciągły. Systematycznie poprawia się sposób wykonywania badań, a także dostosowuje ich zakres oraz prezentacje ich wyników do obowiązujących przepisów i potrzeb.

9. Przyczyny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, działaniami ich wykonaniem

Działania służące realizacji określonych celów są generalnie realizowane w sposób zaplanowany, a rozbieżności dotyczące terminów ich realizacji i wynikają głównie z:

- zbyt krótkiego horyzontu czasowego wyznaczonego dla realizacji większości zadań,

- opóźnień w procesie legislacyjnym lub brak mechanizmów m.in. stabilnego prawa , skutecznie wspierającego rozwój w pewnych dziedzinach,

- zmiany priorytetów inwestycyjnych w poszczególnych gminach,

- ograniczonych możliwości finansowych na realizację wytyczonych zadań.

10. Ocena instrumentów realizacji Programu

Na zakres realizacji Programu zasadniczy wpływ mają 2 grupy instrumentów: instrumenty prawno-administracyjne  (zwłaszcza takie jak: ustawy i rozporządzenia  oraz  oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i pozwolenia) oraz instrumenty  finansowe. Instrumenty prawne wyznaczają zakres działań poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska i wymuszają działania w zakresie racjonalizacji zużycia surowców, instrumenty finansowe mają charakter stymulujący w zakresie realizacji celów ekologicznych (w szczególności w dziedzinie ochrony wód, powietrza i ochrony przyrody).

Pozostałe instrumenty stosowane przy realizacji Programu mają mniejsze znaczenie i procentują głównie wzrostem wiedzy społeczeństwa o stanie środowiska.

11.	Propozycje zmian w Programie ochrony środowiska

Potrzeba dokonania zmian w Programie wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania go do przepisów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa krajowego oraz zmian zaistniałych w stanie środowiska na terenie Powiatu Wołomińskiego. Ponadto, kolejna edycja Programu Ochrony Środowiska powinna uwzględniać programy, strategie i plany branżowe szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, powstałe po uchwaleniu aktualnie obowiązującego Programu.

Do istotnych zagadnień wymagających uwzględnienia przy weryfikacji niniejszego Programu jest przyjęcie nowych celów i działań w zakresie poprawy stanu wód powierzchniowych, powietrza atmosferycznego oraz ograniczania hałasu komunikacyjnego wzdłuż głównych ciągów drogowych na obszarach zurbanizowanych.

Aktualizacja Programu wymaga dostosowania do nowej Polityki Ekologicznej Państwa, z uwzględnieniem wszystkich aspektów związanych z ochrona środowiska. Cele powinny być kwantyfikowane i wymierne oraz zgodne z programami wyższego rzędu. Przyjęte w Programie wskaźniki powinny dobrze odzwierciedlać zmiany zachodzące w środowisku w sposób miarodajny oraz być powszechnie dostępne w materiałach sprawozdawczych urzędów statystycznych i organów zobowiązanych do udostępnienia informacji o środowisku.

12. Podsumowanie

- Niniejszy Raport z realizacji Programu ochrony środowiska jest sporządzony po raz pierwszy i obejmuje lata 2004-2006.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity Dz.U. z  2006 r. Nr 129,  poz.902 ) nie  określa  wymagań  dotyczących  zakresu  i formy  Raportu, przyjęto za główny cel niniejszego opracowania analizę realizacji przyjętych priorytetów i celów  ekologicznych  w  odniesieniu do stanu  środowiska  faktycznego  i prawnego.

- Zmiany stanu środowiska widoczne są dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, dlatego też niniejszy Raport z dwuletniego okresu realizacji celów i zadań, określonych w Programie ochrony środowiska” nie jest jednoznacznym odzwierciedleniem efektów realizacji Programu. Raport przedstawia dotychczas podjęte działania oraz potrzeby zmian w przyjętych priorytetach w kontekście zaistniałych zmian stanu środowiska na terenie Powiatu Wołomińskiego oraz w kontekście konkretyzacji wielu zamierzeń inwestycyjnych przyjętych przez gminy i podmioty gospodarcze. Miarodajna ocena efektów realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego będzie możliwa dopiero w kolejnych Raportach.

- Stan środowiska na terenie powiatu nie uległ pogorszeniu, nie odnotowano także znaczących efektów w jego poprawie.

- Większość zadań wytyczonych do realizacji w perspektywie 2 lat udało się zakończyć, lub są one w trakcie wykonywania. Dotyczy to szczególnie inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, wodociągów, budowy i modernizacji dróg.

- Zadaniami, których nie udało się zrealizować w perspektywie 2 lat są:

- Zadania z zakresu małej retencji,

- Inwentaryzacja i likwidacja nielegalnych wylotów sieci kanalizacyjnej do cieków wodnych,

- Budowa wodociągu Lasków, Karpin, gmina Dąbrówka,

- Budowa wodociągu Małopole, gmina Dąbrówka,

- Budowa wodociągu Dręszew,

- Budowa kanalizacji w Małopolu, gmina Dąbrówka,

- Budowa oczyszczalni Trojany-Zaścienie,

- Budowa oczyszczalni ścieków w Kuligowie,

- Budowa kanalizacji Kuligów, Józefów,

- Budowa kanalizacji Cisie, Czarnów, Stasiopole,

- Budowa kanalizacji Ludwinów,

- Budowa kanalizacji Trojany, Wszebory, Zaścienie, Karolew, Chruściele,

- Budowa zbiornika retencyjnego w m. Stary Kraszew w gminie Klembów,

- Biologiczne oczyszczanie wody lub podłączenie do kanalizacji Zespołu Szkół Specjalnych w gminie Marki,

- Wykonanie drugiej nitki przewodu zasilającego sieć wodociągową SUW ul. Maczka w Radzyminie,

- Renowacja zbiornika retencyjnego przy ul. Żeligowskiego w Radzyminie,

- Budowa małych przydomowych oczyszczalni biologicznych na terenach wiejskich poza zasięgiem sieci miejskiej w gminie Wołomin,

- Wymiana rur azbestowo-cementowych wodociągowych na długość ok. 7 km w gminie Wołomin,

- Poprawa stanu gospodarki wodnej i zabezpieczenia przeciwpowodziowe w gminie Wołomin,

- Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce,

- Modernizacja ciepłociągów,

- Termomodernizacja Zespołu Szkół Zielonka, Wołomin, oraz Domu Pomocy Społecznej Zielonka,

- Remont i ocieplenie budynku Zespołu szkół Specjalnych w Klembowie,

- Modernizacja kotłowni węglowej przy ul. Wyszyńskiego będącej w zarządzie Jednostki Wojskowej 3090 w gminie Poświętne,

- Przebudowa kotłowni z węzłem ciepłowniczym- dostosowanie do paliw ekologicznych ,

- Ocieplenie budynku II LO w Radzyminie,

- Wymiana kaloryferów II LO w Radzyminie,

- Wymiana stolarki okiennej i kaloryferów II LO w Radzyminie,

- Termomodernizacja szkół na terenie Radzymina,

- Termomodernizacja szpitala w Radzyminie,

- Termoizolacja hali sportowej w Tłuszczu,

- Wykonanie systemu regulacji temperatury w pomieszczeniach szkolnych w gminie Tłuszcz,

- Zakup stacjonarnych analizatorów do ciągłego pomiaru CO w Wołominie (ZEC),

- Wymiana tradycyjnej sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną (ZEC) w Wołominie,

- Budowa nowoczesnej sieci rezerwowej - spinka wzdłuż torów PKP do ulicy Reja (ZEC) w Wołominie,

- Budowa instalacji oczyszczania spalin oraz instalacji do utylizacji i zagospodarowania odpadów (ZEC) w Wołominie,

- Kompleksowa modernizacja urządzeń technologicznych basenu miejskiego wraz z budową kolektorów słonecznych (ZEC) w Wołominie,

- Budowa kolektorów słonecznych na obiekcie Szpitala Powiatowego (ZEC) w Wołominie,

- Wymiana sieci ciepłowniczej na os. Lipińska w Wołominie (ZEC),

- Docieplenie budynków Słoneczna Kobyłkowska Fieldorfa, Prądzyńskiego w Wołominie,

- Wymiana na budynkach starej termoizolacji i sieci na osiedlu Gwarek w Wołominie,

- Termomodernizacja wymiana okien, docieplenie budynków w Przedszkolach Nr 5,8,9,10, w m. Duczki, w Zespole szkół nr 2, 3, 4,5 w Wołominie oraz w Duczkach i SP w Grabiach,

- Termomodernizacja Zespołu Szkół Wołomin,

- Położenie tynku na zew. stronie budynku ZSE w Wołominie,

- Wymiana podłóg z PCV i wykładzin w ZSE w Wołominie,

- Modernizacja boiska szkolnego w ZSE w Wołominie,

- Termomodernizacja Zespołu Szkół Zielonka oraz Domu Pomocy Społecznej Zielonka,

- Opracowanie map akustycznych dla obszarów położonych wzdłuż dróg, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na  środowisko ,

- Opracowanie programów ograniczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalną wartość,

- Budowa zabezpieczeń przed uciążliwościami akustycznymi np. osłon, ekranów akustycznych,

- Koncepcja wyprowadzenia części ruch z Zielonki poprzez ul. Dworkową w Kobyłce,

- Opracowanie i wdrażanie programów ochrony zieleni w miastach i gminach,

- Budowa przejść dla zwierząt pod  trasami komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt wodnych,

- Zagospodarowanie terenu wokół szkoły LO w Jadowie,

- Konserwacja terenów zielonych na terenie ZS w Zielonce,

- Obsadzenie otoczenia II LO w Radzyminie żywopłotem,

- Utworzenie parku miejskiego w Tłuszczu,

- Inwentaryzacja zieleni na terenie miasta Radzymin,

- Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców dotyczących stanu zanieczyszczenia gleb i ich prawidłowego wykorzystania, głównie stosowania odpowiednich upraw i racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych, ogródków działkowych  i leśnych,

- Opracowanie Zintegrowanego Programu Edukacji Ekologicznej.

- Większość zadań wytyczonych w Programie ma charakter ciągły – proponuje się ich kontynuacje podczas wykonywania aktualizacji Programu,

- Z analizy struktury wydatków na ochronę środowiska w Powiecie Wołomińskim wynika, że zadania ekologiczne przyjęte w Programie zostały w większości określone prawidłowo, podobnie jak ich hierarchia. Jednak w wielu przypadkach nastąpiło przesunięcie założonych w Programie  terminów  realizacji celów i działań,

- Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane. Przyczyną tego są przede wszystkim niedostateczne środki własne, mogące stanowić wkład własny w po-zyskiwanych środkach finansowych z Unii Europejskiej, także zbyt długie procedury przetargowe, jak również brak planów i projektów branżowych,

- Zachodzi potrzeba dokonania weryfikacji obowiązującego Programu ochrony środowiska uwzględniającej :

a) zmiany w programach wyższego szczebla, tj. w nowej Polityce Ekologicznej Państwa oraz w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego,

b) plany i programy rozwoju Powiatu Wołomińskiego przyjęte na lata 2007 – 2013, ujęte w :

-  Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego.

c) zmiany zaistniałe w stanie środowiska na terenie Powiatu Wołomińskiego,

d) uszczegółowienie celów i działań proekologicznych dokonane przez gminy oraz podmioty gospodarcze,

e) dostosowanie do zmienionych, aktualnie obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

Spis tabel:

Tabela 1. Wykaz oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego	10

Tabela 2. Stan realizacji działań w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych	10

Tabela 3. Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Jakość wód i stosunki wodne	14

Tabela 4. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	27

Tabela 5. Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Powietrze atmosferyczne	28

Tabela 6. Wyniki pomiarów hałasu w gminie Marki w 2006 roku	33

Tabela 7. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem	34

Tabela 8. Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Hałas	35

Tabela 9. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym	37

Tabela 10. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed wystąpieniem poważnych awarii i zagrożeń naturalnych	39

Tabela 11. Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Poważne awarie i zagrożenia naturalne	40

Tabela 12. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu	42

Tabela 13. Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Ochrona przyrody i krajobrazu	43

Tabela 14. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony gleb	46

Tabela 15. Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Gleby	47

Tabela 16. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony surowców mineralnych	48

Tabela 17. Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej	49

Tabela 18. Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Edukacja ekologiczna	50

Tabela 19. Wskaźniki efektywności programu	54

Tabela 20.	Wydatki budżetów gmin Powiatu Wołomińskiego na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w latach 2004 - 2005	55

Tabela 21.	Wydatki na ochronę środowiska według kierunków inwestowania budżetów gmin w latach 2004 – 2005	55

Tabela 22.	Wydatki budżetów gmin oraz wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w poszczególnych gminach w roku 2005	56

Tabela 23.	Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska wodnej według źródeł finansowania w latach 2004- 2005 (GUS, 2006).	56

Tabela 24.	Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej według źródeł finansowania w latach 2004- 2005 (GUS, 2006).	57