Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej  Nr 4311W”

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Podstawę zawartej umowy stanowi przeprowadzone w dniu ………..2011 r. postępowanie w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759),

§2

- Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego „Wykonania projektu budowlano-wykonawczego remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 4311W na odcinku od drogi woj. Nr 634 w msc. Czarna do drogi woj. Nr 636 w msc. Wola Rasztowska o długości około 9 km”.

- Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- opracowanie kompletnego projektu budowlanego remontu nawierzchni bitumicznej drogi wraz z remontem odwodnienia drogi powiatowej Nr 4311W wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami – w ilości 4 egz.,

- opracowanie szczegółowego projektu wykonawczego remontu nawierzchni bitumicznej drogi wraz z remontem odwodnienia drogi powiatowej Nr 4311W – w ilości 5 egz.,

- uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu  – w ilości 4 egz.,

- projekt inwentaryzacji  zieleni – w ilości 3 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót drogowych – w ilości 3 egz.,

- przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie – w ilości 3 egz.,

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunków gruntowych – w ilości 2 egz.,

- opracowania wymienione powyżej w formie cyfrowej (płyta CD) – całość w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej,

- Dokumentację należy wykonać w dwóch etapach:

- etap I – opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego,

- etap II – pozostały zakres zamówienia.

- Do wykonawcy należeć będzie również sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót budowlanych z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Za wykonanie umowy po stronie Zamawiającego odpowiedzialny jest ………

§3

- Dokumentację należy wykonać i oddać w terminie:

- etap I – w terminie do dnia 05.09.2011 r.,

- etap II – w terminie do dnia 30.11.2011 r.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez strony umowy.

- Termin wykonania zadania określonego w §2 może ulec zmianie w przypadku:

- wydłużającego się terminu uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji potrzebnych do realizacji zadania, które trwają dłużej niż 2 tygodnie potwierdzone złożonymi dokumentami do uzgodnień,

- wystąpienia przyczyn, które wystąpiły niezależnie od woli stron umowy i nie można ich było przewidzieć na etapie podpisywania umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§4

- Wynagrodzenie za wykonanie zadania wynosi ........................ zł brutto (słownie:…………..) w tym 23% podatku VAT naliczonym z obowiązującymi przepisami zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ........

- Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego z wykonanie zadania.

- Należność za wykonanie zadania, zostanie przez Zamawiającego przekazana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, podczas odbioru dokumentacji, wad projektowych, Zamawiający ma prawo wyznaczyć termin ich usunięcia oraz wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu usunięcia wad projektowych.

- Wypłata zatrzymanego wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu usunięcia wad projektowych.

§5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – w wysokości 100,- zł za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 100,- zł za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

- Jeżeli dokumentacja projektowa, o której mowa w §2 zostanie wykonana niezgodnie z warunkami niniejszej umowy lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może odmówić jej odbioru i odstąpić od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczności.

§6

Projektant przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i własności utworu, w tym także prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz wyraża zgodę na:

- Utrwalenie projektu w postaci cyfrowej, np. na nośniku CD.

- Zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero.

- Udostępnianie projektu osobą trzecim w celu wykonania przez nie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją projektowanego obiektu.

- Udostępnianie projektu osobą trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad realizowanymi robotami budowlanymi na podstawie tego projektu.

- Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Obowiązek ten wygasa po odbiorze ostatecznym.

§7

Jeżeli w toku wykonywania prac projektowych zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac – (poza zakresem wynikającym z postanowień SIWZ) i ich wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia objętego niniejszą umową, Wykonawca wykona je jako dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Zakres prac dodatkowych zostanie wprowadzony dodatkową umową.

§8

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienie niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Z uzasadnionym wnioskiem o aneks do umowy Wykonawca może wystąpić nie później niż dwa tygodnie przed terminem zakończenia realizacji, określonym w §3 ust. 1.

3. Wniosek w sprawie przesunięcia terminu realizacji musi wskazywać udokumentowane okoliczności faktyczne, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§10

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§11

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Akceptujemy istotne postanowienia umowy:

Miejscowość .................................................. dnia ....................................... 2011 roku

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej doskładania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)