**Uzasadnienie**

Zarząd Powiatu występuje do Rady Powiatu o zatwierdzenie wykazu i planu wydatków , które
 nie wygasają z upływem roku 2016. Proponowany ostateczny termin realizacji finansowej zadań upływa w dniu 30.06.2017

1. Zadania majątkowe :
2. Zadanie pn. *Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314W Poświętne- Turze
na rzece Rządza, gm. Poświętne* , zawarte umowy : Nr 032.395/2016 z dnia 22.08.2016
 z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Mazowieckie Mosty Sp. z o.o
na wykonanie płac oraz Nr 032.462.2016 z dnia 27.09.2016r z firmą Budownictwo Inżynieryjne PO MOST Paweł Osiecki na nadzór inwestorski. Zadanie zostanie częściowo zrealizowane w roku 2016, opóźnienie w realizacji zadania wynika z protestu mieszkańca odnośnie obawy o uszkodzenie budynków przyległych do prowadzonej inwestycji. Negocjacje z właścicielami w/w nieruchomości spowodowały opóźnienie
w harmonogramie prac. Wykonawca w dniu 14.11.16 podpisał porozumienie
z właścicielami w/w nieruchomości na naprawienie ewentualnych szkód i przystąpił
 do prowadzenia dalszych robót.
3. Zadanie pn. *Budowa ronda na skrzyżowaniu ul Warszawskiej i Kościuszki, gm. Tłuszcz* ,

zawarte umowy: Nr 032.455.2016 z dnia 23.09.2016r z firmą Planeta Sp. z o.o.
na prowadzenie robót oraz Nr 032.541.2016 z dnia 1.12.2016 z firmą Polska Inżynieria
 Sp. z o.o na nadzór inwestorski. Decyzja ZRID uprawomocniła się 30.10.2016 i dopiero po tej dacie Wykonawca mógł rozpocząć prowadzenie robót. Okres realizacji prac to 15 tygodni od daty przekazania terenu robót. Zimowy okres prac znacznie ogranicza możliwość realizacji prac budowlanych.

1. Zadanie pn. *Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego
i ul,. Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki,* zawarta umowa Nr 032.90.2016 z dnia 09.03.2016 r. z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych TMP-PROJEKT. Zastrzeżenia Gminy Ząbki co do średnicy ronda zostały przyjęte przez Starostwo., jednakże zmiana średnicy ronda wymaga rozpoczęcia prac projektowych od początku, realizacja prac winna być przeniesiona na rok 2017.
2. Zadanie pn. *Projekt budowy chodnika w msc Ostrowik gm. Poświętne* , zawarte umowy Nr 032.540.2015 z dnia 20.11 2015 , Nr 032.213,2015 z dnia 29.04.2015 , Nr 032.541.2015
z dnia 20.11 2015 z firmą MS Biuro Projektowe Michał Sroka. Jednostka projektowa czeka na zatwierdzenie map podziałowych oraz na decyzję wodnoprawną. W dniu 7 listopada br projektant otrzymał od Prezydenta Warszawy wezwanie o zmianę złożonego wniosku z jednego na dwa odrębne. Po otrzymaniu decyzji wodnoprawnej projektant będzie mógł złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
3. Zadanie pn. *Modernizacja skrzyżowania ul Wileńskiej i ul Ogrodowej w Wołominie* zawarte umowy : Nr 032.470.2016 z dnia 04.10.2016 z firmą Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych oraz umowa Nr 032.483.2016 z dnia 13.10.2016r z firmą PROMAK Inżynieria Komunikacyjna . W dniu 31.10.2016 decyzja
na pozwolenie na budowę stała się ostateczna , złożono do PGE Dystrybucja S.A wniosek o zawarcie umowy na przebudowę kolizji , Brak umowy uniemożliwia rozpoczęcie robót przez wykonawcę , gdyż linie kablowe energetyczne Sn i NN przebiegają w obrębie jezdni.
4. Zadanie pn. *Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4331W w msc Dzięcioły,
gm. Tłuszcz* zawarte umowy Nr 032.96.2016 z dnia 10.03.2016 oraz Nr 032.356.2016
z dnia 03.08.2016 z firmą Fasys Mosty Sp. z o.o . w dniu 02.11.2016 otrzymano uprawomocnioną decyzję środowiskową wydaną przez Burmistrza Tłuszcza, która jest niezbędna do złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne. W związku z wyłączeniem
z postępowania o wydanie decyzji wodnoprawnej Starosty Wołomińskiego dokumenty zostały złożone do Prezydenta Warszawy, Procedura w toku. Po otrzymaniu decyzji wodnoprawnej projektant będzie mógł złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
5. Zadanie pn. *Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4330W w msc Kury , gm. Tłuszcz ,* zawarta umowa Nr 032.60.2016 z dnia 23.02.2016r z firmą PBW Jacek Garbacz . Wniosek o wydanie o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej został złożony 8.11.2016. Umowa podlega przedłużeniu na czas niezbędny do uzyskania decyzji ZRID.
6. Zadanie pn. *Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4344W w msc Wójty , gm. Jadów ,* zawarta umowa Nr 032.59.2016 z dnia 23.02.2016r z firmą PBW Jacek Garbacz . Wniosek o wydanie o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej został złożony 8.11.2016. Umowa podlega przedłużeniu na czas niezbędny do uzyskania decyzji ZRID.
7. Zadanie pn*. Projekt chodnika w msc Nowy Kraszew , gm. Klembów* , zawarta umowa
Nr 032.195.2015 z dnia 29.04.2015r z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych TMP-PROJEKT. Jednostka projektowa z w dniu 05.09.2016 złożyła wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego . Przewidywany termin otrzymania decyzji 15.12.2016r, Pozwolenie wodnoprawne jest załącznikiem do wniosku o zezwolenie
na realizację inwestycji drogowej.
8. Zadanie pn*. Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów- Kowalicha – Marianów, gm. Dąbrówka -*zawarta umowa na wykonanie projektu Nr 032.53.2016 z dnia 18.02.2016
z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych TMP-PROJEKT oraz umowa
na wykonanie map podziałowych Nr 032.407.2016 z dnia 29.08.2016r na uzyskanie map prawnych z firma JMK Geodeta Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Justyna Kusio. Opóźnienie w wykonaniu projektu spowodowane jest wydłużającym się czasem uzyskania z Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej zwolnienia od zakazów obowiązujących
na obszarze szczegółowego zagrożenia powodzią oraz zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie prowadzenia działań obejmujących roboty ziemne
na obszarze Natura 2000. Procedury trwają od 29.04.2016 a ich uzyskanie do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego a następnie ZRID-u . Dodatkowo wydłużą się procedura pozyskania map dla celów projektowych .
9. Zadanie pn. *Projekt budowy chodnika w msc Sitki, gm. Klembów* , zawarta umowa
Nr 032.420.2016 z dnia 08.09.2016 z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych TMP-PROJEKT. Z uwagi na późny termin podpisania umowy na realizację n zadania nie jest możliwe wykonanie dokumentacji w roku 2016.
10. Zadanie pn. *Projekt drogi w Starowoli* , zawarta umowa Nr 032.91.2016r z dnia 09.03.2016 z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych TMP-PROJEKT.

Opóźnienie w wykonaniu projektu spowodowane jest wydłużającym się czasem uzyskania z Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej zwolnienia od zakazów obowiązujących
na obszarze szczegółowego zagrożenia powodzią oraz zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie prowadzenia działań obejmujących roboty ziemne
na obszarze Natura 2000. Procedury trwają od 04.05.2016 a ich uzyskanie do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego a następnie ZRID-u. Dodatkowo zakończenie procedury pozyskania map dla celów projektowych przewidziane jest na 15 grudnia br.

1. Zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji technicznej [przebudowy drogi powiatowej Nr 4303 W na odcinku Radzymin- tory kolejowe Łąki do granicy powiatu* , zawarta umowa
 Nr 032.469.2015 z dnia 23.10.2015 firmą Rafał Piotrowski RAWAY. Opóźnienie
w zakończeniu zadania wynika z przedłużającej się procedury uzgodnienia dokumentacji technicznej przez inne organy, warunkiem niezbędnym okazało się wykonanie dodatkowych map podziałowych . Mapy te zostaną wykonane do 15 grudnia
br. Przewidywany termin złożenia wniosku o ZRID około 20 grudnia br.
2. Zadanie pn. *Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 4316W na odcinku od ul 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie* , gm. Wołomin, zawarta umowa Nr 032.47.2016 r.
z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych TMP-PROJEKT. Opóźnienia
w realizacji zadania wynika z konieczności ustalenia na nowo przebiegu granic nieruchomości ( uzgodnienie rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w operatach udostępnionych ksiąg wieczystych i stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków. Jednostka projektowa działając w imieniu powiatu złożyła w dniu 14.07.2016r wniosek
o wydanie warunków technicznych przebudowy sieci elektroenergetycznej. Do dnia dzisiejszego Jednostka projektująca ich nie otrzymała. Do czasu ich pozyskania nie jest możliwe uzyskanie decyzji o realizację inwestycji drogowej,
3. Zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50,*  zawarta umowa Nr 032.507.2015 z dnia 03.11.2015 z firmą Wajrak Stanisław INWESTOR . W dniu 17.08.2016 podpisana została umowa dodatkowa na wykonanie podziału 300 działek. Do dnia 15.12.2016r mają zostać dostarczone mapy projektowe . Do czasu wykonania map podziałowych i ustalenia nowej numeracji działek nie można złożyć wniosku o pozwolenie wodnoprawne, będące załącznikiem do wniosku o ZRID.
4. Zadanie pn. *Remont mostu w Dąbrówce* zawarta umowa Nr 032.152.2016 z dnia 15.04.2016 z firmą Fasys Mosty Sp. z o.o . Opóźnienie wynika z braku pozwolenia wodnoprawnego . Wniosek o wydanie pozwolenia został złożony do Prezydenta m-sta Warszawy , do dnia dzisiejszego nie zostało wszczęte postanowienie o wydanie decyzji wodnoprawnej. Po otrzymaniu decyzji zostanie złożony wniosek o ZRID.
5. Zadanie pn. *Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej
 Nr 4323W w msc Chajęty, gm. Dąbrówka*, zawarta umowa Nr 032.108.2016 z dnia 16.03.2016 z firmą MANEWO Marek Łukomski . Mapy projektowe wykonywała odrębna firma ,która je przekazała Projektantowi 4.10.2016 r. Jednostka projektowa w dniu 18.10.2016 złożyła wniosek o ZRID , który jest w trakcie rozpatrywania. Z uwagi na czas wydawania decyzji nie jest możliwe rozliczenie zadania do 31,12.2016.
6. Zadanie pn. *Projekt przebudowy ul Wiejskiej w Tłuszczu , gm. Tłus*zcz zawarta umowa
 Nr 032.107.2016 z dnia 16.03.2016 z firmą MANEWO Marek Łukomski. Mapy projektowe wykonywała odrębna firma ,która je przekazała Projektantowi 4.10.2016 r. Jednostka projektowa w dniu 18.10.2016 złożyła wniosek o ZRID , który jest w trakcie rozpatrywania. Z uwagi na czas wydawania decyzji nie jest możliwe rozliczenie zadania do 31,12.2016.
7. Zadanie pn. *Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 4301 W relacji Stare – Załubice – Arciechów*, gm. Radzymin zawarta umowa Nr 032.242.2016r z dnia 11.05.2016r z firmą Biuro Opracowań Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego został złożony do Prezydenta Warszawy. W dniu 23.09.2016 Miasto wszczęło postępowanie administracyjne, postepowanie niezakończone. Brak pozwolenia uniemożliwia złożenie wniosku o ZRID.
8. Zadanie pn. *Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S8,* zawarta umowa Nr 032,361,2013 z dnia 09.07.2013 z firmą Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o . Opóźnienie wynika z powodu trwania procedury uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowania.
9. Zadanie pn*. Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku PKP w Duczkach do ronda
w Zagościncu, gm. Wołomin,* zawarte umowy Nr 032.155.2015 z dnia 31.03.2015 oraz umowa 032.374.2015 z dnia 26.08.2015 z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych TMP-PROJEKT. Opóźnienie w realizacji zadania wynika :

- z przedłużającej się procedury uzgodnienia z PGE Rejon Energetyczny Legionowo projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej ( projekt złożony do PGE w dniu 31.05.2016r)

- z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji ws ustalenia warunków celu publicznego dla inwestycji z Gminy Wołomin.

1. Zadanie pn*. Przebudowa drogi na odcinku Zagościniec - Helenów – projekt, gm. Wołomin,* zawarte umowy Nr 032.48.2016 z dnia 16.02.2016r z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych TMP-PROJEKT oraz Nr 032.391.2016r z dnia 22.08.2016r z firmą LUKAMAT USŁUGI GEODEZYJNE ŁUKASZ MATUSIAK. Opóźnienie w realizacji zadania wynika z przedłużającej się procedury wydania warunków technicznych przez PGE Rejon Energetyczny Legionowo projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej (projekt złożony do PGE w dniu 14.07.2016r) oraz konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji geodezyjno-prawnej – mapy podziałowe.
2. Zadanie pn. *Projekt kanalizacji deszczowej w ul Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin, z*awarta umowa nr 032.178.2016r z dnia 28.04.2016r z firmą Szydłowski Piotr, Biuro Projektów Drogowych TMP-PROJEKT. Opóźnienie wynika z przedłużającej się procedury uzyskania od Dyrektora RZGW decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarze szczegółowego zagrożenia powodzią. Do dnia dzisiejszego przedmiotowa decyzja nie została wydana. Dodatkowo zaistniała konieczność ujęcia budowy zjazdu publicznego , co spowoduje przebudowę kolidującego ze zjazdem słupa energetycznego. W dniu 26.09.16 projektant wystąpił z wnioskiem do PGE o wydanie warunków przebudowy. Do dnia dzisiejszego warunków nie otrzymano.
3. Zadanie pn*. Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4351W w msc Poświętne ul Mikołaja Kopernika , gm. Poświętne* , zawarta umowa nr 032.92.2016 z dnia 09.03.2016r z firmą Szydłowski Piotr , Biuro Projektów Drogowych TMP-PROJEKT.
Brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego ( wydawane przez Prezydenta Warszawy) uniemożliwia złożenie wniosku o decyzję ZRID. Miasto Warszawa wszczęło postepowanie w dniu 06.10.2016r, przewidywany termin zakończenia 30.11.2016.
Po otrzymaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego zostanie złożony wniosek o ZRID.
4. Zadanie pn. *Projekt przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W,
gm. Radzymin* , zawarta umowa z firmą PBW Inżynieria Jacek Garbacz. Wniosek
o uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej został złożony w dniu 30.11.2016r.Brak decyzji ZRID uniemożliwia zakończenie zadania do końca 2016r.
5. Zadanie pn*. Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z budową siedziby biblioteki,* zawarta umowa Nr 032. 369.2016 z dnia 23,08,206r z firmą MABUD Biuro Usług dla Budownictwa sc . Opóźnienie wynika z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o warunkach celu publicznego , bez tej decyzji nie można złożyć wniosku
o wydanie pozwolenia na budowę.
6. Zadanie pn*. Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego – modernizacja oddziałów szpitalnych , rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa lądowiska , gm. Wołomin,* zawarta umowa nr 032.130.2016 ze Szpitalem powiatowym w Wołominie. W Szpitalu trwają roboty budowlane i prace projektowe – budowa SOR-u, które są finansowane z dotacji
 z budżetu Powiatu na rok 2016.
7. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Dziecka w Równem, zawarta umowa Nr 032,360.2016 z dnia 5,08.2016 z firmą Barbara Targowska Autorskie Biuro Architektoniczne sc. W dniu 28.11.2016 został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Brak pozwolenia na budowę uniemożliwia zakończenie zadania do końca 2016r.