Załącznik do

Uchwały  Nr XXIII-250/2012

Rady Powiatu Wołomińskiego

z dnia 29.11.2012r.

POROZUMIENIE

w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8”.

W dniu ……………… pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, NIP 113 245 39 40, zwanym dalej „Województwem”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działają:

- Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego;

- Krzysztof Grzegorz Strzałkowski – Wicemarszałek;

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Mazowieckiego lub osoby upoważnionej,

a

Gminą Wołomin z siedzibą przy ul. Ogrodowej 4, 05-200 Wołomin, NIP 125-133-37-22, zwaną dalej „Gminą”, w imieniu której działa:

Ryszard Madziar - Burmistrz Gminy Wołomin;

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wołomin lub osoby upoważnionej

i

Powiatem Wołomińskim z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, NIP 125-09-40-609, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego, w imieniu którego działają:

- Piotr Uściński -  Starosta Powiatu Wołomińskiego;

- Konrad Rytel – Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego

przy kontrasygnacie  Skarbnika Powiatu Wołomińskiego lub osoby upoważnionej,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

zostało zawarte Porozumienie o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem  Porozumienia  jest określenie zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8” - zwanego dalej „Zadaniem”.

§ 2.

„Powiat” w ramach realizacji „Zadania” zobowiązuje się do:

- zlecenia i wykonania pełnej dokumentacji projektowej,  wykonawczej oraz innej dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane np.: kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót, koniecznej dla realizacji „Zadania”;

- uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii i uzgodnień niezbędnych w procesie projektowym, a w szczególności ostatecznej decyzji wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla „Zadania”, na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, osobie fizycznej wskazanej przez „Powiat”;

- przekazania „Województwu”, przed złożeniem do wojewody wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, w drodze darowizny części nieruchomości stanowiących własność „Powiatu” przewidzianych do zajęcia pod planowaną drogę wojewódzką nr 635;

- udziału swojego przedstawiciela w radach technicznych.

§ 3.

„Gmina” w  ramach realizacji „Zadania” zobowiązuje się do:

- pokrycia z własnych środków w drodze pomocy finansowej udzielonej „Powiatowi” 50% kosztów opracowania dokumentacji, o której mowa w § 2 pkt 1;

- przekazania „Województwu”, przed złożeniem do wojewody wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, w drodze darowizny części nieruchomości stanowiących własność „Gminy” przewidzianych do zajęcia pod planowaną drogę wojewódzką nr 635;

- udziału swojego przedstawiciela w radach technicznych.

§ 4.

„Województwo” w ramach realizacji „Zadania” zobowiązuje się do:

- zapewnienia środków finansowych na realizację „Zadania” ;

- wykonania „Zadania”  na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 2 pkt 1;

- zapewnienia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane do zajęcia pod planowaną drogę wojewódzką nr 635, zgodnie z zakresem uzgodnionym przez „Powiat” z „Województwem” przed sporządzeniem map z projektami podziałów, które będą podlegały zatwierdzeniu przez wojewodę w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.).

§ 5.

- „Powiat” deklaruje przygotowanie i przekazanie „Województwu” kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 2 pkt 1, koniecznej dla realizacji „Zadania”, wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie do dnia 31.12.2015 r. na podstawie stosownej umowy o pomocy rzeczowej.

- „Województwo” wskazuje przewidywany termin wykonania „Zadania” na lata 2016 – 2017.

- „Gmina” oraz „Powiat” ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec „Województwa” za wszelkie szkody jakie mogą powstać w wyniku niewykonania bądź nienależytego lub nieterminowego wykonania dokumentacji, o której mowa w § 2 pkt 1.

§ 6.

Ustalenia ogólne służące realizacji „Zadania”:

- działający w imieniu „Województwa” Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW) będzie uczestniczył w przygotowaniu dokumentacji poprzez:

- udział w radach technicznych organizowanych przez „Powiat” na każdym etapie tworzenia dokumentacji,

- uzgadnianie pisemne rozwiązań projektowych wszystkich branż w fazie koncepcji i w fazie projektu budowlanego,

- uzgadnianie konstrukcji nawierzchni i szczegółów konstrukcyjnych,

- uzgadnianie przebiegu projektowanych linii rozgraniczających drogi, stanowiących linię podziału nieruchomości, na których ma być inwestycja zrealizowana;

2) „Powiat” zobowiązuje się do przekazywania MZDW raportów z przebiegu prac projektowych i prowadzonych procedur nie rzadziej niż raz na 2 miesiące;

3)  MZDW jest zobowiązany wydać swoją opinię do przygotowanej przez „Powiat” dokumentacji przed złożeniem wniosku przez „Powiat” o wydanie każdej 
z wymaganych prawem (w zakresie realizacji przedmiotowego zadania) decyzji administracyjnych;

4)  Dyrektor MZDW po wydaniu pozytywnej opinii, o  której mowa w pkt 3, udzieli pełnomocnictwa do uzyskania decyzji administracyjnych (w zakresie realizacji przedmiotowego zadania), o którym mowa w § 2 pkt 2;

5) projekt włączenia planowanej drogi wojewódzkiej nr 635 do planowanego węzła „Wołomin” podlega uzgodnieniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz MZDW;

6)  wszelkie projektowane rozwiązania drogowe podlegają opiniowaniu w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

Do realizacji postanowień Porozumienia „Województwo” wyznacza Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w części dotyczącej obowiązków przyjętych przez „Województwo”.

§ 8.

- Zmiany w treści niniejszego Porozumienia mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez „Strony”.

- We wszystkich sprawach spornych wynikłych w toku realizacji Porozumienia, „Strony” zobowiązują się do podejmowania starań o rozstrzygnięcie polubowne, 
a w przypadku jego nieosiągnięcia właściwym do rozpatrzenia sporu jest Sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę „Województwa”.

§ 9.

„Strony” Porozumienia deklarują wzajemną pomoc i współpracę przy realizacji „Zadania”, w szczególności zobowiązują się dokonywać wszelkich czynności przewidzianych 
w niniejszym porozumieniu bez zbędnej zwłoki.

§ 10.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację „Zadania” z przyczyn niezależnych od „Stron” lub w przypadku braku środków finansowych u jednej ze „Stron”, każdej ze „Stron” przysługuje:

- prawo odstąpienia od niniejszego Porozumienia w całości lub w części;

- prawo ograniczenia zakresu realizacji „Zadania” i podjęcia negocjacji co do jego realizacji.

§ 11.

Porozumienie sporządzono w 6 egzemplarzach, po 2  egzemplarze  dla każdej ze Stron.

Gmina Wołomin                      Powiat Wołomiński               Województwo Mazowieckie

………………….....                  ………………………….        ………………………………...

………………………….        ………………………………..